Univerzitet u Sarajevu

CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

Sarajevo, 28.09.2017.

Broj: 01-CLJP292-I/17

PROTOKOL LJUDSKIH PRAVA U BIH

Metodologija izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora (UN i EU) u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Sadržaj

1.	Svrha i namjena metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora (UN i EU) u oblasti ljudskih prava	4

2.	Temeljni principi izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima	5

3.	Objašnjenje metodološkog okvira	9

3.1.	Pripremni dio	9

3.2.	Strateški okvir	10

3.3	Taktički okvir - planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima	12

3.4	Operativni okvir – godišnji plan implementacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima	17

4.	Praktična primjena metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u BiH	18

4.1.	Uvod	18

4.2.	Pripremni nivo	24

4.3.	Strateški okvir – Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u ljudskim pravima (Okvirni program)	27

4.4.	Taktički okvir – Planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima (pojedinačni planovi izvještavanja)	38

4.4.1.	Obaveze BiH u pogledu izrade pojedinačnih izvještaja prema različitim tijelima za nadzor nad primjenom međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava	39

4.4.2.	Obaveze izvještavanja prema ugovorima Ujedinjenih nacija	40

4.4.3.	Obaveze izvještavanja prema ugovorima Vijeća Evrope	42

4.4.4.	Potreba planskog pristupa izradi pojedinačnih izvještaja	42

4.4.5.	Izrada plana izvještavanja: format plana	49

4.4.6.	Izrada plana izvještavanja: identificiranje indikatora za izvještavanje	53

4.4.7.	Usvajanje Plana izvještavanja i imenovanje koordinatora(ice)	55

4.4.8.	Imenovanje radne grupe za izradu izvještaja	55

4.4.9.	Aktivnosti radne grupe za izradu izvještaja	56

4.4.10.	Provođenje javnih konsultacija	58

4.4.10.1.	Identificiranje zainteresiranih strana	58

4.4.10.2.	Format za konsultacije	59

4.4.10.3.	Javne konsultacije putem sistema za učešće na daljinu	60

4.4.10.4.	Javne konsultacije organizacijom događaja	60

4.4.10.5.	Fokus grupe i sastanci	60

4.4.10.6.	Kreiranje svrsishodnih javnih konsultacija	60

4.4.10.7.	Obrazac za provođenje konsultacija povodom pojedinačnih izvještaja	60

4.4.11.	Izrada prijedloga izvještaja	61

4.4.12.	Komunikacija izvještaja ugovornom tijelu	61

4.4.13.	Prezentacija izvještaja ugovornom tijelu	61

4.4.14.	Dostavljanje zaključnih komentara	62

4.4.15.	Dostavljanje informacija u oblastima od posebne zabrinutosti	62

4.5.	Operativni okvir – godišnji plan implementacije Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (godišnji plan implementacije)	64

5. Obrasci	68

Obrazac 1	69

Obrazac 2	72

Obrazac 3	74

Obrazac 4	75

Obrazac 5	77

Obrazac 6	79

Obrazac 7	80

Obrazac 8	82

Obrazac 9	83

Obrazac 10	86

Obrazac 11	87

Obrazac 12	88

Obrazac 13	90

Obrazac 14	91

Obrazac 15	93

Obrazac 16	95

Obrazac 17	97

Obrazac 18	99

Obrazac 19	102

Obrazac 20	103

Obrazac 21	105

Obrazac 22	106

Obrazac 23	108

Obrazac 24	109

Obrazac 25	111

Obrazac 26	113

Obrazac 27	114

Obrazac 28	115

Obrazac 29	116

- Svrha i namjena metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora (UN i EU) u oblasti ljudskih prava

Metodologija izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava (u daljem tekstu: Metodologija) predstavlja standardizaciju operativne prakse procesa izvještavanja koja omogućava precizno utvrđivanje elemenata interne i vanjske komunikacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI BiH), odgovarajuću podjelu poslova, te, u konačnici, doprinosi efikasnoj i efektnoj organizaciji rada na izvještavanju i povećanju upotrebne vrijednosti samih izvještaja.

Metodologija je instrument za pravovremeno i proaktivno upravljanje procesom izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Promocija i zaštita ljudskih prava su temeljna odrednica savremenog ustavnog poretka u Bosni i Hecegovini, a opća načela međunarodnog prava, pa tako i međunarodnog prava ljudskih prava, jesu sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Stoga izvještavanje o provođenju međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava zauzima centralnu poziciju u sistemu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, tako što omogućava svojevrsnu samoprocjenu države u pogledu zaštite ljudskih prava i uvid u stvarno stanje ljudskih prava kroz sistematsko prikupljanje i analizu podataka, zakona i javnih politika. Dodatno, državni mehanizmi za izvještavanje doprinose razvoju svijesti o vlasništvu nad procesom zaštite ljudskih prava, osnažuju nadležna ministarstva ili državne institucije, unapređuju održivost ekspertize o ljudskim pravima, potiču opći društvenu debatu o ljudskim pravima, međuinstitucionalnu komunikaciju unutar sistema vlasti, te omogućavaju potrebnu institucionalizaciju, tj. formalno uređenje, kontakata sa institucijama izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, zvaničnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i građanskim društvom.

Metodologija je namijenjena MLJPI BiH – državnoj instituciji koja je nadležna za praćenje i provođenje brojnih međunarodnih konvencija i drugih dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina kao članica Ujedinjenih nacija (UN) i Vijeća Evrope (CoE), kao i za koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama o njihovom provođenju. Takođe, metodologija je na raspolaganju i mogu je koristiti praktičari iz oblasti ljudskih prava koji djeluju kako u izvršnoj, zakodnodavnoj i sudskoj vlasti, javnoj upravi i javnom sektoru, tako i u širokoj sferi građanskog društva Bosne i Hercegovine.

U razvoju Metodologije vodilo se računa o tome da se ponudi krajnje praktično rješenje koje će u potpunosti zadovoljiti međunarodno ustanovljenje standarde i potvrđene dobre prakse izvještavanja o ljudskim pravima na državnom nivou, s jedne strane, ali i društveno – politički i ustavno – pravni kontekst i specifičnosti Bosne i Hercegovine, te ljudske i materijalno – tehničke kapacitete njenih nadležnih institucija, s druge strane. Uspostavljanje ravnoteže između ova dva temeljna zahtjeva odredilo je i konačni format i sadržaj Metodologije.

- Temeljni principi izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Temeljne principe izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima izvodimo iz općih smjernica, koje su u okviru različitih priručnika i uputstava, utvrđene na nivou UN Ureda visokog komesara za ljudska prava (OHCHR). Oni su određeni i samom definicijom izvještavanja o ljudskim pravima koje se smatra procesom koji uključuje pregled prikupljenih informacija o određenom problemu ljudskih prava, njihovo organizovano i logično procesuiranje, analiza i procjena, te izvođenje zaključaka i preporuka za buduće djelovanje. U tom smislu, opći principi izvještavanja uključuju:

- Utvrđenu svrhu i ciljnu skupinu kojoj se izvještaj obraća

- Tačnost i temeljitost

- Jednostavan i neutralan jezik

- Dosljednost

- Ažurnost

- Kontrola kvaliteta

Isti izvor utvrđuje i set metodoloških standarda izvještavanja o ljudskim pravima koji uključuju:

- Činjenice i analize – izvještaji odražavaju činjenice i analize; zahtjeva se tačan prikaz činjenica zasnovan na prikupljenim informacijama, zasebna analiza, koja podrazumijeva i pravnu analizu i analizu odgovornosti, te procjena eventualnog kršenja ljudskih prava;

- Povjerljivost i informirani pristanak – prikupljanje informacija utemeljeno na informiranom pristanku izvora informacija uz poštovanje principa povjerljivosti tamo gdje je to neophodno i zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka;

- Potvrđene i dokazane informacije – izvještaji o ljudskim pravima zasnovani su isključivo na potvrđenim informacijama; iz ovog zahtjeva proizilazi i potreba da izvještaji predstave korištenu metodologiju prikupljanja i provjere informacija, u svrhu odbrane integriteta izvještaja, izgradnje kredibiliteta njegovih izvora i potvrde validnosti sadržanih informacija;

- Usmjerenje ka akciji – odražava se kroz pripremu preporuka za djelovanje namijenjenih ključnim akterima politika ljudskih prava, od domaćih vlasti do međunarodnih institucija, kao i praćenje napretka u provođenju ranije utvrđenih preporuka;

- Rodna osjetljivost – izvještavanje o ljudskim pravima zahtjeva uključivanje rodne perspektive primjenom rodne analize koja procjenjuje rodne aspekte kršenja ljudskih prava, korištenje rodno osjetljivog jezika i rodne statistike.

Iz iskustava i dobrih praksi nacionalnih mehanizma za izvještavanje i praćenje ljudskih prava moguće je nedvosmisleno utvrditi da ne postoji jedinstveno rješenje koje bi bilo primjenjivo u različitim nacionalnim kontekstima.

Ipak, moguće je utvrditi set principa koji, ukoliko se poštuju i dosljedno primjenjuju, mogu za rezultat imati funkcionalan mehanizam koji pravovremeno i u potpunosti izvršava preuzete obaveze u pogledu izvještavanja i praćenja. Radi se o sljedećim principima:

- Princip stalnosti

- Princip sveobuhvatnog formalnog mandata

- Princip političkog vlasništva

- Princip kapaciteta, i to, preciznije:

    - Kapaciteta za angažiranje;

    - Kapaciteta za koordiniranje;

    - Kapaciteta za konsultiranje;

    - Kapaciteta za upravljanje informacijama.

Princip stalnosti odnosi se na potrebu da uspostavljeni mehanizam izvještavanja i praćenja provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima djeluje kao trajna organizacijska struktura čije postojanje nije vremenski ograničeno na period izvještavanja po pojedinom ugovoru. Nasuprot trajno uspostavljenim strukturama stoji mogućnost uspostavljanja ad hoc tijela za izvještavanja koja se, neminovno, češće suočavaju sa problemom kapaciteta koji se javlja svaki put kada se novo tijelo za izvještavanje uspostavlja. Tu je i faktor institucionalne memorije koji je neophodan u procesima izvještavanja, a teško ostvariv na nivou ad hoc mehanizama.

Ukoliko se zadovolji princip stalnosti, mehanizam izvještavanja ima mogućnost da kroz stalnu interakciju uspostavi i održava intersektorske veze i mreže koje su neophodne u procesu izvještavanja. Pored trajnog uvezivanja institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u sistem izvještavanja, stalni mehanizam je značajan i zbog mogućnosti koje pruža organizacijama civilnog društva, koje na raspolaganje dobijaju komunikacijski kanal za dostavljanje svojih informacija i saznanja, a potom i uticaj na samu opću društvenu agendu ljudskih prava. Ad hoc tijela u principu nisu u stanju ispuniti ovaj zahtjev.

Stalni mehanizmi bolje koriste resurse koji im stoje na raspolaganju, njihovo planiranje je kvalitetnije i može uzeti u obzir neizbježne komplementarne odnose koji postoje između procesa izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima.

Stalni mehanizmi su bolje osposobljeni za praćenje izveštajnih ciklusa, te kvalitetnije procjene ostvarenog napretka u provođenju preporuka u oblasti ljudskih prava, a samim tim pogoduju i koherentnosti sistema zaštite i promocije ljudskih prava na nivou države. Konačno, na ovaj način se olakšava i saradnja sa UN i drugim akterima međunarodnog sistema zaštite ljudskih prava, te njihova eventualna podrška i pomoć naporima koji su usmjereni na otklanjanje uočenih problema i nedostataka samog sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Princip sveobuhvatnog formalnog mandata odnosi se na način na koji se mehanizam izvještavanja uspostavlja, tj. da li se radi o zakonu koji usvaja predstavničko tijelo, odluci ili propisu koji utvrđuje izvršna vlast ili se mehanizam uspostavlja po usvajanju odgovarajuće javne politike?

Imajući u vidu navedeno, idealnim rješenjem čini se mandat mehanizma za izvještavanje koji je utvrđen odgovarajućim zakonskim okvirom, a preciznije razrađen kroz akte izvršne vlasti, te javne politike koje na prijedlog izvršnih vlasti usvajaju zakonodavni organi. Kako je to za neke zemlje teško ostvariv cilj treba imati na umu da je zakonom utvrđen mandat značajan za dugotrajnost mehanizma, dok je za efikasnost procesa izvještavanja pogodniji fleksibilniji operativni mandat na nivou javne politike.

Princip koji se odnosi na mandat mehanizma izvještavanja neminovno se prenosi i na pitanje principa političkog vlasništva nad procesom i rezultatima izvještavanja. Za sam proces i kvalitet njegovog izvođenja je značajno da se postigne unutarvladino razumijevanje sopstvenog značaja i uloge. Princip političkog vlasništva će najvjerovatnije biti zadovoljen ukoliko ključni akteri od kojih se očekuje značajan doprinos budu na odgovarajući, direktni način, uključeni u neke od procesa pripreme i donošenja odluka na nivou mehanizma izvještavanja.

Efikasan i efektan mehanizam izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, pored zadovoljavanja gore navedenih principa, zahtjeva i odgovarajuće kapacitete. Ovo je najprije pitanje osoblja koje direktno opslužuje mehanizam izvještavanja, gdje se naročito cijeni posvećenost, osobni kapaciteti i stalnost osoblja, te izgrađena ekspertiza, znanje i profesionalizam šireg spektra aktera koji su uključeni u proces izvještavanja. Dodatno, potrebno je istaći četiri ključna kapaciteta koja su preduslov za funkcionalan sistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Kapacitet za angažiranje odnosi se na:

- angažiran odnos i saradnju sa međunarodnim i regionalnim tijelima za ljudska prava u pogledu izvještavanja, interaktivnog dijaloga i podršku posjetama delegacija pomenutih tijela u sklopu posebnih procedura izvještavanja i monitoringa ljudskih prava;

- organizaciju i centraliziranu podršku izradi izvještaja namijenjenih međunarodnim i regionalnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, kao i pripremi odgovora na pitanja, preporuke, odluke i ostalu komunikaciju koja se ostvaruje sa pomenutim mehanizmima.

U pogledu snaženja ovih kapaciteta UN preporučuju korištenje alata kao što su godišnje planiranje i korištenje standardiziranih vodiča i procedura za izvještavanje.

Koordinacija kao jedan od potrebnih kapaciteta mehanizma za izvještavanja procjenjuje se na osnovu njegovog autoriteta i osposobljenosti za organizaciju i koordinaciju prikupljanja informacija i podataka, te njihovu diseminaciju, u odnosu na ostale institucije vlasti i organe javne uprave. Koordinacijski kapacitet ogleda se u postojanju funkcionalne (prikupljanje informacija i podataka po standardiziranoj proceduri) mreže administrativnih izvora (focal points) za izvještavanje i praćenje ljudskih prava, kao i direktnoj participaciji najviših političkih dužnosnika (u rangu ministara) u nekoj od faza procesa izvještavanja, čime se direktno doprinosi vidljivosti i jedinstvenom razumijevanja uloge i značaja mehanizma za izvještavanje.

Kapacitet za konsultacije odnosi se na poticanje i vođenje konsultacija sa nacionalnim institucijama za ljudska prava i organizacijama civilnog društva u okviru mehanizma za izvještavanje. Ovdje treba naglasiti razliku između državnih mehanizama za izvještavanje i praćenje provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i nacionalnih institucija ljudskih prava. Naime, nacionalne institucije ljudskih prava su nezavisne organizacije, koje su dio sistema javnog finansiranja, te imaju ustavni i zakonski mandat za promociju i zaštitu ljudskih prava u državi. S druge strane, mehanizam za izvještavanje je u potpunosti uključen u insitutucije vlasti sa mandatom koji je isključivo usmjeren na izvještavanje i praćenje provođenja međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Ovo je mandat koji direktno proizilazi iz obaveze države da provodi i izvještava o ugovorenim obavezama i preporukama međunarodnih mehanizama u oblasti ljudskih prava. U tom smislu od vlasti se očekuje da se u pripremi svojih izvještaja o ljudskim pravima konsultuje sa nacionalnim institucijama ljudskih prava, ali se izričito odbija mogućnost da ove institucije, u ime vlade, pripremaju izvještaje o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

Kapacitet za konsultacije se očituje kroz uspostavljene i funkcionalne prakse dostavljanja komentara na nacrte pripremljenih izvještaja, participacije predstavnika/ca nacionalnih institucija ljudskih prava i organizacija civilnog društva (najčešće u svojstvu posmatrača) u organizacijskoj strukturi mehanizma za izvještavanje i učešće u samom procesu izvještavanja, održavanja tematskih sastanaka, dostavljanja zapisnika sa zvaničnih sastanaka i sjednica organizacijskih struktura koje djeluju u sklopu mehanizma za izvještavanje, uspostavljanja i održavanja baze podataka i mailing liste sa organizacijama civilnog društva.

Kapacitet za upravljanje informacijama se ogleda u sposobnosti da se prati izdavanje preporuka i odluka međunarodnih mehanizama u oblasti ljudskih prava, uspostavi pregledna baza podataka sa tematski kategoriziranim preporukama, sa identificiranim institucijama u čijoj nadležnosti je njihova imeplementacija, razvijaju planovi praćenja provođenja kako odredbi međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, tako i samih preporuka koje se redovito dostavljaju državi. Jedan od ključnih indikatora postojanja ove vrste kapaciteta jeste aktivno djelovanje predstavnika državnih institucija za statistiku u oviru mehanizma izvještavanja.

Nadalje, dobra praksa upućuje na to da je materijale o kojima se ovdje govori potrebno učiniti dostupnima javnosti, najčešće putem zvanične web stranice i društvenih mreža. Pored toga, ovdje je bitno naglasiti da efikasan i efektan mehanizam izvještavanja zahtjeva precizan plan praćenja provođenja obaveza i preporuka koje proizilaze iz međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Postojanje ovih planova podrazumijeva i svojevrsnu procjenu prioriteta u provođenju preporuka i obaveza koja nastaje na temelju uvida u njihovi hitnost, učestalost, finansijske implikacije, odnos javnosti prema temi, uticaj na ranjive i marginalizirane skupine i sl.

- Objašnjenje metodološkog okvira

Metodologija određuje i opisuje nivoe planiranja i procese namijenjene izvještavanju i praćenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa dobrom praksom u izradi metodologija, izvještavanje i praćenje ljudskih prava u BiH se organizuje na strateškom, taktičkom i operativnom nivou, čime se osigurava dugoročni, srednjoročni i kratkoročni vremenski okvir izvještavanja.

Strateški okvir izvještavanja utvrđuje se kroz Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (u daljem tekstu: Okvirni program). Na ovom nivou utvrđuju se i dugoročna vizija i strateški ciljevi izvještavanja o ljudskim pravima. Okvirni program obuhvata vremenski period od pet godina.

Sastavni dio Okvirnog programa, na taktičkom nivou, jesu planovi izvještavanja koji se odnose na pojedinačne međunarodne ugovore o ljudskim pravima koji zahtjevaju izvještavanje i praćenje napretka u provođenju. Njihova priprema koristi se i za njihovo međusobno usklađivanje, a utvrđuju se za vremenski period od najviše dvije godine.

Operacionalizacija Okvirnog programa i planova izvještavanja po međunarodnim ugovorima vrši se utvrđivanjem godišnjih planova implementacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima koji nude precizan hronološki raspored aktivnosti na izvještavanju za kalendarsku godinu, uz pregled angažovanja organizacijskih i ljudskih kapaciteta. Uz sve navedeno, godišnji plan donosi i pregled finansijskih potreba procesa izvještavanja o ljudskim pravima na godišnjem nivou.

Svi nivoi planiranja i izvještavanja su organski povezani, pri čemu se treći, operativni, generiše iz drugog na temelju aktivnosti, predviđenih pojedinačnim planovima izvještavanja po međunarodnim ugovorima, koje povezuje realizacija predviđena za istu kalendarsku godinu.

  - Pripremni dio

Budući da Bosna i Hercegovina već ima praksu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, uspostavljanje sistema izvještavanja, zasnovanog na predloženoj Metodologiji, zahtjeva i određene pripremne aktivnosti. Pripremni dio je prva faza sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Cilj ove faze je organizacija sveobuhvatne baze postojećih podataka koji su neophodni za proces izvještavanja.

Uspostavljanje sveobuhvatne centralne baze podataka kao temelja sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima zahtjeva sljedeće ključne korake:

- Iniciranje procesa sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, tj. primjene Pravilnika o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;

- Ekipiranje i priprema tima MLJPI BiH zaduženog za izvođenje pripremne faze;

- Utvrđivanje i potvrđivanje liste sastavnih elemenata centralne baze podataka;

- Utvrđivanje i potvrđivanje listi sa podelemenatima svih sastavnih elemenata centralne baze podataka

- Popunjavanje centralne baze podataka

- Inicijalno informisanje izvještajnih jedinica ili administrativnih izvora o započinjanju procesa.

Uspostavljanje centralne baze podataka predviđeno je članom 6. Pravilnika u kojem se navodi da Baza podataka o ljudskim pravima (u daljem tekstu: centralna baza podataka) objedinjava sve podatke dostavljene od nadležnih institucija, te se koristi za kreiranje upitnika/formata za prikupljanje podataka od svih institucija nadležnih za prikupljanje i dostavu podataka. Imajući u vidu funkciju kreiranja upitnika, tj. formata za prikupljanje podataka, očigledna je potreba da centralna baza podataka sadrži širok spektar podataka u rasponu od osnovnih podataka o samim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima do podataka koji predstavljaju izvještajne jedinice ili administrativne izvore od kojih se očekuje i prikupljanje i dostavljanje podataka.

U ovoj pripremnoj fazi koja se odnosi na samo uspostavljanje centralne baze podataka, MLJPI BiH, tj. odgovarajući tim, prikuplja i u bazu unosi podatke iz postojećih evidencija i arhiva.

U cilju efikasnog izvršavanja zadataka na inicijalnom popunjavanju centralne baze podataka potrebna je aktivna obuka na radnom mjestu koja će službenicima zaduženim za popunjavanje omogućiti sticanje neophodnih znanja i vještina kroz direktno izvršavanje zadataka uz superviziju trenera.

S obzirom da funkcionisanje sistema zahtjeva angažman izvještajnih jedinica i administrativnih izvora podataka od izuzetne je važnosti da se već na samom početku uspostave sistema svi pomenuti akteri informiraju o planiranim aktivnostima, kao i da im se omogući korištenje komunikacijskog kanala za dostavljanje svojih komentara, sugestija i preporuka.

  - Strateški okvir

Okvirni program predstavlja strateško postavljanje procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Od izuzetne je važnosti da ključni akteri procesa izvještavanja, iz javnog i civilnog sektora, imaju uticaj na utvrđivanje sadržaja Okvirnog programa, te da se sam Okvirni program, kao dokument od strateškog značaja usvaja na nivou Vijeća ministara BiH (u daljem tekstu: VM BiH), uz informisanje Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PS BiH).

Okvirni program se ima posmatrati kao multifunkcionalan instrument koji se koristi u svrhu:

- Pravovremeno i odgovorno ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u odnosu na oblast ljudskih prava;

- Koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

- Efikasno i efektno iskorištavanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta;

- Efikasno i efektno korištenje raspoloživih finansijskih sredstava;

Kao što je već navedeno, Okvirni program se utvrđuje za period od pet godina, budući da je to period u kojem država članica UN ugovora o ljudskim pravima ima unaprijed precizno utvrđen raspored izvještavanja po osnovu različitih ugovora o ljudskim pravima.

Širok raspon društveno – političkih i ekonomsko – socijalnih oblasti koje su obuhvaćene međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima čini Okvirni program izvještavanja o njihovom provođenju jedinstvenim intersektorskim dokumentom koji omogućava utvrđivanje općih društvenih prioriteta i strateško fokusiranje u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava.

Struktura Okvirnog programa sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

- Opći pregled stanja ljudskih prava u BiH

- SWOT analiza (ključni unutrašnji i spoljni faktori) sistema promocije i zaštite ljudskih prava u BiH

- Pregled planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Vizija i strateški ciljevi Okvirnog programa

- Petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Pregled preporuka u oblasti ljudskih prava upućenih Bosni i Hercegovina kroz procedure izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

- Pregled indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini potrebnih za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

- Pregled izvještajnih jedinica/administrativnih izvora podataka neophodnih za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Opći pregled stanja ljudskih prava u BiH obuhvata sve oblasti koje su predmetom međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. To je svojevrsna analiza koja omogućava da se utvrde ključni problemi i pitanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kojima se, imajući u vidu njihov značaj, mora posvetiti posebna pažnja u procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u BiH.

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na djelovanje organizacije. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: S – Strengths (snage), W – Weaknesses (slabosti), O –Opportunities (šanse i mogućnosti), T – Threats (opasnosti i prijetnje). Početna slova ovih elemenata (na engleskom jeziku) daju naziv ove metode – SWOT. Snage predstavljaju pozitivne, a slabosti negativne unutrašnje faktore. Šanse predstavljaju pozitivne, a prijetnje negativne spoljašnje faktore. U kontekstu Okvirnog programa SWOT analiza služi za razumijevanje trenutnog položaja i stanja sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava, kao i utvrđivanju smjernica za djelovanje koje bi omogućile unapređenje sistema i razvijanje kapaciteta za ostvarivanje strateških ciljeva izvještavanja koji će biti postavljeni u Okvirnom programu.

Pregled planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima daje tek bazični uvid u planove izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima koji obuhvata uvid u ključne preporuke i indikatore vezane za predmetnu oblast, glavne aktere u pripremi izvještaja, te odgovorne nosioce aktivnosti i vremenski okvir pripreme izvještaja.

Kao i svaki drugi dokument strateškog karaktera i Okvirni program treba da ponudi viziju i strateške ciljeve koje je potrebno ostvariti u datom vremenskom periodu. Naravno, ni vizija ni strateški ciljevi se ne odnose na široku oblast zaštite i promocije ljudskih prava u BiH, već isključivo na usku oblast samog procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Sa svakim novim petogodišnjim Okvirnim programom kontekst izvještavanja će se neminovno mijenjati, te će zahtjevati novu viziju djelovanja i nove strateške ciljeve neophodne za njeno ostvarenje.

Pregled svih preporuka i indikatora u oblasti ljudskih prava, kao i administrativnih izvora podataka neophodnih za izvještavanje zasnovan je isključivo na aktuelnim dokumentima međunarodnih mehanizama koji su kreirani i Bosni i Hercegovini dostavljeni kao rezultat razmatranja izvještaja dostavljenih u prethodnom periodu.

  - Taktički okvir - planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima

Planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima (u daljem tekstu: pojedinačni planovi izvještavanja) predstavljaju taktički nivo procesa izvještavanja i sastavni su dio Okvirnog programa. Ovi planovi izvještavanja su prilagođeni strukturi pojedinačnog međunarodnog ugovora zajedno sa dinamikom izvještavanja i pojedinačnim preporukama.

Ključni izazov sa kojim će se MLJPI BiH susretati na ovom nivou jeste broj institucija koje su uključene u proces izvještavanja po svakom pojedinačnom izvještaju ali i upravljanje količinom informacija koje će se prikupiti ili koje će već biti obrađene u centralnoj bazi. Zbog toga pojedinačni planovi izvještavanja predstavljaju ključni instrument za efikasno korištenje ograničenih resursa MLJPI BiH i korištenje što većeg broja alatki koje su dostupne kako bi se osigurao što bolji kvalitet izvještaja BiH. Pojedinačni planovi izvještavanja će predstavljati novi proces i za samo MLJPI BiH te će biti vrlo značajno osigurati nadzor nad provedbom ovih planova kod izrade svakog izvještaja.

Osnov za kreiranje pojedinačnih planova izvještavanje je Okvirni program a posebno dijelovi koji se odnose na kalendar, pregled preporuka, pregled indikatora i pregled izvještajnih jedinica. Prvi korak u izradi pojedinačnog plana izvještavanja je svakako utvrđivanja rokova za izvještavanje.

Osnovne faze u okviru izvještavanja po svakom pojedinačnom izvještaju su

- Pripremna faza

- Faza prikupljanja i interpretacije podataka

- Faza konsultacija

- Faza dostavljanja izvještaja

- Faza prezentacije izvještaja nadležnom tijelu UN ili CoE

Budući da su ove faze izvještavanja kompleksne i da se provode u dužem vremenskom periodu izrada pojedinačnog plana je instrument koji bi trebao da pretpostavi sve aspekte ovog procesa i da predvidi mjere koje bi umanjile sve moguće rizike ovog procesa.

Osnovni elementi pojedinačnog plana koji se izrađuje u pripremnoj fazi procesa izvještavanja su:

- Rokovi za izvještavanje i dinamika rada na izradi izvještaja

- Osnovna pitanja na koje treba odgovoriti svaki izvještaj na osnovu dokumenta UN ili CoE

- Lista indikatora ljudskih prava koje se koriste za izvještavanje prema pojedinačnom izvještaju koji se identificiraju iz centralne baze podataka

- Spisak uposlenika MLJPI BiH koji će učestvovati u izradi izvještaja

- Prijedlog osoba iz nadležnih institucija i organizacija koje će čini sastav tima za izradu izvještaja

- Datume za inicijalne i konačne konsultacije

- Prilozi: Tekst predmetnog međunarodnog sporazuma, opcioni protokoli (ako postoje), opće preporuke nadležnog tijela za nadzor nad provođenjem navedenog sporazuma (ako postoje), prethodni izvještaj Bosne i Hercegovine prema predmetnom međunarodnom sporazumu i preporuke koje je tijelo nadležno za nadzor nad provedbom predmetnog međunarodnog sporazuma izdalo za BiH.

Na ovom taktičkom nivou izvještavanja posebno je izražena potreba uključivanja drugih institucija vlasti u proces izrade svakog pojedinačnog izvještaja. U tom smislu ovaj proces se usložnjava budući da MLJPI BiH ima potrebu ne samo izvještavanja već i potrebu pružanja podrške nadležnim institucijama u nastojanju da svoje podatke i interpretacije prilagode potrebama predmetnih međunarodnih sporazuma.

U tom smislu pojedinačni planovi izvještavanja su veoma bitan faktor za upućivanja drugih institucija u obim posla i informacija koje su potrebne. Ipak, za aktere koji se prvi put uključuju u proces izvještavanja potrebno je predvidjeti dodatne aktivnosti na pružanja podrške u razumijevanju posebnosti izvještavanja o ljudskim pravima u odnosu na druge izvještaje. Pored toga vrlo je bitno u ovom procesu osigurati da svi uključeni akteri shvate svrhu izvještavanja koja se u slučaju većine međunarodnih sporazuma odnosi na praćenje napretka u odnosu na prethodne izvještaje.

Sastavni element svakog pojedinačnog plana izvještavanja je identifikacija ključnih pitanja na koje treba odgovoriti svaki izvještaj, te identifikacija ključnih indikatora iz centralne baze podataka. Ovi elementi u sadržajnom smislu u najvećoj mogućoj mjeri usmjeravaju sve podatke i informacije koje se prikupljaju od drugih organizacija i institucija, te zbog toga uspjeh samog procesa izvještavanja ovisi od ovih elemenata. Prilikom izrade pojedinačnih planova izvještavanja ključna je odgovornost MLJPI BiH da ove elemente što preciznije odredi budući da je ovo ministarstvo specijalizirano za izvještavanje i analizu stanja ljudskih prava dok većina drugih institucija nije. Osnovni pokazatelji za pojedinačne međunarodne sporazume će biti definirani u centralnoj bazi, ali će u ovisnosti od izdatih preporuka broj pokazatelja mijenjati te će postojati potreba definiranja novih pokazatelja. U ovisnosti od obima izvještaja MLJPI BiH bi trebao da posveti značajno vrijeme za utvrđivanje pitanja i pokazatelja koji će se prikupljati za izvještaj od strane različitih institucija i organizacija.

Budući da je MLJPI BiH u prethodnom periodu uložio značajne resurse u operacionalizaciju centralne baze koja će se koristiti za proces izvještavanja može se pretpostaviti da će ova baza osigurati jednostavnije upravljanje podacima. Za potrebe efikasnog izvještavanja, a u okviru ove intervencije, biće kreirana relaciona baza podataka koja će olakšati unos podataka relevantnih za izvještavanje kao i omogućiti smanjenje grešaka pri unosu podataka uspostavom seta fiksiranih metapodataka koje će biti moguće birati padajućim menijima u mjeri u kojoj je to moguće, a dozvoliti slobodan unos teksta samo u slučaju unosa varijabilnog podatka (npr. indikatori, odgovor na preporuke, itd.), dočim će kategorije biti fiksne.

Na ovaj način će se osigurati da se svi ključni procesi vezani za pojedinačne izvještaji preslikaju u IT okruženje kako bi se u što većoj mjeri provodile utvrđene procedure.

Baza podataka bi se sastojala od šest centralnih entiteta (Ugovori, Izvještaji, Preporuke, Zakoni, Indikatori i Institucije). Opcijom Napravi izvještaj bi se odabrao ugovor po kojem se vrši izvještaj. Potom da li postoji bazni izvještaj po tom ugovoru ili redovni izvještaji, koji zakoni se odnose na taj ugovor, postoje li preporuke vezane za taj ugovor od strane ugovornih tijela, te indikatori koji se odnose na provedbu tog ugovora, kao i institucije koje su dostavile podatke o indikatorima). Na ovaj način bi se omogućilo ciljano pravljenje izvještaja kao i generiranje izvještaja po potrebi u svakom momentu.

Opis entiteta sa metapodacima/deskriptorima UGOVOR (prema Pravilniku o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine; Prilog 1) Naziv ugovora Broj/simbol dokumenta (UNDoc Symbol, ETS No, itd.): Datum stupanja na snagu ugovora: Datum potpisivanja ugovora: Datum ratifikacije ugovora: Objavljivanje u službenom glasilu: Rezervacije: Obaveza izvještavanja / Periodicitet izvještavanja (godišnje, dvogodišnje...) IZVJEŠTAJI Tip izvještaja: bazni/redovni Naziv izvještaja: Ugovor po kojem se izvještava: (padajući meni vezan za entitet UGOVOR) Simbol: Rok za predaju izvještaja: Izvještaj predat: Izvještaj objavljen: PREPORUKE Država/Tijelo koje je izdalo preporuku: Datum izdavanja preporuke: Ciklus (samo za UPR) Odgovor države: Datum odgovora države: ZAKONI Naziv zakona: Stupio na snagu: Naziv službenog glasila u kojem je objavljen: Broj službenog glasila u kojem je objavljen: Izmjene i dopune zakona: Prečišćeni tekst: INDIKATORI (prema Pravilniku o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine; Prilog 3) Kategorija indikatora: Kategorija podindikatora: Indikator: Administrativni izvor (institucija, sa padajućeg menija iz entiteta INSTITUCIJA): Datum/godina unosa indikatora: Vrijednost indikatora (procenat, broj, i sl.): INSTITUCIJA (prema Pravilniku o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine; Prilog 2) Naziv institucije: Adresa: Kontakt (email): Kontakt osoba: Modus operandi U već pomenutom pripremnom dijelu metodologije biće nužno unijeti sve ugovore, zakone, institucije, do sada pristigle preporuke i izvještaje. Generiranje novog izlaznog izvještaja prema ugovornom tijelu bilo bi utvrđeno tako da se omogući kreiranje nove radne površine na koju bi se prebacivali (drag&drop) podaci nužni za njegovu izradu. Tako bi novi izlazni izvještaj sadržavao sljedeće atribute: - Ugovor (odabir iz padajućeg menija), a potom prikaz svih atributa uz ugovor - Datum kreiranja novog izvještaja: - Datum slanja izvještaja ugovrnom tijelu: - Listing ranijih izvještaja (odabirom iz padajućeg menija IZVJEŠTAJI) (uz funkciju dodaj +1, +2...+n) - Naziv izvještaja - Datum slanja izvještaja - Datum objavljivanja izvještaja - UNDoc Symbol / CoE Symbol - Koristeći ovo sekciju u sprezi sa noim izvještajima biće moguće generirati kalendar izvještajnih obaveza visoked strane ugovornice - Listing ranijih preporuka (ako ih ima)( odabirom iz padajućeg menija PREPORUKE) (uz funkciju dodaj +1, +2...+n) - Listing zakona koji se na provedbu ugovora koji je predmetom izvještavanja (odabirom iz padajućeg menija ZAKONI) (uz funkciju dodaj +1, +2) - Indikatori (odabirom iz padajućeg menija INDIKATORI) (uz funkciju dodaj +1, +2...+n) sa unosom vrijednosti indikatora)

Pored toga, nakon određenog vremena kada se u bazu budu unosili podaci, centralna baza podataka će sadržavati podatke koje će u procesu izvještavanja biti potrebno dopuniti. Ipak, potrebno je predvidjeti resurse za autorizaciju i upoznavanje novih osoba sa okruženjem baze kao i sa načinom unosa podataka. U ovom procesu potrebno je razmotriti mogućnost angažovanje vanjske ekspertize u smislu obuka i procesa mentoringa za osoblje MLJPI BiH.

Interpretacija podataka i sačinjavanje teksta izvještaja je proces koji će vrlo vjerovatno u velikoj mjeri biti provođen od strane MLJPI BiH. Postoji više razloga za takvu pretpostavku. Prvi je činjenica da će, zbog podijeljene nadležnosti između različitih nivoa vlasti u BiH, podatke dostavljati veći broj nadležnih  institucija. Zbog toga će MLJPI BiH te podatke morati obrađivati, objedinjavati i interpretirati kako bi oni bili predstavljeni u izvještaju. Drugi razlog je činjenica da MLJPI BiH ima specifična znanja o ljudskim pravima dok se može pretpostaviti da većina institucija i organizacija takva znanja nema. Nacrti teksta izvještaja će morati biti predstavljeni institucijama koje su dostavile podatke kako bi se osiguralo da je interpretacija podataka vjerodostojna. Pored toga uloga MLJPI BiH je također izražena tokom čitavog procesa izvještavanja u kojem će biti potrebno pružati podršku nadležnim institucijama i organizacijama da interpretiraju podatke koje dostavljaju te da ih obrade u skladu sa definiranim pitanjima i indikatorima.

  - Operativni okvir – godišnji plan implementacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Na operativnom nivou, metodologija predviđa utvrđivanje i usvajanje godišnjeg plana izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (u daljem tekstu: godišnji plan izvještavanja) čija je osnovna svrha efikasna implementacija Okvirnog programa i realizaciju definiranih strateških ciljeva izvještavanja. Ovaj operativni instrument obuhvata period jedne kalendarske godine i predstavlja detaljnu razradu gore navedenih planova izvještavanja višeg reda.

Glavni aspekti ovog operativnog nivoa djelovanja su:

- Hronološki pregled planiranih aktivnosti

- Finansijski plan

- Plan aktivnosti na razvoju organizacijskih i ljudskih kapaciteta neophodnih za efikasno provođenje Okvirnog programa

Godišnji plan aktivnosti, u odgovarajućem formatu, donosi pregled predviđenih aktivnosti za kalendarsku godinu, vrijeme realizacije, informaciju o učesnicima realizacije, pregled troškova i izvore njihovog finansiranja i sl.

Uključivanje finansijskih parametara, tj. planiranje odgovarajuće finansijske konstrukcije neophodno je kako bi se potvrdila opća spremnost da se predviđene aktivnosti u potpunosti provedu. Sistem izvještavanja se na ovaj način dodatno prepoznaje i uključuje u ciklus budžetskog planiranja.

Samo identificiranje aktera koji će, u većoj ili manjoj mjeri, biti uključeni u planirane aktivnosti nije dovoljno. Na prvom mjestu, informacija o akterima predstavlja jasno definiranje uloga i odgovornosti, tj. njihovu pravilnu i pravovremenu raspodjelu. Budući da se ovdje radi o specifičnoj oblasti ljudskih prava, obavezno se u raspodjeli uloga i odgovornosti u obzir uzima i princip ravnopravnosti polova. Nadalje, od izuzetne je važnosti da sastavni dio godišnjeg plana aktivnosti budu i aktivnosti usmjerene na razvoj organizacijskih i ljudskih kapaciteta koje će omogućiti profesionalno i odgorovorno upravljanje procesom izvještavanja. U tom smislu kao sastavni dio godišnjeg plana izvještavanja se odluke o uvođenju posebnih organizacijskih struktura namijenjenih operativnom upravljanju ili reorganizaciji postojećih struktura. Aktivnosti osposobljavanja (obuke i treninga) kadrova za različite poslove koji su dio procesa izvještavanja su sastavni dio ovih odluka. Utvrđene su na osnovu stvarnih potreba i uočenih izazova i problema u samom procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

- Praktična primjena metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u BiH

  - Uvod

Tekst koji slijedi je praktični dio Metodologije. Praktični dio predstavlja detaljno razrađen prethodno predstavljeni teorijski okvir planiranja izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. On daje pregled instrumenata, postupaka, uloga i odgovornosti u primjeni Metodologije, od prve, pripremne faze, preko strateškog okvira, koji predstavlja petogodišnji plan i ciljeve izvještavanja, taktičkog dijela koji se bavi planiranjem izvještavanja po zahtjevima pojedinačnih međunarodnih ugovora, do pregleda operativnih aktivnosti na godišnjem nivou, koji uključuju i odgovarajuće finansijsko planiranje, te planiranje organizacijskih i ljudskih kapaciteta.

U ovom dijelu se praktično predstavlja primjena standardnih elemenata Metodologije koji su prethodno utvrđeni. Naglasak je na alatima i metodama, tj. samim učesnicima procesa i oblicima njihovog učešća.  Slika koja slijedi daje grafički prikaz nivoa planiranja izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

MEĐUNARODNI I REGIONALNI UGOVORI IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

Strategije u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i indikatori ljudskih prava za Bosnu i Hercegovinu

Ustavni i zakonski okvir, te opće razvojne strategije Bosne i Hercegovine

Prethodni izvještaji o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i preporuke i pitanja međunarodnih ugovornih tijela dostavljeni nakon razmatranja izvještaja Bosne i Hercegovine

CENTRALNA BAZA PODATAKA (POPUNJAVANJE I AŽURIRANJE)

OPĆI PREGLED STANJA LJUDSKIH PRAVA U BiH

SWOT analiza sistema zaštite i promocije ljudskih prava u BiH

Vizija i strateški ciljevi okvirnog programa izvještavanja

Petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

STRATEŠKI NIVO/OKVIRNI PROGRAM

CENTRALNA BAZA PODATAKA

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

Pregled plana izvještavanja za pojedinačni međunarodni ugovor

UPOREDNI PREGLED BAZNIH INDIKATORA LJUDSKIH PRAVA U BiH

PRIPREMNI NIVO

POJEDINAČNI PLAN IZVJEŠTAVANJA

MLJPI koordinator/ica

Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti

Preporuke i pitanja međunarodnih mehanizama na koje izvještaj odgovara

Institucije koje će pripremiti izvještaj

Pregled potrebnih indikatora ljudskih prava u predmetnoj oblasti

Plan konsultacija

Prateći dokumenti

POJEDINAČNI PLAN IZVJEŠTAVANJA

MLJPI koordinator/ica

Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti

Preporuke i pitanja međunarodnih mehanizama na koje izvještaj odgovara

Institucije koje će pripremiti izvještaj

Pregled potrebnih indikatora ljudskih prava u predmetnoj oblasti

Plan konsultacija

Prateći dokumenti

POJEDINAČNI PLAN IZVJEŠTAVANJA

MLJPI koordinator/ica

Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti

Preporuke i pitanja međunarodnih mehanizama na koje izvještaj odgovara

Institucije koje će pripremiti izvještaj

Pregled potrebnih indikatora ljudskih prava u predmetnoj oblasti

Plan konsultacija

Prateći dokumenti

POJEDINAČNI PLAN IZVJEŠTAVANJA

MLJPI koordinator/ica

Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti

Preporuke i pitanja međunarodnih mehanizama na koje izvještaj odgovara

Institucije koje će pripremiti izvještaj

Pregled potrebnih indikatora ljudskih prava u predmetnoj oblasti

Plan konsultacija

Prateći dokumenti

GODIŠNJI PLAN IZVJEŠTAVANJA

- GODINA 1 -

Hronološki pregled aktivnosti iz svih pojedinačnih planova izvještavanja za datu godinu

Finansijski plan sa izvorom finansija

Službenici zaduženi za realizaciju

Aktivnosti treninga i obuke

GODIŠNJI PLAN IZVJEŠTAVANJA

- GODINA 5 -

GODIŠNJI PLAN IZVJEŠTAVANJA

- GODINA 2 -

GODIŠNJI PLAN IZVJEŠTAVANJA

- GODINA 3 -

GODIŠNJI PLAN IZVJEŠTAVANJA

- GODINA 4 -

TAKTIČKI NIVO

OPERATIVNI NIVO

Slika br. 1

Osim ključnih, na slici nisu obuhvaćene sve moguće interakcije između predstavljenih segmenata, međutim očigledna je relativna jednostavnost ovog postupka čiji tok se posmatra od vrha prema dnu.

Suština metodologije je planiranje. Ono se organizuje na tri nivoa: strateškom, taktičkom i operativnom. Strateški nivo u obzir uzima i obuhvata međunarodne i regionalne ugovore o ljudskim pravima kojih je BiH potpisnica, aktuelne, na nivou države usvojene, strateške dokumente u oblasti ljudskih prava, te prethodne izvještaje koje je BiH podnijela međunarodnim mehanizmima nadležnim za ljudska prava, kao i povratne informacije, tj, preporuke koje je dobila nakon njihvog podnošenja.

Sve gore navedeno je dokumentacijski osnov iz kojeg se izvodi jedan opći pregled stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, na kojeg se nadovezuje precizna SWOT analiza unutrašnjih faktora, tj. snaga i slabosti postojećeg sistema zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, te vanjskih okolnosti, u vidu prijetnji i prilika, koje se treba imati u vidu prilikom osmišljavanja vizije i strateških ciljeva funkcionalnog sistema za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

I opći pregled stanja ljudskih prava i SWOT analiza sistema zaštite i promocije ljudskih prava uvod su u definisanje vizije i strateških ciljeva samog procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. I vizija i strateški ciljevi se postavljaju u odnosu na cijeli niz pozitivnih rezultata koji, kako to međunarodna praksa pokazuje, obično prate funkcionalan i efikasan sistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava, a koji uključuju najčešće sljedeće:

- Kritičku samoprocjenu i monitoring napretka;

- Identifikaciju izazova i nedostataka u primjeni međunarodnih ugovora;

- Preciznu identifikaciju marginaliziranih i ugroženih skupina;

- Planiranje i razvoj zakonskog okvira i javnih politika u oblasti ljudskih prava;

- Uspostavljanje strateškog nacionalnog partnerstva sa nacionalnim institucijama ljudskih prava, ali i sa civilnim društvom;

- Dostupnost međunarodnih preporuka zasnovanih na komparativnim iskustvima.

Bitno je da postavljena vizija i strateški ciljevi budu u što je većoj mogućoj mjeri usklađeni sa drugim strateškim dokumentima u oblasti ljudskih prava, ali i općim razvojnim dokumentima države.

Sastavni dio strateškog okvira jeste i petogodišnji kalendar izvještavanja po osnovu međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima, te kumulativni pregled aktuelnih preporuka u oblasti ljudskih prava, indikatora ljudskih prava, te administrativnih izvora, tj. izvještajnih jedinica koje su u posjedu informacija i podataka koji predstavljaju indikatore ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Naravno, strateški okvir sadrži i pregled svih pojedinačnih međunarodnih i regionalnih ugovora iz oblasti ljudskih prava koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu.

Na prelazu između strateškog i taktičkog nivoa planiranja je i centralna baza podataka koja opslužuje sistem iz koje se povlače podaci za pripremu Okvirnog programa, ali i pojedinačnih planova izvještavanja. U bazi su sistematizirani svi podaci koji su relevantni za sistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora, i to u rasponu od opisa samih ugovora, preko preporuka, indikatora, izvještajnih jedinica, do samih izvještaja koje je država pripremila i uputila prema međunarodnim mehanizmima u oblasti ljudskih prava. Nakon inicijalnog popunjavanja baze podataka, preostaje obaveza njenog redovitog održavanja i ažuriranja. Svaki novi izvještaj upućen međunarodnim mehanizmima, kao i preporuke upućene Bosni i Hercegovini obrađuju se, analiziraju i uključuju u bazu podataka. Ovo podrazumijeva i redovno ažuriranje indikatora ljudskih prava i administrativnih izvora koji ih dostavljaju. Dodatno, na godišnjem nivou prikupljaju se i prate bazni indikatori ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i unose u bazu podataka.

Pojedinačni planovi izvještavanja pripadaju taktičkom nivou planiranja, a njihov sadržaj generiše se iz Okvirnog programa i centralne baze podataka. Iako je svaki pojedinačni plan specifičan, njihova struktura je jedinstvena, u smislu da zahtjeva maksimalno usklađivanje sa već pomenutim temeljnima principima izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava, što se u ovom slučaju najprije odnosi na kapacitete angažiranja, koordiniranja, konsultiranja i upravljanja informacijama. U tom smislu, svaki od pojedinačnih planova zahtjeva imenovanje tima koji je odgovoran za pripremu izvještaja, zadužene službenike MLJPI BiH koji će pružiti stručnu i administrativno – tehničku podršku procesu pripreme izvještaja, listu preporuka koje se odnose na provođenje konkretnog međunarodnog ugovora, listu sa indikatorima koji daju informaciju o napretku u provođenju pomenutih preporuka, te listu administrativnih izvora/izvještajnih jedinica od kojih se očekuje da dostave pomenute indikatore. Naravno, ovdje se zahtjeva i utvrđivanje vremenskog okvira za svaku od faza pripreme pojedinačnog izvještaja. Vremenski okvir je postavljen tako da stvara realnu mogućnost za kvalitetnu realizaciju svake od faza izvještavanja.

Potrebno je osigurati da institucije od kojih se očekuje povratna informacija o indikatorima, dakle izvještajne jednice ili administrativni izvori, dobiju preciznu informaciju o procesu i jasno uputstvo o tome kakva povratna informacija se od njih očekuje, kako u pogledu forme, tako i u pogledu samog sadržaja.

Stručna osposobljenost i aktivno poznavanje metoda analize i sinteze kadrova MLJPI BiH je od presudnog značaja za kvalitetnu taktičku pripremu procesa izvještavanja o provođenju međunardnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Naime, kvalitetna analiza preporuka vodi ka utvrđivanju jasnih i preciznih indikatora. Nakon prikupljanja indikatora slijedi faza sinteze pristiglih nalaza i njihovog predstavljanja u obliku koherentonog izvještaja koji pruža što objektivniji uvid u stanje ljudskih prava u predmetnoj oblasti izvještaja. Kada je riječ o kapacitetu kadrova, njihova stručnost i autoritet znanja su od naročite važnosti u procesima konsultacija o izvještajima, kao i njihove validacije od strane različitih institucija.

Kvalitetna realizacija strateškog i taktičkog nivoa planiranja omogućava da se utvrđivanje godišnjeg plana izvještavanja svede na puku hronološko redanje aktivnosti iz pojedinačnih planova izvještavanja koje su predviđene za datu kalendarsku godinu. Za svaku od aktivnosti utvrđuju se potrebi finansijski, ljudski i organizacijski resursi. Finansijski resursi, naravno, zahtjevaju podatak o finansijskim izvorima, u odnosu na to da li se radi o budžetskim sredstvima ili nekom drugom vanbudžetskom izvoru finansiranja.

Operativni nivo je istovremeno i nivo na kome se planiraju obuke i treninzi za širok spektar aktera koji učestvuju u procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora. Ovo se naročito odnosi na gore istaknuti zahtjev u pogledu stručne osposobljenosti i poznavanja metoda analize i sinteze za kadrove MLJPI BiH, te nešto šireg spektra znanja i vještina koje se očekuju od kadrova u institucijama koje su administrativni izvori indikatora o ljudskim pravima ili se, pak, od njih očekuje aktivno djelovanje na provođenju preporuka međunarodnih i regionalnih mehanizama iz oblasti ljudskih prava.

Naravno, metodologija ne bi bila potpuna i bez svojevrsne procjene vremenskog okvira koji je potreban za sve pojedinačne elemente različitiha faza planiranja. Stoga slijedi i tabela koja daje okvirni pregled potrebnog vremena za utvrđivanje svakog od elemenata različitiha faza planiranja.

| Nivo planiranja | Naziv | Trajanje (sedmica) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprema | Zvanično otpočinjanje procesa | 3 - 4 |  |
|  | Ekipiranje i priprema tima MLJPI BiH | 2 - 3 |  |
|  | Utvrđivanje i potvrđivanje liste sastavnih elemenata centralne baze podataka | 2 |  |
|  | Utvrđivanje i potvrđivanje liste pojedinačnih elemenata svih sastavnih elemenata centralne baze podataka | 2 |  |
|  | Inicijalno popunjavanje centralne baze podataka | 4 - 6 |  |
|  | Informisanje izvještajnih jedinica/administrativnih izvora o početku procesa planiranja | 1 |  |
| Strateški nivo | Opći pregled stanja ljudskih prava | 4 |  |
|  | SWOT analiza sistema zaštite i promocije ljudskih prava u BiH | 1 |  |
|  | Vizija i strateški ciljevi Okvirnog programa | 1 |  |
|  | Pregled planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima | 3 |  |
|  | Petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima | 1 |  |
|  | Lista preporuka u oblasti ljudskih prava upućenih Bosni i Hercegovini putem procedura izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava | 2 |  |
|  | Lista indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini potrebnih za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava | 3 |  |
|  | Lista izvještajnih jedinica/administrativnih izvora podataka neophodnih za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava | 3 |  |
| Taktički nivo | Izrada i usvajanje plana za izradu izvještaja | 4 |  |
|  | Imenovanje članova radne grupe | 4 |  |
|  | Rad radne grupe | 6-8 |  |
|  | Proces validacije nacrta izvještaja sa nadležnim institucijama i organizacijama | 2 |  |
|  | Odobravanje nacrta izvještaja od strane ministra(ice) | 2 |  |
|  | Provođenje javnih konsultacija | 4 |  |
|  | Usvajanje izvještaja od strane Vijeća ministara BiH | 2-3 |  |
|  | Dostavljanje izvještaja tijelu za nadzor nad primjenom međunarodnog ugovora | 1 |  |
| Operativni nivo | Hronološki pregled planiranih aktivnosti | 2 |  |
|  | Plan aktivnosti namijenjenih razvoju organizacijskih i ljudskih kapaciteta neophodnih za provođenje Okvirnog programa | 2 |  |
|  | Godišnji finansijski plan | 2 |  |

Značajan dio aktivnosti planiranja i pripreme naveden u prethodnoj tabeli realizuje se istovremeno. Za hronološko slaganje aktivnosti bitno je napomenuti da planiranje na operativnom, godišnjem, nivou mora pratiti budžetski ciklus i ne smije započeti kasnije od septembra tekuće godine, što znači da se sa aktivnostima planiranja na strateškom i taktičkom nivou, na početku svakog petogodišnjeg ciklusa planiranja, treba otpočeti najmanje šest mjeseci ranije.

  - Pripremni nivo

Pripremni nivo obuhvata niz aktivnosti koje omogućavaju uspostavljanje procesa sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih  i regionalnih ugovora u oblasti ljudskih prava u BiH. Ovo je faza kojom se postavljaju temelji za kvalitetno planiranje na strateškom, taktičkom i operativnom nivou.

Metodologija predviđa realizaciju aktivnosti kako slijedi u tabelarnom pregledu:

| Faza | Koraci | Metode i alati | Učesnici | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pripremna faza | Iniciranje procesa sistematskog izvještavanja | Pravilnik, Metodologija, Odluka o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Obrazac br. 1) | Ministrica, kabinet ministrice, pomoćnica ministrice | Proces je započet donošenjem zvanične odluke MLJPI BiH o pripremi i provođenju procesa sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. |
|  | Ekipiranje i priprema tima MLJPI BiH zaduženog za provođenje procesa sistematskog izvještavanja | Pravilnik, Metodologija, Rješenje o imenovanju Radne grupe MLJPI BiH za pripremu i provođenje Okvirnog programa (Obrazac br. 2), poziv za radionicu (Obrazac br. 3) i opis jednodnevne pripremne radionice za Radnu grupu MLJPI BiH (Obrazac br. 4) | Ministrica, kabinet, pomoćnici ministrice, službenici/ce sektora, Agencije za ravnopravnost spolova i Ureda predstavnika pred Sudom, Radna grupa MLJPI BiH | Usaglašen je sastav i zvaničnim rješenjem je formirana Radna grupa za koju se organizuje i provodi jednodnevna radionica o korištenju utvrđene metodologije. |
|  | Utvrđivanje i potvrđivanje liste sastavnih elemenata i njihovih podelemenata u okviru centralne baze podataka | Pravilnik, Metodologija, Uputstvo za korisnike centralne baze podataka | Radna grupa MLJPI BiH, IT tim | Na nivou radne grupe potvrđeni su svi sastavni elementi centralne baze podataka sa listama njihovih podelemenata, te utvrđene, ukoliko su potrebne, izmjene i dopune Uputstva za korisnike centralne baze podataka. |
|  | Popunjavanje centralne baze podataka | Pravilnik, Metodologija, Uputstvo za korisnike centralne baze podataka, Kompilacija UN preporuka, Indikatori ljudskih prava u BiH | Radna grupa MLJPI BiH, IT tim, službenici MLJPI BiH zaduženi za unos i obradu podataka | Centralna baza podataka sadrži podatke o međunaordnim i regionalnim ugovorima o ljudskim pravima, pregled predatih i nadolazećih izvještaja o provođenju međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima, pregled preporuka koje su upućene BiH i pregled indikatora ljudskih prava u BiH (strukturalnih, procesnih i indikatora ishoda, tj., baznih i posebnih), kao i opis administrativnih izvora, tj. Izvještajnih jedinica koje dostavljaju potrebne indikatore. |
|  | Inicijalno informisanje izvještajnih jedinica ili administrativnih izvora o započinjanju procesa | Prijedlog zvaničnog dopisa najave pripreme i provođenja Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima sa prilozima (Obrazac br. 5), uključujući i Upitnik za izvještajne jedinice/administrativne izvore indikatora ljudskih prava (Obrazac br. 6) | Ministrica, kabinet, Radna grupa MLJPI BiH | Sve institucije koje su preliminarno, u centralnoj bazi podataka, identificirane kao izvještajne jedinice ili administrativni izvori podataka obavještene su o započinjanju procesa, te imaju mogućnost da dostave svoje komentare, sugestije i prijedloge u odnosu na preliminarne liste indikatora ljudskih prava u BiH putem kojih će se, između ostalog, pratiti provođenje međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima. |

Kao što se vidi iz tabele sam proces započinje rukovodstvo MLJPI BiH, tj. ministrica i njeni ključni saradnici iz kabineta i relevantnih sektora ministarstva. Ovo je najuži tim koji obavlja početne konsultacije i usaglašava i priprema akte kojima se ozvaničava početak procesa, te utvrđuje i sami prijedlog sastava Radne grupe za pripremu i provođenje Okvirnog programa (u daljem tekstu: Radna grupa MLJPI BiH), kao i odgovornost za njeno vođenje.

U Radnu grupu MLJPI BiH je poželjno osim rukovodilaca i službenika MLJPI BiH uključiti i određeni broj vanjskih eksperata i konsultanata koji su u prethodnom periodu bili angažovani na pružanju različitih vidova podrške organizaciji i funkcionisanju MLJPI BiH. Radna grupa MLJPI BiH ne treba imati više od petnaest članova. Kao i uvijek u ovakvim slučajevima od naročitog je značaja uloga voditelja/ice tima. Ne treba posebno naglašavati kako se ovdje očekuje osoba koja ima i hijerarhijski i profesionalni autoritet, liderske kvalitete, prepoznatljivost, kao i entuzijazam i izraženu posvećenost djelovanju u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava.

Inicijalna priprema Radne grupe MLJPI BiH ostvaruje se kroz organizaciju jednodnevne radionice od koje se očekuje da omogući:

- Zajedničko razumijevanje metodologije i procesa sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti ljudskih prava;

- Razumijevanje uloge Radne grupe, a zatim i ostalih aktera koji će se postepeno uključivati u ovaj proces;

- Dogovor o preuzimanju odgovornosti za pojedinačne aspekte pripremne faze na nivou članova Radne grupe.

Radionica se koristi i za utvrđivanje preliminarnog vremenskog okvira za realizaciju pripremnih aktivnosti, a naročito onih koje se odnose na prikupljanje materijala i početno popunjavanje centralne baze podataka.

Nakon što se na nivou Radne grupe postigne zajedničko razumijevanje procesa, a istovremeno sa započetim aktivnostima vezanim za pripremu i popunjavanje centralne baze podataka, pristupa se i početnom informisanju širokog spektra potencijalnih aktera o započetom procesu. Ovo se najprije odnosi na informisanje onih institucija od koji se očekuje da djeluju kao izvještajne jedinice, tj. administrativni izvori potrebnih indikatora ljudskih prava za BiH. Uz zvanični dopis (Obrazac br. 5) MLJPI BiH, kojim se obavještavaju o započetom procesu, navedenim institucijama se dostavljaju i odgovarajući upitnici (Obrazac br. 6) koji sadrže preliminarnu listu indikatora ljudskih prava za BiH, te se traži i njihova povratna informacija u odnosu na potrebu za prikupljanjem i dostupnost svakog od navedenih indikatora.

  - Strateški okvir – Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u ljudskim pravima (Okvirni program)

Okvirni program predstavlja strateški nivo planiranja izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. U tabeli su opisani koraci, sa odgovarajućim metodama i analizama koje je neophodno poduzeti kako bi se kreirao Okvirni program.

| Faza | Koraci | Metode i alati | Učesnici | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okvirni program | Opći pregled stanja ljudskih prava u BiH | Pravilnik, Metodologija, prateći akt uz upitnik o godišnjim baznim indikatorima ljudskih prava (Obrazac br. 7), upitnik o godišnjim baznim indikatorima ljudskih prava (Obrazac br. 8), uporedni pregled baznih indikatora ljudskih prava (Obrazac br. 10) izveden iz centralne baze podataka, obrazac Okvirni program (Obrazac br. 9) | Radna grupa MLJPI BiH, IT tim, službenici MLJPI BiH zaduženi za unos i obradu podataka | Analiza stanja ljudskih prava u BiH sa trendovima i osnovnim nalazima, kao i sistem indikatora kao osnov za praćenje i vrednovanje ostvarenog napretka u oblasti ljudskih prava. Trendovi u oblasti ljudskih prava se izvode iz uporedne analize baznih indikatora koji se prikupljaju na godišnjem nivou. |
|  | SWOT analiza sistema promocije i zaštite ljudskih prava u BiH | SWOT analiza, program radionice namijenjene izradi SWOT analize Obrazac br. 12), poziv na radionicu (Obrazac br. 11), obrazac Okvirni program (Obrazac br. 9) | Ministrica, kabinet, pomoćnici ministrice, službenici/ce sektora, Agencije za ravnopravnost spolova i Ureda predstavnika pred Sudom, Radna grupa MLJPI BiH | Identificirane su glavne prednosti i nedostaci postojećeg sistema promocije i zaštite ljudskih prava u BiH, kao i ključne prilike, te vanjske prijetnje koje se mogu dovesti u vezu sa konkretnom procedurom pripreme izvještaja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. |
|  | Vizija i strateški ciljevi Okvirnog programa | Pravilnik, Metodologija, program radionice namijenjene pripremi vizije i strateških ciljeva (Obrazac br. 12), poziv na radionicu (Obrazac br. 11), obrazac Okvirni program (Obrazac br. 9) | Ministrica, kabinet, pomoćnici ministrice, službenici/ce sektora, Agencije za ravnopravnost spolova i Ureda predstavnika pred Sudom, Radna grupa MLJPI BiH | Na osnovu prethodno urađene opće SWOT analize cjelokupnog sistema promocije i zaštite ljudskih prava, utvrđena je specifična vizija razvoja sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava koja izražava njegov doprinos općem sistemu promocije i zaštite ljudskih prava. Uz gore navedeno, utvrđeni su i strateški ciljevi za svaku od sljedećih oblasti: |
|  | Pregled planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima | Pravilnik, Metodologija, obrazac Okvirni program (Obrazac br. 9) | Radna grupa MLJPI BiH | Za svaki međunarodni ugovor u oblasti ljudskih prava utvrđene su ključne ili prioritetne preporuke sa pratećim indikatorima, institucije koje će biti nositeljice izrade i verifikacije izvještaja, odgovorna osoba iz MLJPI BiH i vremenski okvir za realizaciju pojedinačnih faza izvještavanja. |
|  | Petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima | Pravilnik, Metodologija, obrazac Okvirni program (Obrazac br. 9), obrazac Petogodišnji kalendar | Radna grupa MLJPI BiH | Kao sastavni dio Okvirnog programa utvrđen je, u posebnom formatu, kalendar sa datumima podnošenja izvještaja u okviru međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za narednih pet godina. Osim datuma njihovog podnošenja, za svaki od izvještaja se unosi i vremenski okvir za realizaciju svih pojedinačnih faza njihove pripreme. |
|  | Pregled preporuka u oblasti ljudskih prava | Ispis iz centralne baze podataka | Radna grupa MLJPI BiH | Okvirni program donosi pregled aktuelnih preporuka u oblasti ljudskih prava koje su Bosni i Hercegovini upućene nakon posljednjih izvještajnih ciklusa. |
|  | Pregled indikatora ljudskih prava u BiH | Ispis iz centralne baze podataka | Radna grupa MLJPI BiH | Okvirni program donosi pregled ažuriranih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini koji su utvrđeni u odnosu na zahtjeve međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava, kao i u odnosu na aktuelne preporuke u oblasti ljudskih prava. |
|  | Pregled izvještajnih jedinica/ administrativnih izvora | Ispis iz centralne baze podataka | Radna grupa MLJPI BiH | Okvirni program donosi ažurirani pregled izvještajnih jedinica/ administrativnih izvora podataka koji se koriste za utvrđivanje indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. |
|  | Uporedni pregled baznih indikatora po godinama | Ispis iz centralne baze podataka, upitnik o godišnjim baznim indikatorima ljudskih prava (Obrazac br. 7) | Radna grupa MLJPI BiH | Kao prilog Okvirnom programu daje se i uporedni pregled baznih indikatora po godinama na osnovu kojeg se procjenjuju trendovi u oblasti ljudskih prava neophodni za formulisanje općeg pregleda stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. |
|  | Usvajanje Okvirnog programa | Obrazac Okvirnog programa (Obrazac br. 9), Odluka o usvajanju Okvirnog programa (Obrazac br. 13) | Ministrica, kabinet ministrice | Okvirni program za naredni petogodišnji period je usvojen u formatu odgovarajuće odluke koju donosi ministrica, koja definira ključne aspekte realizacije Okvirnog programa, od zaduženja Radne grupe MLJPI BiH do načina izvještavanja o provođenju. |

Gore navedeni koraci nude osnovnu strukturu strateškog okvira izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Naravno, primjena metodologije u praksi dovešće do novih spoznaja i eventualnih proširenja ove strukture.

Početni korak u kreiranju strategije, tj. Okvirnog programa, je analiza stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Opći pregled stanja ljudskih prava u BiH obuhvata sve najvažnije kategorije ljudskih prava koje su obuhvaćene sadržajem međunarodnih i regionalnih ugovora o ljudskim pravima, a koje, između ostalog, uključuju i sljedeće:

- Pravo na život

- Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

- Pravo na učešće u javnom životu

- Zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

- Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja

- Pravo na pravično suđenje

- Pravo na uživanje najvišeg dostižnog standarda fizičkog i mentalnog zdravlja

- Pravo na obrazovanje

- Pravo na rad

- Pravo na zabranu diskriminacije i jednakost

Opći pregled stanja ljudskih prava daje uvid u prethodno i sadašnje stanje u gore navedenim aspektima ljudskih prava. Ovo je svojevrsna analiza koja identificira ključne probleme i izazove u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ona se zasniva na procesima prikupljanja, obrade i analize baznih indikatora ljudskih prava definiranih Pravilnikom o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini za nadležnosti MLJPI BiH. Administrativni izvori podataka za bazne indikatore ljudskih prava su iz širokog spektra institucija i organizacija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini. Bazni indikatori se prikupljaju u godišnjim intervalima, tako što pomenute institucije odgovaraju na odgovarajući Upitnik za prikupljanje godišnjih baznih indikatora koji im dostavlja MLJPI BiH (Obrazac br. 7. i Obrazac br. 8.). Na ovaj način prikupljeni podaci se unose u centralnu bazu podataka iz koje se generira uporedni pregled baznih indikatora po godinama koji omogućava precizno utvrđivanje trendova u različitim aspektima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Bitno je istaći da postojeća lista baznih indikatora ljudskih prava sadržana u Pravilniku o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini nije konačna i zatvorena za izmjene. Njeno redovno ažuriranje i usklađivanje sa aktuelnim potrebama sistema zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je imperativna aktivnost koja će biti dijelom svake naredne pripremne faze koja će prethoditi utvrđivanju budućih Okvirnih programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

Imajući u vidu potrebu za kontinuiranim osmišljavanjem i razvijanjem indikatora ljudskih prava za Bosnu i Hercegovinu, kao sastavni dio ove metodologije dajemo i izvod iz dokumenta „Indikatori ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Radni materijal za konsultacije o uspostavljanja sistema za prikupljanje indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ koji objašnjava koncept indikatora ljudskih prava i daje ključne smjernice za postupak razvoja indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Indikatori ljudskih prava

Indikatori ljudskih prava su specifične informacije o stanju ili položaju određenog predmeta, događaja, aktivnosti ili ishoda koji može biti povezan sa normama i standardima ljudskih prava; koji se bavi principima, pitanjima i problemima ljudskih prava ili ih odražava; i koji se može koristiti za procjenu i praćenje unapređenja i implementacije ljudskih prava. Ipak, važno je naglasiti da se procjene stanja ljudskih prava ne mogu zasnivati isključivo ili jedino na indikatorima ljudskih prava. U tom smislu, indikatori su samo alati ili alatke koje dodaju vrijednost procjenama ljudskih prava koje imaju jaku kvalitativnu dimenziju i nisu zamjena za njih. Primarni interes pri njihovom korištenju je u mjerenju nekoliko relevantnih odlika koje mogu biti u vezi sa napretkom u ostvarivanju i uživanju ljudskih prava ili sa procjenom napora koji se ulažu u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza iz oblasti ljudskih prava. Drugim riječima, koristimo ih kako bi dobili objektivniju i sveobuhvatniju procjenu određenih aspekata ljudskih prava.

Njihova upotreba kao alatki za izradu procjena o stanju ljudskih prava u potpunosti ovisi od dostupnosti i relevantnosti podataka. Za osmišljavanje relevantnih indikatora bitno je da im prethode participativni procesi koji će omogućiti aktivno i ravnopravno učešće svih aktera ljudskih prava. Samo na taj način se može omogućiti utvrđivanje sveobuhvatnog skupa indikatora, pri čemu će svaki od njih biti izabran od strane samih korisnika, te biti u skladu sa njihovim ciljevima i nacionalnim kontekstom.

Ujedinjenje nacije su zaslužne za razvoj indikatora za ljudska prava. Indikatori su odgovor na uočenu potrebu da se usaglašenost država članica sa ugovorima o ljudskim pravima, koje su ratificirale, provjeri kroz analizu i korištenje statističkih informacija. Vodeću ulogu u pripremi indikatora imala je Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR). OHCHR je 2006. godine predstavio okvirnu metodologiju za identifikaciju indikatora ljudskih prava, dok je 2008. godine započeo proces pripreme alata koji bi omogućili korištenje indikatora za ljudska prava na nivou država članica.

Sastavni dio tih alata jeste sama lista sa indikatorima koji se odnose na široku grupu temeljnih ljudskih prava – građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ona je utvrđena nakon opsežnih savjetovanja sa svim ključnim sudionicima procesa izvještavanja o ljudskim pravima. Na međunarodnom nivou uključeni su predstavnici i predstavnice ugovornih tijela, specijalni izvjestioci, stručnjaci iz akademskih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Pojedinačna nacionalna savjetovanja uključila su institucije za ljudska prava, nosice procesa izrade javnih politika, organe odgovorne za izvještavanje i sprovođenje ugovora o ljudskim pravima, statističke institucije i organizacije civilnog društva.

Značaj indikatora za ljudska prava potvrđen je odlukama Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava i Komiteta za ljudska prava koji su promjenili svoje smjernice za izvještavanje država ugovornica, te sada od njih zahtjevaju da koriste odgovarajuću statistiku i indikatore za ona prava čije sprovođenje nadziru. Bosna i Hercegovina kao država potpisnica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima obavezna je primjenjivati indikatore za ljudska prava!

Uspješna primjena indikatora za ljudska prava zavisi od kvaliteta utvrđenih atributa za svako od ljudskih prava! Atributi moraju biti zasnovani na iscrpnom poznavanju standarda ljudskih prava, moraju odražavati suštinu prava, ne smije ih biti mnogo (najčešće su četiri atributa sasvim dovoljna) i ne smiju se međusobno preklapati. Primjera radi, za pravo na život, kao temeljno ljudsko pravo, najčešće se koriste sljedeća četiri atributa: „arbitrarno lišavanje života“, „nestanak pojedinaca“, „zdravlje i ishrana“ i „smrtna kazna“. U slučaju prava na zdravlje, najčešće se koristi čak pet atributa: „polno i reporoduktivno zdravlje“, „smrtnost djece i zdravstvo“, „prirodno i radno okruženje“, „prevencija, liječenje i kontrola bolesti“ i „pristupačnost objekata zdravstvene zaštite i osnovnih lijekova“. I inače, ukoliko govorimo o pravima koja se odnose na ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, u većini slučajeva se koristi metod generičkog pristupa identifikovanju atributa ili indikatora zasnovanih na pojmovima adekvatnosti, pristupačnosti, dostupnosti, adaptibilnosti, prihvatljivosti i kvaliteta.

Kod izbora atributa ljudskih prava postoji jedna olakšavajuća okolnost koja je naročito važna za države koje tek osmišljavaju svoje nacionalne sisteme upotrebe ili primjene indikatora. Naime, temelji standarda ljudskih prava su univerzalni, što znači, da jednom utvrđeni atributi ljudskih prava, koji su prošli provjeru i potvrdu stručnjaka, ne moraju biti utvrđivani ponovo, odnosno primjenjivi su u većini okruženja. Samo prilagođavanje nacionalnim kontekstima se vrši na nivou odabira specifičnih indikatora koje vežemo za atribute.

U idealnoj varijanti, svakom ljudskom pravu ili svakom od ključnih atributa ljudskih prava je potrebno pridodati set indikatora koji će uključivati najmanje po jedan strukturalni indikator, a zatim i indikator procesa i ishoda. Podjela indikatora na strukturalne, te indikatore proces i ishoda utemeljena je na razumijevanju da se indikatori koriste u svrhu svojevrsnog mjerenja ljudskih prava, tj. mjerenje opredjeljenosti nosilaca obaveza (primarno države i državnih organa) da ispunjavaju svoje obaveze iz oblasti ljudskih prava, kao i mjerenje napora koje ulažu kako bi omogućile ispunjavanje tih obaveza, te mjerenje rezultata tih napora.

Stoga:

Strukturalni indikatori (mjerenje opredjeljenosti) – odražavaju ratifikaciju i usvajanje pravnih instrumenata, međunarodnih i domaćih, kao i postojanje i uspostavljanje osnovnih institucionalnih mehanizama koji se smatraju neophodnim za unapređenje i zaštitu ljudskih prava. Oni sadrže i podatke o okviru odgovarajućih državnih politika i strategija koje se odnose na ljudska prava. Primjera radi, strukturalni indikatori se odnose na „broj međunarodnih instrumenata za ljudska prava koje je država ratificirala“, „postojanje domaćih zakona i ustavnih odredbi o pravima“, ili, pak, „vrstu akreditacije nacionalnih institucija za ljudska prava“.

Indikatori procesa (mjerenje napora) – mjere aktuelne napore koje odgovorni ulažu kako bi svoja opredjeljenja iz domena ljudskih prava pretvorili u željene rezultate. Indikatori procesa podrazumijevaju i kontinuirano procjenjivanje politika i posebnih mjera koje se poduzimaju u cilju ispunjavanja obaveza u oblasti ljudskih prava. Indikatori koji sadrže informaciju o budžetskim alokacijama često se koriste upravo u svrhu mjerenja napora.

Indikatori ishoda (mjerenje rezultata) – omogućavaju jasan prikaz pojedinačnih i kolektivnih postignuća, koja odražavaju stepen uživanja ljudskih prava u datom kontekstu. Indikatori poput „udio radnika koji koriste povlastice iz planova za socijalno osiguranje“ ili „stopa pismenosti mladih i odraslih“ jesu tipični predstavnici ove kategorije indikatora.

U tabeli ispod utvrđeni su atributi prava na život, te odgovarajući indikatori koji su u funkciji gore navedenih „mjerenja“.

| Univerzalni standard | Atributi | Indikatori |
| --- | --- | --- |
| Pravo na život je univerzalni standard definiran članom 3. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i glasi: Svako ima pravo na život, slobodu i bezbjednost ličnosti. | Iz ovoga standarda moguće je izvući najmanje četiri atributa koji odražavaju samu suštinu prava na život kao univerzalnog standarda ljudskih prava, i to su: Arbitrarno lišavanje života Nestanak pojedinaca Zdravlje i ishrana Smrtna kazna | U finalnoj fazi prevoda, polazi se od činjenice da atributi zapravo predstavljaju konkretne obaveze države u odnosu na poštovanje i zaštitu odgovarajućeg ljudskog prava, u ovom slučaju prava na život. Slijedeći ovu logiku moguće je utvrditi cijeli skup podataka koji će nam pomoći da utvrdimo da li država ispunjava svoje obaveze ili ne. Naravno, radi se o indikatorima kojima se mjeri opredjeljenost države da ispuni svoje obaveze, napore koje ulaže u ispunjavanje istih, te rezultate koje postiže. Drugim riječima, za svaki od atributa se pripisuje najmanje jedan strukturalni indikator (mjeri opredjeljenje), te indikator procesa (mjeri napor) i indikator ishoda (mjeri rezultat). Neki od indikatora koje vežemo uz atribute prava na život su: Međunarodni ugovori o ljudskim pravima relevantni za pravo na život, koje je država ratifikovala. Datum stupanja na snagu i obuhvat domaćih zakona za sprovođenje prava na život. Udio stanovništva koje koristi poboljšan izvor pijaće vode. Stopa ubistava (namjernih i nenamjernih) na 100.000 stanovnika. |

Ipak, mora se imati u vidu da je u nekim slučajevima dovoljan samo jedan indikator koji može da na adekvatan način obuhvati više od jednog atributa prava; u drugim, pak, slučajevima može biti potrebno nekoliko indikatora kako bi obuhvatili samo jedan atribut prava. Primjera radi, stopa pismenosti je biće relevantna za više od jednog atributa prava na obrazovanje.

U pogledu sadržaja indikatora razlikujemo objektivne indikatore, tj. indikatore koji predstavljaju činjenice (npr. tjelesna težina djece, broj nasilnih smrti, nacionalnost žrtava, itd.), i subjektivne indikatore, tj. indikatore kojima predstavljamo procjene (npr. mišljenje pojedinaca o nezavisnosti pravosuđa, procenat pojedinaca koji se osjećaju sigurno u gradovima, itd.).

U odnosu na oblik u kojem je predstavljen indikator, govorimo o kvantitativnim indikatorima koji su primarno izraženi kao brojevi, procenti ili indeksi, ali i o kvalitativnim indikatorima kao tekstualnim informacijama kojima predstavljamo objekte, mišljenja, percepcije, rasuđivanja i sl.

U odnosu na predmet njihove pažnje o indikatorima ljudskih prava se može govoriti kao o indikatorima učinka, kojima je primarni cilj verifikacija promjena do kojih su dovele razvojne intervencije, te indikatorima usklađenosti koji daju jasnu sliku onoga što je stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz standarda ljudskih prava.

Pored ove tri kategorije, važno je istaći postojanje indikatora sveprožimajućih normi i principa ljudskih prava koji su osmišljeni tako da pružaju informacije o mjeri u kojoj proces implementacije i ostvarivanja ljudskih prava poštuje, štiti i unapređuje nediskriminaciju i ravnopravnost, pristup pravnim sredstvima zaštite i sl. Primjera radi, ako su u pitanju pomenute norme nediskriminacije i ravnopravnosti onda je pri odabiru strukturalnih i indikatora procesa i ishoda potrebno tražiti dezagregirane podatke prema osnovama zabrane diskriminacije kao što su pol, invaliditet, etnička pripadnost, vjeroispovjest, jezik, dob, društvena i regionalna pripadnost.

Smjernice za razvoj indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Upotreba indikatora za ljudska prava dio je šireg procesa sistematskog rada na implementaciji, praćenju i ostvarivanju ljudskih prava. Njihova temeljna funkcija je mjerenje implementacije ljudskih prava. Upravo zahvaljujući indikatorima moguće je preciznije artikulisati i iznositi zahtjeve prema nadležnim institucijama, kao i kvalitetnije formulisati javne politike i programe, koji za cilj imaju olakšano ostvarivanje ljudskih prava. Iako veoma bitan, ovo je samo jedan od razloga zbog kojih je Bosni i Hercegovini nepohodan sistem prikupljanja i korištenja indikatora ljudskih prava.

Neki od pomenutih razloga uključuju i sljedeće:

Budući da je ovaj materijal i započet na temelju kraćeg uvida u sadržaj preporuka koje su Bosni i Hercegovini uputila tijela UN-a za ljudska prava, bitno je naglasiti da korištenje indikatora, za svaku pojedinačnu državu, ima i svoj međunarodni značaj, budući da omogućava njihovo djelovanje u okviru pomenutih obaveznih mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Ovdje se najprije misli na Univerzalni periodički pregled (UPP) kao ključni mehanizam kojim Savjet za ljudska Ujedinjenih nacija, u ciklusima od četiri i po godine, sprovodi pregled stanja ljudskih prava u državama članicama. Pored Savjeta za ljudska prava, tu je i obaveza izvještavanja prema devet komiteta za ljudska prava koja su formirana za svaki od devet važećih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Korištenje indikatora ljudskih prava omogućava suštinsko približavanje koncepta ljudskih prava onima kojima nedostaje njegovo dublje razumijevanje, što je naročito važno kada se radi o osobama od kojih se očekuje da uključuju ljudska prava u sve aspekte svoga rada, što se, primjera radi, očekuje od državnih službenika i službenica.

Korištenje indikatora ljudskih prava unapređuje i sam kvalitet i kvantitet opće društvene rasprave o ljudskim pravima, tako što omogućava širenje rasprave i izvan granica zakonodavnog ili pravosudnog sektora i aktivno uključuje i one učesnike i učesnice koji nemaju formalna znanja o instrumentima ljudskih prava.

Indikatori ljudskih prava imaju veliku važnost za ispunjavanje lokalnih razvojnih ciljeva, kao i ciljeva koje vežemo uz koncept dobrog upravljanja. Oni osnažuju javno zagovaranje ljudskih prava naglašavajući suštinsku važnost ljudskih prava za blagostanje ljudi.

Za pripremu i konačno utvrđivanje indikatora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, od značaja je da svi učesnici procesa imaju saznanja o tome gdje se zapravo nalaze informacije koje sadrže indikatori za ljudska? U odgovoru na ovo pitanje bitno je poći od toga da indikatori ljudskih prava zapravo nisu potpuno novi ili nepoznati pokazatelji u Bosni i Hercegovini. Naime, većina uobičajenih i postojećih indikatora ili podataka iz administrativnih izvora može da se preradi i poveže sa relevantnim standardima ljudskih prava i obavezama koje iz njih proističu. Međunarodna iskustva rada na indikatorima ljudskih prava, moguće je identifikovati makar četiri široke kategorije mehanizama za generisanje podataka koji bi mogli da budu korisni pri razvijanju indikatora za izradu procjena stanja ljudskih prava.

Podaci o slučajevima kršenja ljudskih prava – kvalitativni ili kvantitativni podaci povezani sa događajima koje karakterizira pojava kršenja ljudskih prava. Na ovaj način se, kroz prikupljanje informacija, opisuje sam akt kršenja ljudskih prava, uz identifikaciju žrtve i počinilaca. Izvori podataka u ovim slučajevima su najčešće svjedočanstva žrtava ili svjedoka, zatim informacije koje su pribavili mediji, ali i različiti izvještaji državnih institucija, organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih mehanizama za praćenje ostvarivanja ljudskih prava.

Društveno – ekonomska statistika i podaci iz administrativnih izvora – agregatni skupovi podataka ili indikatora zasnovanih na objektivnim kvantitativnim ili kvalitativnim informacijama u vezi sa životnim standardom i drugim aspektima života. Ovdje se najčešće nalaze statistički podaci koji se odnose na oblasti poput sastava stanovništva, ljudska naselja, stanovanje, geografska distribucija stanovništva; zdravlje i zdravstvene usluge, invaliditet, ishranu; obrazovne usluge; ekonomsku aktivnost i stanovništvo koje nije ekonomski aktivno; društvenoekonomske grupe i socijalnu mobilnost; prihod, potrošnju i bogatstvo; socijalno osiguranje i usluge socijalne zaštite; kulturu, komunikacije i slobodno vrijeme; korištenje vremena, javni red i mir i sigurnost; prirodno okruženje; političke aktivnosti. U ovoj oblasti je moguća i podjela na dodatne izvore, koji se odnose na:

- administrativne podatke pod kojima podrazumijevamo informacije koje generišu i prikupljaju resorna ministarstva i regulatorna tijela vlade, poput sistema registracije građana i građanki, registri stanovništva i druge administrativne evidencijske sisteme;

- statistička anketna istraživanja koja se  koriste za neposredno prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija o podgrupama stanovništva. Anketna ili istraživanja zasnovana na uzorku prikupljaju podatke iz dijela stanovništva koje je njima obuhvaćeno, s ciljem izvođenja zaključaka za cjelokupno stanovništvo. U tom smislu su istraživanja zasnovana na uzorku zapravo isplativa sredstva za prikupljanje informacija u situacijama gdje je potpun obuhvat nemoguć ili gdje podaci iz administrativnih izvora nisu dostupni.

- popise kao ukupne enumeracije (brojanje) svih stanovnika jedne zemlje ili druge teritorije i razlikuje se od statističkih anketnih istraživanja, gdje se intervjuišu samo odabrani stanovnici. Popisom dolazimo do osnovnih podataka o strukturi i glavnim karakteristikama stanovništva, kao i varijablama koje se ne mijenjaju brzo. Popis je ključni resurs za izradu dezagregiranih društveno-ekonomskih statistika, kao i za generisanje uzoraka za statistička anketna istraživanja.

Istraživanja o percepciji i stavovima – imaju za cilj utvrđivanje ličnih stavova o određenom pitanju reprezentativnog uzorka pojedinaca/ki, pri čemu se mora imati na umu da je karakter ovako prikupljenih informacija prevashodno subjektivan. Na ovaj način dobijene informacije donose pojedinačne perspektive ili „glas naroda“ u procjene stanja ljudskih prava.

Podaci zasnovani na procjenama stručnjaka – ovaj izvor informacija predstavlja mišljenje ograničenog broja ili uzorka „informisanih eksperata“ (akdemskih istraživača/ica, naučnika/ca, rukovodioca/teljica) i podrazumijeva sistematičnije korištenje raznovrsnih izvora informacija, uključujući medije, državne izvještaje i i izvještaje nevladinih organizacija.

Naravno, u kontekstu razmatranja smjernica za razvoj indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, bitno je identificirati i same aktere jednog složenog procesa prikupljanja, a zatim obrade i analize indikatora ljudskih prava. I ovdje je međunarodna praksa prilično precizna, te identificira sljedeće aktere čije se učešće smatra neophodnim za uspješno funkcionisanje sistema za prikupljanje i korištenje indikatora za ljudska prava u BiH:

Izabrani i imenovani nosioci političkih funkcija jedini su koji mogu garantovati političku posvećenost i odgovornost prema ljudskim pravima, te su, samim tim, veoma značajan akter u procesu uspostavljanja i održavanja sveobuhvatnog sistema promocije i zaštite ljudskih prava, zasnovanog, između ostalog, i na sistematskom prikupljanju i diseminaciji indikatora za ljudska prava.

Resorna ministarstva i javni organi jesu osnovni izvor širokog spektra administrativnih podataka, pri čemu je od naročite važnosti da generisanje tih podataka bude zasnovano na strogim smjernicama i standardiziranoj metodologiji za evidenciju i kompilaciju relevantnih informacija. U tom smislu, i pored toga što same smjernice dolaze iz nacionalnih statističkih agencija i međunarodnih organizacija, uvijek postoji potreba za periodičnim nezavisnim pregledom kako bi paketi administrativnih podataka bili pouzdani i vjerodostojni.

Nacionalne institucije za ljudska prava, u zavisnosti od ustavnog i zakonskog okvira, nose manju ili veću odgovornost za sistem ljudskih prava u svakoj pojedinoj državi, pa samim tim i za odgovarajuću primjenu i okolnostima prilagođenu upotrebu indikatora za ljudska prava. Za ova tijela od presudnog je značaja njihova nezavisnost, adekvatno finansiranje, pristupačnost, te dostatni kapaciteti za provođenje nacionalnih planova ljudskih prava, kao i praćenje i analizu stanja ljudskih prava. U pojedinim državama, upravo su nacionalne institucije za ljudska prava bile predvodnice i voditeljice programa i projekata kojima je cilj bio sistematsko uvođenje indikatora za ljudska prava u djelovanje nacionalnog sistema namijenjenog promociji i zaštiti ljudskih prava.

Institucije za kontekstno specifične ranjive grupe koje su najčešće izložene diskriminatornim postupcima i društvenom isključenju, „prirodni“ su partneri u svim naporima usmjerenim na promociju, izgradnju i održavanje sistema ljudskih prava utemeljenog, između ostalog, i na sistematskoj upotrebi indikatora za ljudska prava.

Nacionalne institucije za statistiku su neizostavan partner u pokušaju ustanovljavanja sistematskog korištenja indikatora za ljudska prava. U tom smislu, veoma je važno da i ova tijela uživaju potreban stepen nezavisnosti, kao i zadovoljavajuće kapacitete za kvalitetno prikupljanje i diseminaciju indikatora. Od izuzetne je važnosti njihov doprinos stručnoj raspravi koja mora pratiti proces uvođenja indikatora u svim njegovim fazama. Naravno, i sama implementacija indikatora u značajnoj mjeri direktno ovisi od spremnosti ovih institucija da se angažuju u oblasti ljudskih prava.

Nacionalni i međunarodni tribunali i sudovi koriste ili bi trebali koristiti statističke podatke pri izradi procjena potencijalnih povreda međunarodnih i nacionalnih normi koje se odnose na ljudska prava. Njima je ovo naročito važno u pokušajima da se sudski ustanovi pojava „sistemske diskriminacije“, kao i efikasnost javnim programa, politika i mjera.

Civilno društvo je osnovni alternativni izvor kredibilnih informacija o kršenjima i povredi ljudskih prava. Međutim, izvještavanje o povredama ljudskih prava nije uvijek sistematično i kredibilno, između ostalog i zato što ne postoji dovoljno razvijena svijest o metodologiji za standardizovanje prikupljenih informacija, a postoji i faktor nedovoljnih resursa za izradu evidencija, koje bi obuhvatale podatke prikupljene kroz vrijeme i prostor.

Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR), kao međunarodna organizacija i dio sistema Ujedinjenih nacija, sa mandatom da unapređuje i štiti uživanje i puno ostvarivanje svih prava utvrđenih u međunarodnom pravu ljudskih prava za sve ljude, neizbježni je akter napora usmjerenih ka uspostavljanju sistematskog praćenja ostvarivanja ljudskih prava zasnovanog na primjeni indikatora za ljudska prava.

Mediji, i štampani i elektronski, su također akteri koji imaju značajan uticaj na proces sistematskog korištenja indikatora za praćenje i procjenu stanja ljudskih prava. Od medija se traži da prepoznaju značaj i potencijal indikatora za ljudska prava, te da ih redovito koriste u svojim izvještavanjima kako bi kontinuirano radili na podizanju svijesti javnosti o stanju u oblasti ljudskih prava, te ponudili mogućnost građanima i građankama da jasnije artikulišu i argumentiraju svoja očekivanja od nadležnih institucija vlasti i javne uprave.

Odgovornost za izradu Općeg pregleda stanja ljudskih prava ima Radna grupa MLJPI BiH, naravno, uz aktivnu saradnju svih institucija koje su identificirane kao administrativni izvori podataka potrebnih za formiranje indikatora ljudskih prava. Osim indikatora, oni se u svom radu na Općem pregledu mogu osloniti i na širok spektar prethodnih izvještaja, a naročito preporuka koje su upućene BiH, te dokumente organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija kojima su u fokusu ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Opći pregled ne smije biti suviše obiman materijal, pa je svako od gore navedenih prava potrebno predstaviti na nivou ključnih i najprioritetnijih problema i što preciznijih i ilustrativnijih indikatora.

Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je, između ostalog, odraz efikasnosti i efektnosti sistema zaštite i promocije ljudskih prava u BiH. To je i razlog koji Opći pregled stanja ljudskih prava u BiH čini naročito pogodnom dokumentacijskom osnovom za SWOT analizu pomenutog sistema zaštite i promocije ljudskih prava u BiH. Analiza koja identificira snage i slabosti, kao unutrašnje faktore sistema, odnosno prilike i prijetnje, kao vanjske faktore iz okruženja predmetnog sistema, je svojevrsna sinteza prethodno utvrđenog Općeg pregleda stanja ljudskih prava u BiH. Njen značaj se ogleda u tome što daje smjernice za utvrđivanje vizije i strateških ciljeva sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Ovo je način da se osigura da sistem izvještavanja bude u funkciji unapređenja nadređenog sistema promocije i zaštite ljudskih prava. SWOT analiza se provodi u okviru radionice u čijem radu osim članova i članica Radne grupe MLJPI BiH mogu učestvovati i predstavnici nacionalnih institucija za ljudska prava, organizacija civilnog društva i onih institucija vlasti koje su usko povezane sa provođenjem aktivnosti na zaštiti i promociji ljudskih prava. Slijedi tabela sa nekoliko pitanja koja se mogu koristiti za potrebe SWOT analize.

| Snage (Strenghts – S) | Slabosti (Weaknesses – W) |
| --- | --- |
| - Šta su pozitivne specifičnosti našeg sistema promocije i zaštite ljudskih prava? - Koji procesi u okviru sistema se mogu smatrati naprednim u odnosu na prakse iz bližeg i daljeg okruženja? | - Koji segmenti sistema se mogu smatrati lošijim u odnosu na druge? - Šta su ključne prepreke za razvoj sistema? |
| Prilike (Opportunities – O) | Prijetnje (Treats – T) |
| - Da li postoje neke okolnosti u okruženju koje se mogu smatrati dobrim prilikama za unapređenje i razvoj našeg sistema promocije i zaštite ljudskih prava? | - U kojim specifičnim aspektima prilike u okruženju mogu ugroziti naš sistem promocije i zaštite ljudskih prava? |

Na istoj radionici će se provesti i sljedeća aktivnost strateškog planiranja koja se odnosi na već pomenuto utvrđivanje vizije i strateških ciljeva sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Osim SWOT analize, tehnika izrade problemskog stabla i stabla ciljeva će se koristiti u provođenju ove aktivnosti. I vizija i strateški ciljevi se postavljaju u odnosu na mogući doprinos sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora ukupnom sistemu zaštite i promocije ljudskih prava. Pri tome, okvir za postavljanje i vizije i strateških ciljeva čine oni segmenti u kojima, na osnovu međunarodnog iskustva, efikasni sistemi izvještavanja postižu opipljive rezultate, a oni se odnose na:

Učesnici  i učesnice radionice imaju priliku da se očituju o stepenu prioritetnosti u odnosu na gore navedene oblasti, te utvrđuju strateške ciljeve za tri područja koja se ističu kao najprioritetnija. Strateški ciljevi se posmatraju kao glavni pravci djelovanja koji vode ka ostvarenju postavljene vizije.

Sama vizija je rezultat strateškog fokusiranja koje se zanima za, s jedne strane, perspektivne i postojeće prednosti sistema, i njegove najizraženije probleme, s druge strane. Šta je to što je najbolje u vezi sa našim sistemom izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima? S druge strane, šta je naš najveći nedostatak, najveći probem? U odgovoru na ova dva temeljna pitanja nalazi se i sadržaj vizije koju treba postaviti. Dobra praksa oblikovanja strateških vizija nalaže da vizija sadrži sljedeće elemente:

Oblikovanje buduće pozicije – u ovom dijelu vizije se podsjeća na postojeće prednosti i prilike, a zaključuje se sa formulisanjem buduće pozicije sistema koja će biti rezultat iskorištenih prednosti i prilika.

Oblikovanje zajedničke perspektive – vizija se ovdje podsjeća na ključne probleme i izazove sistema, te afirmiše vrijednosti i principe, čijim poštovanjem i provođenjem, se omogućava njihovo prevazilaženje i zauzimanje, u prvom dijelu spomenute, pozicije.

Vizija je osnova za konačno postavljanje i oblikovanje strateških ciljeva, a posredno utiče i na pripremu i provođenje pojedinačnih planova izvještavanja od kojih se očekuje da u svakom segmentu odražavaju strateške ciljeve koji su postavljeni pred sistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

Pregled planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora je sastavni dio Okvirnog programa. Na osnovu ranije utvrđenih zaduženja, pregled svakog pojedinačnog plana izvještavanja sačinjava zaduženi službenik ili službenica MLJPI BiH. Sastavni elementi svakog od ovih pojedinačnih pregleda su:

- Osnovne informacije o međunarodnom ili regionalnom ugovoru

- Lista sa informacijama o nazivu akata i dokumenata pripremljenih u prethodno ostvarenoj komunikaciji BiH sa mehanizmom nadležnim za praćenje predmetnog ugovora

- Informacija o ključnim preporukama u predmetnoj oblasti i indikatorima koji omogućavaju praćenje njihovog provođenja

- Prijedlog institucija čiji predstavnici će činiti radno tijelo zaduženo za pripremu nacrta i prijedloga izvještaja

- Prijedlog vremenskog okvira za provođenje aktivnosti na pripremi izvještaja

- Kontakt podaci službenika/ce MLJPI BiH zaduženog/e za provođenje pojedinačnog plana izvještavanja

Uz kalendar, kao prilozi Okvirnom programu se pripremaju i pregled aktuelnih preporuka koje su Bosni i Hercegovini uputili međunarodni i regionalni mehanizmi u oblasti ljudskih prava, koji slijedi pregled indikatora koji omogućavaju praćenje provođenja ugovora i pomenutih preporuka, te pregled administrativnih izvora podataka, tj. institucija vlasti u BiH koje raspolažu ili su nadležne za prikupljanje podataka koji su definirani i kao indikatori ljudskih prava za BiH. Ovi prilozi se formiraju odgovarajućim ispisom iz centralne baze podataka MLJPI BiH.

Nakon realizacije svih gore navedenih aktivnosti, Radna grupa MLJPI BiH objedinjuje sve materijale i priloge u prijedlog Okvirnog programa koji se dostavlja ministrici na usvajanje, tj. donošenje Odluke o usvajanju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 20__ - 20__ (Obrazac br. 13).

  - Taktički okvir – Planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima (pojedinačni planovi izvještavanja)

Izrada izvještaja prema tijelima UN ili CoE predstavlja ključni element ciklusa praćenja stanja ljudskih prava. Izvještavanje je strateški alat za prikupljanje i analizu informacija, predstavljanje nalaza o stanju ljudskih prava, izražavanja zabrinutosti povodom problema u oblasti ljudskih prava, uključivanje drugih institucija u rad na ljudskim pravima i zagovaranje pozitivnih promjena kroz predlaganje preporuka za djelovanje.

Obaveza izvještavanja tijelima za nadzor nad primjenom ugovora pomaže državama potpisnicama da ispunjavaju svoje obaveze i omogućava ovim tijelima da procjenjuju u kojoj mjeri su ispunjene obaveze.

Kako je to naglasio Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava u svom Općem komentaru 1. (1989.) a što je primjenjivo na sve izvještaje, izvještavanje ima sedam ciljeva:

- Da se postigne sveobuhvatni pregled nacionalnog zakonodavstva, administrativnih pravila i procedura i praksi;

- Da se osigura da države potpisnice redovno prate aktuelnu situaciju vezano za svaku pojedinu odredbu Ugovora, tako da budu svjesni do koje mjere različita garantovana prava mogu da uživaju sve žene:

- Da se državama potpisnicama osigura osnova za razradu jasno definisanih i planiranih politika, koje uključuju prioritete u skladu sa odredbama Ugovora;

- Da se odobri da javnost kontroliše vladinu politiku i da podstakne uključivanje različitih sektora društva u formulisanje i preispitivanje ovih politika;

- Da se osigura osnova, koja će da služi kao standard, u odnosu na koji će države potpisnice i Komitet moći da procjenjuju u kojoj mjeri su napredovali ka ostvarivanju obaveza utvrđenih Konvencijom;

- Da se omogući samim državama potpisnicama da razviju bolje razumijevanje problema i nedostataka na koje su naišli u progresivnoj realizaciji ciljeva Ugovora;

- Da se omogući Komitetu i državama potpisnicama u cjelini, razmjena informacija, razvoj boljeg razumijevanja zajedničkih problema sa kojima se susreću države, kao i potpunije uvažavanje tipova mjera koje bi se mogle preduzeti da se unapredi efikasno ostvarivanje obaveza po Konvenciji.

Ovim se tijelima za nadzor omogućuje da identifikuju najpogodnije mjere kojima međunarodna zajednica može da pomogne državama potpisnicama.

Stoga, izvještavanje nije samo puka formalna vježba, već treba da posluži kao dinamička snaga za promjenu u samoj državi potpisnici. Priprema izvještaja treba da osigura mogućnost za preispitivanje domaćih zakona, politike i prakse da bi se odredilo u kojoj mjeri su ispunjeni standardi međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Njime se omogućava praćenje, procjena i evaluacija strategija koje su primijenjene da se unaprijede ideali međunarodnih ugovora i da se pruži mogućnost za tačnu procjenu problema koji eventualno koče primjenu ugovora. Snaga i slabosti se podnose na uvid javnosti, dok razmatranje izvještaja od strane tijela pruža forum za diskusiju sa potpuno nezavisnim tijelom, čiji je zadatak da pruži konstruktivnu pomoć tako da države mogu da ispune svoje ugovorne obaveze.

    - Obaveze BiH u pogledu izrade pojedinačnih izvještaja prema različitim tijelima za nadzor nad primjenom međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

Većina zemalja u svijetu preuzima obaveze izvještavanja na osnovu konvencija Ujedinjenih nacija, a većina evropskih zemalja pored konvencija Ujedinjenih nacija ratifikovala je i konvencije Vijeća Evrope. Svi međunarodni ugovori ne predviđaju mehanizam izvještavanja  ali mogu imati druge mehanizme nadzora kao što su sudski žalbeni mehanizam kod Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ili mehanizam praćenja poštovanja Konvencije o sprečavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, koji podrazumijeva posjete Komiteta protiv torture ustanovama za pritvor i zatvorima u državama članicama Vijeća Evrope.

Izveštaji UN i CoE nisu ad hoc informacije, već detaljni dokumenti koje države pripremaju na osnovu uputstava i/ili posebnih pitanja koja treba da budu razmatrana. Da bi izveštaj ispunio kriterijume međunarodnih ugovornih tijela, važno je slijediti određene smjernice koje se odnose na formu i sadržaj izveštaja. Kvalitet izveštaja, međutim, zavisi od kvaliteta pruženih informacija, što postupak njihovog prikupljanja i analiziranja čini ključnim dijelom postupka izveštavanja. Iako su ove smjernice različite u shemi ispod prikazani su ključne faze u procesu izvještavanja koja su u pravilu zajednička za sve ugovore koji predviđaju obavezu periodičnog izvještavanja.

Shema: Prikaz ciklusa izvještavanja

    - Obaveze izvještavanja prema ugovorima Ujedinjenih nacija

Ujedinjene nacije su organizacija koja je izradila najznačajnije konvencije i ugovore u oblasti ljudskih prava kojima je pristupila većina država uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Konvencije predviđaju različite tipove izvještaja i podataka koje države treba da izrade, ali sistem izvještavanja za ključne instrumente o ljudskim pravima je uglavnom standardizovan. Standardizacija je postignuta kroz donošenje smjernica koje su konsolidovane tako da se rasterete države potpisnice više ugovora koji iziskuju izvještavanje. Smjernice su dopunjene 2009. godine i u toj formi se koriste u ovom trenutku.

U pravilu se izvještaji prema tijelima UN sastoje iz dva dijela. Prvi dio izvještaja tzv. „Osnovni dokument” (Common Core Document), koji treba da ima za cilj da pruži „sliku zemlje ispisanu riječima”, gdje se daje jasni opis zemlje u svim njenim aspektima. „Osnovni dokument” se podnosi Uredu Visokog komesara za ljudska prava (OHCHR), koji će ovaj dokument podijeliti svim komitetima kada se razmatra izvještaj zemlje o kojoj je riječ.  Ovaj „osnovni dokument” treba da sadrži opće informacije o zemlji i stanovništvu u državi, njenoj općoj političkoj strukturi, općem zakonskom okviru u kome se štite ljudska prava, kao i opis napora koji se preduzimaju da se unapredi svijest javnosti i relevantnih vlasti o pravima sadržanim u različitim instrumentima za zaštitu ljudskih prava.

Smjernice za drugi dio inicijalnih izvještaja, zahtjeva da države osiguraju specifične informacije u odnosu na svaku od odredbi Konvencije, a prije svega:

a) Ustavne, zakonske i administrativne odredbe ili druge mjere koje su na snazi,

b) Razvoj koji se odigrao kao i programi i institucije koji su osnovani otkako je Konvencija stupila na snagu,

c) Sve druge tekuće informacije o napredovanju i ispunjavanju svakog od prava,

d) Položaj de facto, za razliku od položaja de jure,

e) Sva ograničenja, pa čak i ona privremene prirode, koja nameće zakon, praksa ili tradicija ili koja se nameću na bilo koji drugi način na ostvarenje svakog od prava.

Pregled smjernica po pojedinačnim UN ugovorima se nalazi u tabeli ispod.

| Ujedinjene nacije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kod | Naziv | Smjernice |
| ICERD | Međunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=63 |
| ICCPR | Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966) | http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/SimplifiedReportingProcedure.aspx |
| ICESCR | Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=63 |
| CEDAW | Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%20GEN%202%20Rev.6&Lang=en |
| CAT | Konvencija protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih tretmana ili kažnjavanja | http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/ReportingProcedures.aspx |
| CRC | Konvencija o pravima djeteta | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/58/REV.3&Lang=en |
| ICMW | Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica | https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/421/36/PDF/G0842136.pdf?OpenElement |
| CPED | Međunarodna konvencija za zaštitu svih lica od prisilnih nestanaka | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/2&Lang=en |
| CRPD | Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/2/3&Lang=en |

Izvještaji se mogu podijeliti na inicijalne izvještaje i periodične izvještaje. Inicijalni izvještaji služe za uspostavljanje prvog kontakta između države koja izvještava i pojedinačnih komiteta. Kada razmatraju inicijalne izvještaje, komiteti pristupaju prvo općoj analizi mjera koje preduzima država u primjeni međunarodnih obaveza prihvaćenih ratifikacijom. Sa druge strane naredni izvještaji odnosno periodični izvještaji služe za detaljniju analizu mjera koje usvaja država koja izvještava o primjeni svojih međunarodnih obaveza. U periodičnim izvještajima poseban naglasak se stavlja na one oblasti koje su nadzorni komiteti identifikovali kao problematične tokom razmatranja inicijalnog izvještaja i za razliku od inicijalnih služe za procjenu napretka u odnosno na prethodni izvještaj. Stoga su države članice dužne da prilikom izrade periodičnog izvještaja obrazlože mjere koje su poduzeli kako bi proveli opće komentare ili preporuke.

    - Obaveze izvještavanja prema ugovorima Vijeća Evrope

U okviru Vijeća Evrope zaključen je veći broj ugovora u oblasti ljudskih i manjinskih prava.

Ključni su:

- Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa dodatnim protokolima;

- Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja;

- Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina;

- Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima;

- Evropska socijalna povelja (revidirana)

- Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

U okviru CoE ne postoji jedinstven sistem nadzora primjene konvencija jer ne predviđaju svi ugovori obavezu podnošenje izvještaja kao redovnog sredstva za nadzor primjene. Tu se posebno ističe  Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja.

Konvencije kao što su Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima i Evropska socijalna povelja (revidirana) predviđaju podnošenje izvještaja. One također predviđaju inicijalne i periodične izvještaje.

| Vijeće Evrope |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kod | Naziv | Smjernice |
| ESC(r) | Evropska socijalna povelja (revidirana) | https://rm.coe.int/16804922f8 |
| FCNM | Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima | http://www.coe.int/en/web/minorities/outline-for-state-reports-1-2-3-4-cycle |
| ECRML | Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina | Komiteta ministara Vijeća Evrope usvaja Okvirnu strukturu državnih izvještaja za cikluse praćenja |

    - Potreba planskog pristupa izradi pojedinačnih izvještaja

Kao što je već naglašeno na taktičkom nivou planovi izvještavanja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima su ključni instrument koji:

- osigurava koordinaciju sa većim brojem izvještajnih jedinica sa različitih nivoa vlasti

- omogućava svrsishodno korištenje podataka iz centralne baze podataka ljudskih prava

- predstavlja instrument za validaciju nacrta i izvještaja i provođenje procesa javnih konsultacija.

Sam tok izrade izvještaja po pojedinačnim međunarodnim ugovorima je kompleksan i potrebno je isti prilagoditi strukturi izvještaja i rokovima u kojima se izvještaj ima izraditi. Donekle olakšavajuća okolnost je činjenica da je Bosna i Hercegovina izradila inicijalne izvještaje prema većini međunarodnih ugovora te se proces izvještavanja bazira na izvještavanju o izdatim preporukama. Izuzetak predstavlja Konvencija Vijeće Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, međutim u skladu sa članom 68. te Konvencije može se očekivati da će se izvještaj bazirati na  upitniku što bi trebalo da pojednostavi proces izvještavanja.

Tabelarni prikaz procesa izvještavanja ukazuje da postoje brojne faze izrade pojedinačnog izvještaja i da je ovom procesu potrebno pristupiti planski. Ako se uzmu ranije navedene procjene vremena koje je potrebno za izradu pojedinačnog izvještaja onda se može zaključiti da će se period izrade protezati na oko 6 mjeseci. Istina neke faze će se međusobno preklapati što će u najvećoj mjeri ovisiti od eventualnog pomjeranja rokova zbog nepredviđenih okolnosti.

| Faza | Koraci | Metode i alati | Učesnici | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje i priprema pojedinačnih izvještaja | Analiza preporuka i priprema plana izrade pojedinačnog izvještaja | Okvirni program, centralna baza podataka, Plan za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 14), Radni obrazac za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 15), Odluka o usvajanju Plana za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 16), prateći akt/ zahtjev za imenovanje člana radne grupe za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ uz Odluku o usvajanju Plana za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 17), Odluka o imenovanju radne grupe za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 18) | Radna grupa MLJPI, ministrica, kabinet ministrice, pomoćnica ministrice, radna grupa MLJPI, koordinator(ica), institucije/članice radne grupe za izradu izvještaja | U skladu sa Okvirnim programom utvrđeni su rokovi za izvještavanje o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Na prijedlog službenika/ce MLJPI BiH, člana/ice Radne grupe MLJPI BiH zaduženog/e za konkretni međunarodni ugovor, Radna grupa MLJPI utvrđuje prijedlog Plana za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, kao i: Odgovarajući član(ovi) međunarodnog ugovora i opcionog(ih) protokola ako postoji(e) Odgovarajući dijelovi općih komentara tijela za nadzor nad provođenje (ako postoje) Podaci koji su dostupni u bazi Dodatni podaci koje je potrebno prikupiti Pitanja na koja je potrebno odgovoriti Izvještajna(e) jedinica(e) Na prijedlog Radne grupe MLJPI BiH, ministrica donosi Odluku o usvajanju Plana za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ i odgovornog/u službenika/cu MLJPI BiH imenuje kao koordinatora/icu. Identificirani su članovi(ice) radne grupe, nakon što je relevantnim institucijama upućen akt sa zahtjevom za imenovanje, uz koji je dostavljen i Plan za izradu izvještaja i donesena je Odluka o imenovanju radne grupe za izradu izvještaja. |
|  | Priprema nacrta izvještaja | Metodologija, Plan za izradu izvještaja prema „naziv međunarodnog ugovora“, Radni obrazac za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, poziv na prvu sjednicu Radne grupe za izradu „puni naziv izvještaja“ (Obrazac br. 19), predmetni međunarodni ugovor, Upitnik za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu izvještaja o provođenju međunarodnog ugovora (Obrazac br. 21), prateći akt uz Upitnik za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu izvještaja o provođenju međunarodnog ugovora (Obrazac br. 20), zapisnici sa sastanaka radne grupe, smjernice za pripremu predmetnog izvještaja, Zahtjev za validaciju nacrta izvještaja (Obrazac br. 22). | Radna grupa, koordinator(ica), ministrica, kabinet, institucije članice radne grupe | Radne grupa je upoznata sa sadržajem predmetnog međunarodnog ugovora, preporukama i očekivanjima u pogledu sadržaja izvještaja o provođenju predmetnog međunarodnog ugovora. Radni obrazac za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, koji inicijalno popunjava koordinator/ica, dopunjen je sa prikupljenim i obrađenim komentarima članova/ica radne grupe. Utvrđena je okvirna dinamika održavanja sjednica radne grupe i njihove glavne teme usklađene sa vremenskim okvirom utvrđenim u Planu za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“. Utvrđene su obaveze pojedinih članova u pogledu prikupljanja potrebnih podataka. Utvrđeni su i distribuirani upitnici za izvještajne jedinice. Izvještajne jedinice su dostavile podatke, izvršena je obrada i inicijalna interpretacija podataka od strane koordinatora(ice). Provedena diskusija na nivou radne grupe i usaglašavanje interpretiranih odgovora, izrađen nacrt Izvještaja, dostavljen na validaciju institucijama članicama radne grupe. Pribavljeni odgovori institucija članica radne grupe u odnosu na zahtjev za validaciju nacrta izvještaja. |
|  | Javne konsultacije o nacrtu izvještaja | Plan za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, Odluka o usvajanju nacrta izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ i provođenju javnih konsultacija (Obrazac br. 23), Obrazac za konsultacije o nacrtu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 25), obavještenje o provođenju javnih konsultacija/prateći akt uz Obrazac za konsultacije o nacrtu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 24), zapisnici sa sastanaka. | Radna grupa, koordinator(ica), ministrica, kabinet, zainteresovani akteri javnih konsultacija | Odobren nacrt izvještaja za potrebe provođenja javnih konsultacija. Pribavljeni i obrađeni komentari i sugestije na nacrt izvještaja. |
|  | Usvajanje izvještaja | Plan za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, Obrazac za konsultacije o nacrtu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ zapisnici sa sastanaka radne grupe, zvanični akt dopisa kojim se dostavlja prijedlog Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ Vijeću ministara BiH (Obrazac br. 26), smjernice za pripremu predmetnog izvještaja | Radna grupa, koordinator(ica), ministrica, kabinet, institucije članice radne grupe | Rezultat javnih konsultacija obrađeni i uključeni, nakon usaglašavanja na nivou radne grupe, u prijedlog izvještaja. Usaglašeni prijedlog izvještaja ministrica upućuje na konačnu validaciju institucijama članicama radne grupe. Nakon postupka validacije, ministrica donosi Odluku o usvajanju Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ i dostavljanju „naziv ugovornog tijela“ |
|  | Komunikacija i prezentacija izvještaja nadležnom ugovornom tijelu | Odluka o imenovanju delegacije za predstavljanje Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog tijela“ pred „naziv ugovornog tijela“ (Obrazac br. 27) | Koordinator(ica), ministrica, kabinet, delegacija, radna grupa. | Izvještaj o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ i prateći akti prevedeni i dostavljeni nadležnom ugovornom tijelu. Primljena i obrađena pitanja nadležnog ugovornog tijela na dostavljeni Izvještaj o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“. Izvršena prezentacija Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ i odgovora na dodatna pitanja pred „naziv ugovornog tijela“. |
|  | Ugovorno tijelo dostavlja preporuke i zapažanja Bosni i Hercegovini | Informacija o preporukama i zapažanjima „naziv ugovornog tijela“ na Izvještaj o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ | Koordinator(ica), ministrica, kabinet, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH, institucije članice radne grupe | Izrađena informacija o preporukama i zapažanjima „naziv ugovornog tijela“ na Izvještaj o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“. Preporuke i zapažanja „naziv ugovornog tijela“ kao i zaključci institucija BiH obrađeni i unešeni u centralnu bazu podataka. |

    - Izrada plana izvještavanja: format plana

Prvi korak u procesu izvještavanja je izrada odgovarajućeg plana izvještavanja. I na taktičnom nivou ključna je uloga MLJPI BiH u procesu pripreme svakog pojedinog Plana za izradu izvještaja o provođenju međunarodnog ugovora o ljudskim pravima (Obrazac br. 14). Naime, upravo uposlenici MLJPI BiH posjeduju specijalizirana znanja koja im omogućavaju da pitanja iz raznih oblasti sagledavaju iz ugla ljudskih prava što uglavnom nisu vještine koje se stiču radom u drugim dijelovima uprave. Zbog toga je potrebno da se proces kako pripreme a tako i rada u radnoj grupi u što većoj mjeri usmjerava od strane MLJPI BiH odnosno osobe koja će koordinirati proces predmetnog izvještavanja.

Ovaj protokol nudi standardizirani Radni obrazac za izradu izvještaja prema „naziv međunarodnog ugovora“ (Obrazac br. 15) koji prejudicira veliki broj informacija koje su od značaja za članove/ice radnih grupa koje će raditi na pojedinačnim izvještajima. Također, obrazac se bazira na dostupnim podacima kojima upravlja MLJPI BiH kako bi se priprema samog izvještaja maksimalno pojednostavila i omogućila što efikasniji rad radne grupe.

Sam obrazac se sastoji iz dva dijela: prvi, koji sadrži opće informacije o ugovoru i statusu izrade izvještaja BiH i drugi dio koji utvrđuje elemente koji su potrebni za izradu što kvalitetnijeg odgovora.

Većinu podataka u ovom obrascu preliminarno ispunjava koordinator(ica) radne grupe. U biti, koordinator(ica), oslanjajući se na centralnu bazu podataka i druge izvore, preliminarno ispunjava sve dijelove obrasca osim nacrta odgovora. Ti podaci će biti predmet diskusije na sastancima radne grupe, te će se na osnovu tih diskusija i dopunjavati.

Primjer popunjenog Radnog obrazca za izradu izvještaja o provođenju „Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije“: 11.12. i 13. Periodični izvještaj prema Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije

| Naziv međunarodnog ugovora | Međunarodna konvencija o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije | Link: |
| --- | --- | --- |
| Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju |  |  |
| Broj izvještaja | 11.12. I 13. Periodični izvještaj |  |
| Broj prethodnog izvještaja | 8.,9. I 10 periodični izvještaj | Link: |
| Naziv tijela za nadzor nad provođenjem ugovora | UN komitet za eliminaciju rasne diskriminacije |  |
| Smjernice za izradu izvještaja prema navedenom ugovoru (ukoliko su usvojene od strane navedenog tijela) | http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=63 |  |
| Datum kada su izdate preporuke za BiH | 25. august 2010. | Link: |
| Period na koji se odnosi izvještaj | 25.august.2010. – juli 2016. Godine |  |
| Koordinator(ica) procesa izvještavanja |  |  |
| Rok za izradu nacrta | April 2017. |  |
| Rok za dostavu izvještaja tijelu za nadzor ugovora | Juli 2017. |  |
| Obim izvještaja u skladu sa smjernicama | 21200 riječi |  |

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekst preporuke | Odgovarajući član(ovi) međunarodnog ugovora i opcionog(ih) protokola ako postoji(e) | Opći komentar tijela za nadzor nad provođenje (ako postoje) | Podaci koji su dostupni u bazi | Dodatni podaci koje je potrebno prikupiti | Pitanja na koje je potrebno odgovoriti u pripremi odgovora | Izvještajna(e) jedinica(e) |
| 7. U svjetlu Opšte preporuke broj 17 (1993) o uspostavi nacionalnih institucija koje pomažu primjenu Konvencije, Komitet preporučuje da Država potpisnica dodijeli Instituciji ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine potrebne ljudske, materijalne i finansijske resurse za efikasno obavljanje mandata i eliminiše odredbe o nacionalnosti ombudsmana iz Zakona o ombudsmenu za ljudska prava, uzimajući u obzir načelo neutralnosti takvih institucija i njihovu misiju da štite ljudska prava svih građana. | Član 6 | Opšta preporuka broj 17 (1993) o uspostavi nacionalnih institucija koje pomažu primjenu Konvencije | Podaci o Zakonu o instituciji Ombudsmana Podaci o posljednjem imenovanju Ombudsmana Broj zaposlenih na dan xx.xx.xxxx. godine Broj izdatih preporuka u periodu od xx.xx.xxxx. do xx.xx.xxxx. godine | Budžet institucije po godinama za posljednjih 5 godina Broj uposlenih Broj obuka uposlenih Broj osoba koji se obratio instituciji po godinama u zadnjih 5 Broj izdatih preporuka Podaci o prostorijama koje institucija koristi (kvadrata po osobi, prostorije za rad sa strankama, geografska raspoređenost) Broj izdatih specijalnih izvještaja Broj uvaženih preporuka Podaci o broju i nacionalnosti osoba koje su se prijavile na posljednji poziv za imenovanje ombudsmana | Da li je došlo do smanjenja ili povećanja budžeta za Instituciju Ombudsmana? Do koje mjere postojeći budžet utiče na efikasnost rada Institucije? Koji drugi izvori finansiranja (donatorska i druga pomoć) je bila dostupna instituciji u posljednjih 5 godina? Do koje mjere nedostatak resursa utiče na učinak Institucije? Na koji način Institucija osigurava svoju prisutnost na terenu? Da li se bilježi nazadovanje ili napredak u smislu usvajanja odluka Institucije? Šta je učinjeno da se uklone odredbe iz Zakona odnosno da se osigura načelo neutralnosti Institucije? | Institucija Ombudsmana za ljudska prava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Ministarstvo finansija i trezora BiH Parlamentarna skupština BiH |
| Odgovor | Institucija Ombudsmana za ljudska prava je zadržala akreditaciju u statusu A. ICC je izdao niz preporuka o kojima ovisi odluka o akreditaciji a odluka o re-akreditaciji U periodu od prethodnog izvještaja Bosna i Hercegovina je uložila dodatne napore kako bi Institucija Ombudsmana ostvarila svoj ustavni i zakonski položaj. U toku 2015. i 2016. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je formiralo radnu grupu sa ciljem jačanja pravnih garancija za nezavisnost uključujući i finansijsku nezavisnost Institucije Ombudsmana. Nacrt Zakona koji je dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH nije usvojen te je Ministarstvo u svom planu za 2017. godinu predvidjela aktivnost na izradi novog nacrta Zakona. Sa druge strane bitno je istači da je Parlamentarna skupština BiH a posebno Zajednička komisija za ljudska prava pružala Instituciji Ombudsmana podršku u provođenju svog mandata a posebno u pogledu promociji i zaštiti prava ugroženih grupa kao što su osobe sa invaliditetom, LGBT i nestale osobe. U tom smislu održane su tematske sjednice Parlamentarne skupštine BiH a posebno je bitno naglasiti da je nekoliko zakona izmijenjeno i dopunjeno u smislu provođenja preporuka Ombudsmana. U toku 2015. godine Parlamentarna skupština BiH je stvorila preduslove i osigurala da proces izbora Ombudsmana bude proveden u skladu sa Pariškim principima u pogledu transparentnosti, učešća civilnog društva i pluralizma što je pozdravljeno od strane brojnih nevladinih i međunarodnih organizacija. Ova podrška i nastojanja su osigurala neometanu primopredaju dužnosti i nastavak djelovanja Institucije. U periodu od 2010. do 2016. godine budžet Institucije se nije povećavao a u toku 2014. godine zbog ušteda je došlo do smanjenja budžeta za 14%. Ovo smanjenje nije imalo uticaja na redovne aktivnosti Institucije ali jeste na potencijalne aktivnosti u oblasti promocije. Uz podršku brojni međunarodnih organizacija i razvojnih agencija provedene su aktivnosti iz nadležnosti Institucije te su objavljeni specijalni izvještaji, priručnici, organizovane konferencije i obuke za razne institucije i organizacije. Uz podršku Misije OSCE-a osigurana je terenska prisutnost Institucije kroz organizovanje uredovnih dana u Orašju, Trebinju, Drvaru itd. Pored toga Institucija je u saradnji sa lokalnim vlastima otvorila redovni terenski ured u Tuzli. U ovom periodu Institucija je izdala u prosjeku 3500 preporuka od čega je 47% provedeno. Na osnovu preporuka Ombudsmana otklonjeno je kršenje prava za 376 osobe u toku 2010. godine, 476 u toku 2011... Institucija procjenjuje da je zahvaljujući izdatim preporukama u periodu 2010-2016. godine oko 67 zakona usklađeno sa standardima ljudskih prava. |  |  |  |  |  |

    - Izrada plana izvještavanja: identificiranje indikatora za izvještavanje

Potreba korištenja standardiziranog pristupa za izvještavanje je ključna za efikasno i kvalitetno izvještavanje ugovornim tijelima.

Još bitnije je da proces identificiranja načina za praćenje i izvještavanje o stanju ljudskih prava bude jasno utvrđen kako bi što bolje odgovorio na zahtjeve ugovornih tijela. Zauzvrat ovaj proces doprinosi efikasnosti i kvalitetu odgovora. U nastavku će biti riječi o procesu koji se u pravilu provodi od strane koordinatora(ice) procesa izvještavanja.

Kao što je i ranije naglašeno ovo je proces koji će u velikoj mjeri ovisiti od stručnih znanja uposlenika(ca) MLJPI u oblasti ljudskih prava. Metodologija daje smjernice za ujednačavanje ovog pristupa za sve procese izvještavanja i u skladu je sa svim smjernicama za pojedinačne izvještaje. Istovremeno, prednost ove metodologije je i njena usklađenost sa potrebama utvrđivanja indikatora za praćenje i izvještavanje o stanju ljudskih prava odnosno onih indikatora koji postaju dio baze kojom upravlja MLJPI BiH.

Preporuke mehanizama za ljudska prava ugovorih tijela u smislu izvještavanja ali i utvrđivanja indikatora postaju ključna odrednica u ovom procesu. Nakon što se odrede odgovarajući indikatori, oni postaju referentne tačke za praćenje ljudskih prava i pomažu u procesu izvještavanja i praćenja sprovođenja preporuka dobivenih na osnovu međunarodnih ugovora. Olakšavajuću okolnost predstavlja činjenica da ugovorna tijela u svojim preporukama obično daju informacije na osnovu kojih je moguće identificirati potencijalne indikatore. Također, preporuke uglavnom sadrže indikatore koji bi se mogli definirati kao strukturalni, indikatori procesa i indikatori ishoda (napomene o indikatorima su sastavni dio prethodnog poglavlja koje se odnosi na strateški okvir izvještavanja).

Utvrđivanje ovih indikatora je ključno za identificiranje i ispunjavanje redova IV, V, VI i VII Radnog obrasca za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“. Na taj način će koordinator(ica) biti u mogućnosti da utvrdi koji podaci se već prikupljaju, koji nedostaju, na koja pitanja je potrebno odgovoriti i, konačno, ko bi trebao da dostavi te podatke.

Preporuka: (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) 2006.,

26)

Odbor poziva državu članicu da uskladi zakone u dva entiteta i ubrza izradu i usvajanje podzakonskih akata i uspostavljanje relevantnih struktura i institucija potrebnih za provedbu. Pored toga, preporučuje da se primjenjuju konkretne mjere za jačanje žena kako bi prijavljivale slučajeve porodičnog nasilja i da se putem programa obuke osigura da su javni zvaničnici, posebno pripadnici snaga za provedbu zakona, pravosuđa, pružatelji zdravstvenih usluga, socijalni radnici i nastavnici u potpunosti upoznati sa važećim zakonskim odredbama, da im je podignuta svijest o svim oblicima nasilja nad ženama i da posjeduju vještine kako bi na to reagovali na adekvatan način. Odbor također potiče državu članicu da prikuplja podatke o slučajevima porodičnog nasilja nad ženama i da na osnovu takvih podataka nastavi razvijati održive strategije za borbu protiv ovakvog kršenja ljudskih prava. (Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) 2006., 26)

| Vrsta indikatora | Strukturalni | Indikator procesa | Indikator ishoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Odgovarajući segmenti preporuke | uskladi zakone u dva entiteta i ubrza izradu i usvajanje podzakonskih akata i uspostavljanje relevantnih struktura i institucija potrebnih za provedbu nastavi razvijati održive strategije za borbu protiv ovakvog kršenja ljudskih prava. | konkretne mjere za jačanje žena kako bi prijavljivale slučajeve porodičnog nasilja i da se putem programa obuke osigura da su javni zvaničnici, posebno pripadnici snaga za provedbu zakona, pravosuđa, pružatelji zdravstvenih usluga, socijalni radnici i nastavnici u potpunosti upoznati sa važećim zakonskim odredbama, da im je podignuta svijest o svim oblicima nasilja nad ženama i da posjeduju vještine kako bi na to reagovali na adekvatan način | prikuplja podatke o slučajevima porodičnog nasilja nad ženama reagovali na adekvatan način |
| Indikatori koji se mogu utvrditi za potrebe praćenja i izvještavanja | Stepen usklađenosti entitetskih zakona Broj podazakonskih akata koji su usvojeni Broj struktura (komisija i timova) i institucija koje su predviđene zakonima Broj strategija revidiranih nakon prikupljanja podataka | Broj mjera za prijavljivanje nasialja Procenat policajskih službenika, sudija, tužioca, zdravstvenih radnika, socijalnih radnika koji su obučeni na temu zakona u pogledu nasilja u porodici Učinak obuka u pogledu znanja | Podaci o mjerama za unapređenja prikupljanja podataka Broj provedenih istraživanja Prevalenca nasilja u porodici Broj prijavljenih predmeta Broj predmeta u kojima je podnesena optužnica Broj presuda Vrste presuda Broj slučajeva recidiva |

Odbor preporučuje da država članica razmotri usvajanje nacionalnog zakonodavstva kojim se zabranjuje objavljivanje ličnih detalja djece od strane medija i/ili novinara i osiguravaju srazmjerne kazne za takvo ponašanje. Isto tako poziva državu članicu na uspostavljanje specifičnih i povoljnih mehanizama za djecu kako bi se mogla žaliti na kršenje njihove privatnosti i povećanje zaštite djece u krivičnim postupcima. Nadalje, Odbor preporučuje da država članica razmotri vođenje kampanja za podizanje svijesti novinara i drugih medijskih stručnjaka o Konvenciji i pravu djece na privatnost. (Konvencija o pravima djeteta (CRC) 2012., 38)

| Vrsta indikatora | Strukturalni | Indikator procesa | Indikator ishoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Odgovarajući segmenti preporuke | usvajanje nacionalnog zakonodavstva kojim se zabranjuje objavljivanje ličnih detalja djece od strane medija i/ili novinara i osiguravaju srazmjerne kazne za takvo ponašanje uspostavljanje specifičnih i povoljnih mehanizama za djecu kako bi se mogla žaliti na kršenje njihove privatnosti i povećanje zaštite djece u krivičnim postupcima. | vođenje kampanja za podizanje svijesti novinara i drugih medijskih stručnjaka o Konvenciji i pravu djece na privatnost. | osiguravaju srazmjerne kazne za takvo ponašanje |
| Indikatori koji se mogu utvrditi za potrebe praćenja i izvještavanja | Kojim zakonima je zabranjeno objavljivanje ličnih detalja djece od medija? Koji profesionalni standardi su razvijeni za zaštitu ličnih podataka djece? Koji postoje mehanizmi za zaštitu privatnosti djece? | Broj kampanja i drugih aktivnosti Učinak kampanja i aktivnosti | Broj prijava koji se odnose na kršenje privatnosti djece Broj i vrsta izrečenih sankcija novinarima i medijima? |

    - Usvajanje Plana izvještavanja i imenovanje koordinatora(ice)

Nakon usvajanja Plan izvještavanja predstavlja ključnu taktičku alatku za proces izvještavanja. Plan je također i izvrsna alatka za upoznavanje nadležnih institucija sa obimom i svrhom izvještavanja u pogledu pojedinačnih izvještaja ali i izvrsna alatka za zagovaranje provođenja preporuka.

Ključni segmenti svakog plana su navedeni ispod. Najveći dio i centralni dio plana je dio V koji sadrži ispunjen Obrazac za izradu pojedinačnih izvještaja. Pored njega značajan dio obuhvata u Plan konsultacija. Ostali segmenti plana se uglavnom odnose na već dostupne prevode odgovarajućih dokumenta kao i segmente ovog Protokola.

PRIMJER: STRUKTURA PLANA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA PREMA „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“ I – Uvod II - Metodologija izrade izvještaja u skladu sa smjernicama III – Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti IV - Tekst preporuka usvojenih od strane tijela za nadzor nad primjenom međunarodnog ugovora V - Institucije koje će učestvovati u izradi izvještaja kroz učešće u radnoj grupi VI - Obrazac za izradu pojedinačnih izvještaja VII - Plan konsultacija VI.1. Pregled zainteresiranih strana VI.2. Način formata za provođenje konsultacija VIII - Prilozi: VIII.1. Tekst Konvencije VIII.2. Prethodni periodični (inicijalni izvještaj) VIII.3. Common Core Document VIII.4. Obrazac Upitnika za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu pojedinačnih izvještaja

    - Imenovanje radne grupe za izradu izvještaja

U toku izrade Plana identificirane su institucije koje će učestvovati u izradi izvještaja kroz učešće njihovih predstavnika u radnoj grupi. U ovisnosti od sadržaja preporuka i profil i broj ovih osoba će biti promjenjiv. Pored toga, podaci koji su dostupni u centralnoj bazi podataka i podaci kojima raspolaže MLJPI BiH će također uticati na odluku o broju institucija koje će biti pozvane da učestvuju u izradi pojedinačnog izvještaja.

Odluku o imenovanju radne grupe za izvještaja donosi ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH (Obrazac br. 18). Odluke je jedan od ključnih alata za provođenje plana izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima budući da precizno identificira nadležnosti i odgovornosti radne grupe u pogledu pripreme izvještaja, te utvrđuje proceduru odlučivanja o svim pitanjima kojima će se radna grupa baviti.

Učešće u radu radne grupe nije jedini način učešća nadležnih institucija. Učešće se ostvaruje i kroz redovno dostavljanje podataka u bazu podataka, dostavljanje podataka putem Upitnika za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu pojedinačnih izvještaja te putem davanja mišljenja na nacrt izvještaja.

Iz tog razloga primarna svrha učešća predstavnika nadležnih institucija u radnoj grupi nije dostavljanje podataka već podrška u analizi i interpretaciji prikupljenih podataka u odnosu na obaveze BiH prema pojedinačnim ugovorima. O ovome treba voditi računa kod identifikacije institucija i profila pojedinaca koji bi trebali da učestvuju u radu radne grupe.

    - Aktivnosti radne grupe za izradu izvještaja

Nakon što radna grupa bude imenovana od strane ministra(ice) potrebno je pristupiti organizaciji prvog sastanka (Obrazac br. 19). Ovo je prva prilika za upoznavanje svih članova(ica) radne grupe sa obimom zadatka na izradi izvještaja. Istovremeno, ovo će za neke od njih biti prvi put da se susreću sa pojmovima ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stoga se dio prvog sastanka treba posvetiti samoj sadržini ugovora koji je predmet izvještaja kao i principima izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Plan za izradu izvještaja predstavlja ključnu polaznu tačku za rad radne grupe. Ipak svi segmenti Plana će biti predmet diskusije sa radnom grupom tokom prvog sastanka radne grupe jer se može pretpostaviti da će pojedine institucije imati više saznanja o pojedinim pitanjima koja su obuhvaćena Planom.

Radna grupa je dužna na prvom sastanku da utvrdi dinamiku svog rada. U tabeli ispod dat je pregled ključnih aktivnosti koje se trebaju provesti od strane radne grupe.

| Aktivnost | Odgovorna osoba | Vrijeme | Ishodi |
| --- | --- | --- | --- |
| Utvrđivanje upitnika | Radna grupa | Prvi sastanak | Utvrđena lista potrebnih podataka i izvještajnih jedinica |
| Dostavljanje upitnika izvještajnim jedinicama | Koordinator(ica) | Odmah nakon prvog sastanka | Upitnici dostavljeni |
| Koordiniranje pripreme odgovora | Radna grupa Koordinator(ica) | Kroz 3 sedmice nakon prvog sastanka | Prikupljeni odgovori |
| Drugi sastanak radne grupe | Radna grupa Koordinator(ica) | Analiza odgovora i izrada nacrta izvještaja | Izrađen prvi nacrt izvještaja |
| Javne konsultacije | Radna grupa Koordinator(ica) | 30 dana nakon drugog sastanka | Prikupljeni komentari i sugestije |
| Dostavljanje nacrta Izvještaja na mišljenje | Radna grupa Koordinator(ica) | 30 dana nakon drugog sastanka | Prikupljeni komentari i sugestije |
| Treći sastanak radne grupe | Radna grupa Koordinator(ica) | 7 dana nakon okončanja javnih konsultacija | Utvrđen konačni nacrt izvještaja |
| Utvrđivanje nacrta izvještaja | Koordinator(ica) | 7 dana nakon trećeg sastanka | Izvještaj usvojen od strane ministra(ice) |
| Dostavljanje nacrta Izvještaja Vijeću ministara BiH | Koordinator(ica | 7 dana nakon usvajanja izvještaja | Izvještaj usvojen od strane Vijeća ministara BiH |
| Dostavljanje izvještaja ugovornom tijelu | Koordinator(ica) | 7 dana nakon usvajanja izvještaja | Izvještaj dostavljen ugovornom tijele |
| Četvrti sastanak radne grupe (po potrebi) | Radna grupa Koordinator(ica) | 7 dana nakon prijema i prevoda dodatnih pitanja | Izrađeni odgovori na dodatna pitanja |
| Dostavljanje odgovora na dodatna pitanja | Koordinator(ica) | 7 dana nakon izrade odgovora na dodana pitanja | Odgovori na dodatna pitanja dostavljeni ugovornom tijelu |

Kao što je već naglašeno ključni zadatak radne grupe tokom prvog sastanka je da utvrdi koji podaci postoje, a koje je potrebno dodatno prikupiti, te da utvrdi koje izvještajne jedinice raspolažu tim podacima. Nakon što radna grupa potvrdi konačan spisak podataka koji su potrebni, utvrđuje se spisak izvještajnih jedinica od kojih je potrebno prikupiti podatke koji nisu dostupni u centralnoj bazi podataka. Budući da je nemoguće očekivati da će sve izvještajne jedinice biti prisutne u sastavu radne grupe biće potrebno da se određeni broj podataka prikupi i putem zahtjeva.  Za te potrebe koristi se odgovarajući prateći akt (Obrazac br. 20) i upitnik za prikupljanje podataka (Obrazac br. 21).

Konačno, nakon što se prikupe dodatni podaci, moguće je pristupiti izradi odgovora. Budući da se podaci dostavljaju koordinatoru(ici) potrebno je da se prijedlog odgovora pripremi prije sastanka radne grupe. U izradi odgovora potrebno je slijediti tekst preporuke, identificirane indikatore, te koristiti podatke iz baze i podatke koji su prikupljeni putem upitnika.

Slijedi analiza gore korištenog primjera iz 8.,9. i 10. periodičnog izvještaja, pripremljenog za UN komitet za eliminaciju rasne diskriminacije. Kao i većina preporuka UN tijela i ova iz primjera je sadržavala strukturalne, procesne i indikatore učinka, a u popunjenoj tabeli su prikazani i podaci koji su prepoznati kao potrebni podaci za pripremu odgovora. Pravilno pripremljen odgovor usmjerava se na korištenje navedenih podataka kako bi se zadovoljili zahtjevi komiteta, tj. prezentira strukturalne, procesne i indikatore učinka koje su sugerisani predmetnom preporukom.

DIO ODGOVORA KOJI SE ODNOSI NA STRUKTURALNE INDIKATORE: Institucija Ombudsmana za ljudska prava je zadržala akreditaciju u statusu A. ICC je izdao niz preporuka o kojima ovisi odluka o re-akreditaciji U periodu od prethodnog izvještaja Bosna i Hercegovina je uložila dodatne napore kako bi Institucija Ombudsmana ostvarila svoj ustavni i zakonski položaj. U toku 2015. i 2016. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je formiralo radnu grupu sa ciljem jačanja pravnih garancija za nezavisnost uključujući i finansijsku nezavisnost Institucije Ombudsmana. Nacrt Zakona koji je dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH nije usvojen te je Ministarstvo u svom planu za 2017. godinu predvidjela aktivnost na izradi novog nacrta Zakona. DIO ODGOVORA KOJI SE ODNOSI NA PROCESNE INDIKATORE: Sa druge strane bitno je istaći da je Parlamentarna skupština BiH a posebno Zajednička komisija za ljudska prava pružala Instituciji Ombudsmana podršku u provođenju svog mandata a posebno u pogledu promociji i zaštiti prava ugroženih grupa kao što su osobe sa invaliditetom, LGBT i nestale osobe. U tom smislu održane su tematske sjednice Parlamentarne skupštine BiH a posebno je bitno naglasiti da je nekoliko zakona izmijenjeno i dopunjeno u smislu provođenja preporuka Ombudsmana. U toku 2015. godine Parlamentarna skupština BiH je stvorila preduslove i osigurala da proces izbora Ombudsmana bude proveden u skladu sa Pariškim principima u pogledu transparentnosti, učešća civilnog društva i pluralizma što je pozdravljeno od strane brojnih nevladinih i međunarodnih organizacija. Ova podrška i nastojanja su osigurala neometanu primopredaju dužnosti i nastavak djelovanja Institucije. U periodu od 2010. do 2016. godine budžet Institucije se nije povećavao a u toku 2014. godine zbog ušteda je došlo do smanjenja budžeta za 14%. DIO ODGOVORA KOJI SE ODNOSI NA INDIKATORE ISHODA: Ovo smanjenje nije imalo uticaja na redovne aktivnosti Institucije ali jeste na potencijalne aktivnosti u oblasti promocije. Uz podršku brojni međunarodnih organizacija i razvojnih agencija provedene su aktivnosti iz nadležnosti Institucije te su objavljeni specijalni izvještaji, priručnici, organizovane konferencije i obuke za razne institucije i organizacije. Uz podršku Misije OSCE-a osigurana je terenska prisutnost Institucije kroz organizovanje uredovnih dana u Orašju, Trebinju, Drvaru itd. Pored toga Institucija je u saradnji sa lokalnim vlastima otvorila redovni terenski ured u Tuzli. U ovom periodu Institucija je izdala u prosjeku 3500 preporuka od čega je 47% provedeno. Na osnovu preporuka Ombudsmana otklonjeno je kršenje prava za 376 osobe u toku 2010. godine, 476 u toku 2011... Institucija procjenjuje da je zahvaljujući izdatim preporukama u periodu 2010-2016. godine oko 67 zakona usklađeno sa standardima ljudskih prava.

    - Provođenje javnih konsultacija

Javne konsultacije su biti osnovni dio plana pojedinačnog izvještaja koje trebaju da osiguraju razmatranje širokog spektra mišljenja o svim pitanjima se u direktnom ili posrednom odnosu sa sadržajem izvještaja. Javne rasprave, kao jedan od mehanizama koji osigurava transparentnost rada zakonodavne i izvršne vlasti, osiguravaju demokratsko učešće građana i njihovih predstavnika u postupku izrade pojedinačnih planova.

Tijela za nadzor nad pojedinačnim ugovorima pozivaju vlade da se konsultuju sa ključnim zainteresiranim stranama kroz sveobuhvatan i svrsishodan proces u izradi izvještaja.

Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije - Zaključna zapažanja o devetom i jedanaestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovini

Konsultacije sa civilnim društvom

16. Komitet preporučuje da Država potpisnica proširiti dijalog sa civilnim društvom koje radi na području zaštite ljudskih prava, posebno na borbi protiv rasne diskriminacije, uključujući pripremu svog slijedećeg izvještaju, ali i izvan tog konteksta. Komitet također preporučuje da Država potpisnica donese mjere za podsticanje razvoja i jačanje kapaciteta zainteresiranih strana kao što je učešće tih strana u izradi izvještaja do konsultacija u vezi sa sadržajem izvještaja.

Ovakve vrste konsultacija ne isključuju pravo ovih grupa da se direktno obrate komitetima (kao što je podnošenje paralelnih izvještaja ili izvještaja u sjeni). Svrha ovih konsultacija je da se ostvari dijalog između MLJPI BiH odnosno radne grupe koja je izradila pojedinačni izvještaj, organizacija civilnog društva i pojedinaca kao i nacionalnog mehanizma za ljudska prava povodom nacrta izvještaja i odgovora prema tijelu za nadzor nad primjenom međunarodnog ugovora.

Ključni koraci za planiranje konsultacija - Kreiranje kalendara konsultacija sa svim zainteresiranim stranama - Kreiranje spiska zainteresiranih strana - Uključivanje Institucije Ombudsmana za ljudska prava u svim fazama izrade izvještaja vodeći računa da se ne ugrozi nezavisnost ove institucije u skladu sa Pariškim principima - Kreiranje mailing liste za uključene strane i redovno dostavljanje informacija i nacrta - Organiziranje sastanaka vezanih za određene teme iz izvještaja - Dostavljanje zapisnika sa sastanaka radne grupe i sastanaka sa nevladinim organizacijama svim zainteresiranim stranama.

One bi trebale da uključe one grupe na koje se odnose prava iz tog ugovora odnosno one grupe koje čija prava su najviše ugrožena, uključujući i one grupe koje su ranjive i čije informacije mogu da posluže za izradu izvještaja. Na ovaj način se doprinosi i transparentnosti i odgovornosti nadležnih institucija vlasti u odnosu na ove grupe.

Tri su ključna pitanja koja se moraju uzeti u obzir:

- Kako identificirati zainteresirane strane?

- Koji format javnih konsultacija je najadekvatniji za svaku grupu?

- Kako osigurati da javne konsultacije budu svrsishodne?

      - Identificiranje zainteresiranih strana

Za prvi korak potrebno je identificirati razne institucionalne i ostale   zainteresirane subjekte, koji ce doprinijeti procesu praćenja ostvarivanja ljudskih prava u ulozi pružalaca informacija, kao neovisni tumači dostupnih informacija ili kao krajnji korisnici tih informacija za artikuliranje zahtijeva i praćenje ostvarivanja ljudskih prava. To može podrazumijevati, između ostalih, državne organe, uključujući relevantna resorna ministarstva, nacionalne institucije za ljudska prava, relevantne organizacije civilnog društva angažirane na praćenju ostvarivanja ljudskih prava i druge društvene grupe, uključujući parlamentarne komisije i nosioce prava uopće.

| GLAVNE ZAINTERESIRANE STRANE KOJE TREBA KONSULTOVATI |  |
| --- | --- |
| Ranjive grupe | Ranjive grupe su ključne potencijalne zainteresirane strane za konsultacije. One se mogu identificirati prema sadržini pojedinačnog ugovora. Tako ranjive grupe mogu da uključuju osobe sa invaliditetom, djecu i mlade, žene, nacionalne manjine, migrante i slično. |
| Službena tijela za ljudska prava | To mogu biti komisije za ljudska prava, komisije za ravnopravnost spolova, komisije za mlade i sl. |
| Stručne osobe u kontaktu s ranjivim grupama | Na primjer nastavnici, zdravstveni radnici, socijalni radnici, policijski i nosioci pravosudnih funkcija. |
| Međunarodne organizacije | Ovo se odnosi na međunarodne organizacije koje su prate stanje u oblasti na koju se odnosi pojedinačni izvještaj ili one koje imaju sa konkretnom ekspertizom u toj oblasti, npr. Medunarodna organizacija rada, UNICEF, Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), UNHCR, UN Women i sl. |
| Drugi donatori i kreditori | Posebno oni sa direktnim interesom za stanje u oblasti na koju se odnosi pojedinačni izvještaj (npr. Svjetska banka, regionalne razvojne banke) ili sa stručnim poznavanjem stanja u toj oblasti (npr.SIDA, GIZ i druge razvojne agencije). |
| Organizacije civilnog društva (nacionalne i međunarodne) | One sa direktnim fokusom na stanje u oblasti na koju se odnosi pojedinačni izvještaj, organizacije žena, mladih, starih, sindikati te međunarodne nevladine organizacije sa konkretnim fokusom na tu oblast kao što su Save the Children,World Vision, TRIAL i sl. |

Zainteresirani subjekti uključeni u konsultacije trebaju biti okupljeni u participativnom procesu, u kojem njihove kompetencije i perspektive zasnovane na komplementarnosti ciljeva (kao što je fokusiranje na različite aspekte prava) i metoda prikupljanja informacija (resorna ministarstva za administrativne podatke, statistička institucija za podatke zasnovane na istraživanjima, nacionalne institucije za ljudska  prava ili OCD za podatke o slučajevima) doprinose procesu praćenja ostvarivanja ljudskih prava.

      - Format za konsultacije

Drugi korak je osigurati učešće ovih strana u procesu konsultacija povodom pojedinačnog izvještaja. Potrebno je razmotriti razne strategije kako bi se identificirani subjekti zaista uključili u konsultacije povodom nacrta izvještaja. Ovo je ključno kako bi se prikupile dodatne informacije i sugestije odnosno kako bi proces konsultacija bio svrsishodan.

U tom smislu moguće su sljedeće strategije odnosno kombinacija sljedećih strategija:

- Javne konsultacije putem sistema za učešće na daljinu

- Javne konsultacije organizacijom događaja

- Fokus grupe i sastanci

      - Javne konsultacije putem sistema za učešće na daljinu

U posljednje vrijeme sve više konsultacija se obavlja putem sistema za učešće na daljinu. Dugo vremena je korišten sistem elektronske pošte (e-mail) kao i web stranice nadležnih institucija. U toku 2016. godine razvijena je platforma ekonsultacije.gov.ba koja omogućava automatiziran proces javnih konsultacija. Ipak, MLJPI bi trebala da uloži dodatne napore da osigura da se što veći procenat ključnih strana registruje na ovaj portal te da na ovaj način učestvuje u javnim konsultacijama.

      - Javne konsultacije organizacijom događaja

Javne konsultacije organizacijom događaja su također veoma rasprostranjen način provođenja javnih konsultacija. Ovaj pristup omogućava neposredniju diskusiju povodom nacrta izvještaja. Ipak ovi događaji vrlo često zahtijevaju značajne resurse od strane organizatora uključujući ljudske budući da je potrebno zabilježiti tok diskusije ali i finansijske kako bi se osiguralo učešće organizacija koje predstavljaju najugroženije grupe u društvu.

      - Fokus grupe i sastanci

Čini se da se fokus grupe i sastanci vrlo često zanemaruju kao način za provođenje javnih konsultacija.  Prednost ovog pristupa je diskusija povodom izvještaja odnosno dijela izvještaja sa profesionalcima koji su aktivni u jednoj oblasti i koji imaju specifična znanja povodom tema koje se obrađuju izvještajem. Na taj način se mogu prikupiti informacije iz „prve ruke“ koje mogu biti od velikog značaja za izvještaj. Ipak i ovaj pristup zahtjeva resurse i vrijeme pogotovo jer je potrebno provesti više fokus grupa i sastanaka povodom jednog izvještaja.

      - Kreiranje svrsishodnih javnih konsultacija

Iako je jasno da zainteresirane strane imaju interes da budu konsultovane to ne znači da shvataju potrebu i značaj izvještavanja prema pojedinačnim međunarodnim ugovorima. U tom smislu odabir odgovarajućeg formata u odnosu na zainteresiranu stranu predstavlja dobar pravac djelovanja u cilju svrsishodnosti. Međutim, potrebno je planirati vrijeme za uvod u značaj i proces koji stoji iza procesa izvještavanja kako bi se učesnicima približio bit procesa.

Pored toga bitno je osigurati i dostupnost svih informacija koje su potrebne da učesnici mogu da daju svoje cjelovito mišljenje. Za sve tri vrste formata javnih konsultacija prikladno bi bilo koristiti prilagođeni obrazac za izradu pojedinačnih izvještaja sa svim unesenim elementima odgovora. U ovom obrascu su dodani podaci o broju i datumu nacrta, rok za dostavljanje komentara koordinatoru/ici i dio koji se odnosi na komentare na nacrt odgovora.

      - Obrazac za provođenje konsultacija povodom pojedinačnih izvještaja

Budući da je proces izrade izvještaja po pojedinačnim ugovorima sam po sebi kompleksan zadatak koji zahtjeva planiranje predlaže se donošenje plana za provođenje konsultacija povodom pojedinačnih izvještaja. Obrazac za provođenje konsultacija koji bi trebao biti izrađen uz Plan za izradu pojedinačnih izvještaja.

Obrazac je izrađen sa namjerom da se osigura da sve osobe koje učestvuju u procesu javnih konsultacija imaju uvid u istu količinu informacija sa kojima je raspolagala radna grupa prilikom izrade nacrta izvještaja.

    - Izrada prijedloga izvještaja

Nakon provedenog procesa konsultacija i procesa validacije potrebno je sve komentare i sugestije obraditi te pristupiti izradi konačne verzije izvještaja. Forma izvještaja je u velikoj mjeri standardizirana od strane ugovornih tijela i sadrži jasan format.

U ovom trenutku koordinator(ica) radne grupe u skladu sa smjernicama odgovarajućeg ugovornog tijela pristupa prilagođavanju usaglašenih odgovora formatu izvještaja koji je utvrđen. Tako smjernice UN-a predviđaju da izvještaji treba da se podnose na jednom od šest jezika Ujedinjenih nacija (arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, španskom ili ruskom). Oni se dostavljaju u elektronskoj verziji (disketa, CD ili e-mail) i praćeni su štampanom verzijom.  Izvještaji treba da budu što je moguće koncizniji. Inicijalni izvještaji ne treba da imaju više do 60 stranica a periodični izvještaji ne treba da imaju više od 40 stranica. Države se mogu odlučiti da dostave kopije zakona, politika i drugih dokumenata koji se spominju u izvještaju na jednom od zvaničnih jezika UN-a. Dijelovi izvještaja su u pravilu numerisani paragrafima.

Nakon što se izradi prijedlog izvještaja, isti može biti predmet posebnog sastanka radne grupe ukoliko za postoje razlozi. U svakom slučaju radna grupa će imati uvida u formu izvještaja prije dostavljanja te verzije ministru(ici) za ljudska prava i izbjeglice na usvajanje.

    - Komunikacija izvještaja ugovornom tijelu

Nakon što Vijeće ministara BiH usvoji izvještaj, koordinator(ica) radne grupe u skladu sa smjernicama odgovarajućeg ugovornog tijela pristupa prilagođavanju usaglašenih odgovora traženom formatu izvještaja. Tako smjernice UN-a predviđaju da izvještaji treba da se podnose na jednom od šest jezika Ujedinjenih nacija (arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, španskom ili ruskom). U većini slučajeva izvještaji se dostavljaju u elektronskoj verziji (CD ili e-mail) i praćeni su štampanom verzijom.

    - Prezentacija izvještaja ugovornom tijelu

Većina ugovornih tijela teži da uspostavi sa državama članicama “konstruktivni dijalog” tokom kojeg se informacije, iskustva, ideje i sugestije razmjenjuju u zajedničkom naporu da se primjeni međunarodni ugovor u zemlji koja podnosi izvještaj. Najčešće se konstruktivni dijalog odvija neposredno tokom sastanaka između tijela za nadzor međunarodnog ugovora (komiteta) i delegacije zemlje članice.

Razmatranje izvještaja zasniva se na informacijama koje zemlje uključe u svoj izvještaj i znanju koje posjeduju pojedini članovi ugovornih tijela. Informacije se sve češće prikupljaju i od agencija i fondova Ujedinjenih nacija ili Vijeća Evrope. Ova tijela se pozivaju da ugovornim tijelima pruže informacije specifične za zemlju, prije zasjedanja sa državama članicama, čiji se izvještaji razmatraju. Ugovorna tijela dobijaju informacije i od međunarodnih i domaćih NVO. Neke NVO, a posebno međunarodne, direktno komuniciraju sa članovima ugovornih tijela, dok domaće NVO iz brojnih zemalja ugovornim tijelima dostavljaju alternativne ili paralelne izvještaje. Ova tijela i NVO se također pozivaju da se obrate ugovornim tijelima u cjelini na zatvorenom sastanku.

Kada država potpisnica podnese izvještaj, komitet poziva predstavnika zemlje koji o izvještaju govori u uvodnom izlaganju. Ovo je prilika da se iznesu informacije koje nisu sadržane u izvještaju ili rezultati koji su postignuti otkako je izvještaj podnesen. Naime, često postoji vremenski razmak između datuma kada je izvještaj podnesen i kada ga razmatra ugovorno tijelo. U tom slučaju, država se poziva da priloži pisani dodatak originalnom izvještaju i da u svom usmenom izlaganju navede najvažnija dostignuća u periodu od podnošenja pismenog izvještaja.

Nakon izlaganja izvještaja, članovi ugovornog tijela daju svoje opće opservacije i komentare na izvještaj. Vrlo često, ugovorno tijelo postavlja pitanja koja se odnose na proces izrade samog izvještaja, te ulozi NVO u pripremi izvještaja. Nakon toga ugovorna tijela prelaze na razmatranje izvještaja od člana do člana, postavljanje pitanja o primjeni različitih članova i razjašnjavanja i dodatnih informacija. Nakon toga predstavnici države koji sačinjavaju delegaciju, odgovaraju na postavljena pitanja.

    - Dostavljanje zaključnih komentara

Nakon konstruktivnog dijaloga, ugovorna tijela usvajaju zaključne komentare koji predstavljaju zajednički stav ugovornog tijela o situaciji u zemlji koja je izvještaj podnijela. Zaključni komentari su dostavljaju zemlji učesnici,  te su, u pravilu, javno dostupni. U pravilu komitet imenuje jednog člana komiteta kao izvjestioca za zemlju članicu koji sačinjava prvi nacrt zaključnih komentara.

Nacrt zaključnih komentara koji pokrivaju najveći dio važnih pitanja o kojima je diskutovano u konstruktivnom dijalogu i koji naglašava i pozitivne i problematične tačke u pogledu ljudskih prava i sloboda koje su otkrivene ispitivanjem izvještaja. Ovaj nacrt se usvaja od strane ugovornog tijela u punom sastavu na zatvorenom sastanku. Neki komiteti dostavljaju nacrte izvještaja zemlji članici na provjeru mogućih faktičnih greški.

Usvojeni komentari predstavljaju važan osnov za vladu kada treba da preoblikuje svoju buduću politiku u oblasti ljudskih prava. Vrlo često ugovorna tijela pozivaju zemlje članice da povodom zaključnih komentara usvajaju posebne javne politike ili da zaključni komentari povodom pojedinačnog ugovora postanu dio općih strategija za ljudska prava.

Zaključni komentari predstavljaju osnovu za praćenje stanja u zemljama članicama između izvještaja. Na osnovu istih ugovorna tijela pripremaju listu pitanja i problema koji se unaprijed šalju zemlji koja priprema izvještaj.

    - Dostavljanje informacija u oblastima od posebne zabrinutosti

Neka ugovorna tijela utvrđuju oblasti od posebne zabrinutosti, te pozivaju zemlje članice da u kraćem periodu dostave podatke o stanju u tim oblastima. To je posebno slučaj sa ugovornim tijelima UN koji pozivaju zemlje članice da u roku od jedne godine (dvije godine u slučaju CEDAW komiteta) dostave informacije o mjerama koje su poduzete u oblastima koje su izdvojene. Ove oblasti su jasno izdvojene na kraju zaključnih komentara. Nakon što se dostave informacije, posebni izvjestilac za ove oblasti ocjenjuje da li država članica poduzima mjere da se unaprijedi stanje u toj oblasti i da li te mjere odgovaraju na zabrinutosti komiteta.

U ovom procesu izvjestilac razmatra informacije koje su dostavljene od države članice, ali i sve druge dostupne informacije kao što su informacije drugih ugovornih tijela, specijalnih procedura, Univerzalni periodični pregled, tijela i agencije UN, regionalnih mehanizama za ljudska prava, nacionalnih institucija za ljudska prava i NVO. Izvjestilac analizu ovih informacija prezentira komitetu koji može da zauzme stav o mjerama te o tome obavještava zemlju članicu.

  - Operativni okvir – godišnji plan implementacije Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (godišnji plan implementacije)

Operacionalizacija strateškog i taktičkih planova je jedan od najizazovnijih zahtjeva sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Upravo to je i osnovni zadatak godišnjeg plana implementacije – operativno provođenje planova utvrđenih na taktičkom i strateškom nivou. Ključni segmenti operativnog djelovanja koji obuhvataju vremenski okvir u trajanju od jedne kalendarske godine uključuju:

- Godišnji plan implementacije

- Finansijski plan

- Plan aktivnosti na razvoju organizacijskih i ljudskih kapaciteta

Godišnji plan implementacije je zapravo hronološki uređen pregled aktivnosti izvedenih iz pojedinačnih planova izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora  i Okvirnog programa čije provođenje je predviđeno za predstojeću kalendarsku godinu. Za svaku od aktivnosti godišnjeg plana se navodi veza sa pojedninačnim planom izvještavanja, tj. međunarodnim ugovorom, te dodatni operativni podaci koji su neophodni za njenu implementaciju, koji se odnose na preliminarni vremenski okvir za provođenje aktivnosti, informacija o nositelju/ici operativne implementacije, kao i ostalim akterima koji će učestvovati u aktivnosti. Obrazac br. 28 predstavlja strukturu godišnjeg plana implementacije.

Neizostavni dio operativnog planiranja je i odgovarajući finansijski plan. Njegov puni naziv, predložen u okviru Metodologije, je „Godišnji finansijski plan implementacije Okivrnog programa za 20__ - 20__“ i predstavljen je kao Obrazac br 28. Za razliku od prethodno opisanog godišnjeg plana implementacije Okvirnog programa, gdje su aktivnosti raspoređene hronološki, u finansijskom planu aktivnosti se vežu za pojedinačne planove izvještavanja o provođenju međunarodnog ugovora. Zahtjeva se precizna identifikacija izvora sredstava koji su neophodni za realizaciju aktivnosti, pri čemu je ostavljena mogućnost da se, osim iz Budžeta MLJPI BiH, aktivnosti finansiraju iz budžeta ostalih nivoa vlasti, putem donatorskih sredstava ili iz drugih izvora sredstava.

U skladu sa ranije utvrđenim rasporedom odgovornosti za koordinaciju procesa izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora, inicijalno pripremanje godišnjeg plana implementacije, kao i pratećeg finansijskog plana je rezultat individualnog rada članova/ica Radne grupe MLJPI BiH na poziv predsjednika/ce Radne grupe MLJPI BiH koji se upućuje u šestom mjesecu svake kalendarske godine, te predstavlja uvijek prisutnu aktivnost godišnjeg plana implementacije. Predloženi vremenski period je uslovljen zvaničnim budžetskim kalendarom koji zahtjeva pravovremeno planiranje troškova na nivou pojedinih ministarstava. Za očekivati je da će se veći dio aktivnosti oslanjati na Budžet MLJPI BiH čime se garantuje integritet procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i cjelovito provođenje planiranih aktivnosti.

Kao aktivnost koja će kontinuirano biti prisutna u svim godišnjim planovima implementacije ističemo i redovno godišnje prikupljanje i obradu baznih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, što je predviđeno i Pravilnikom, ali i Odlukom o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Prijedlog godišnjeg plana implementacije, kao i pratećeg finansijskog plana, utvrđuje Radna grupa MLJPI BiH i upućuje na odobrenje ministrici koja, nakon eventualnih usaglašavanja, daje saglasnost na predložene dokumenta u vidu instrukcije o uključivanju godišnjeg plana implementacije u Program rada MLJPI BiH, a finansijskog plana u planirani budžet MLJPI BiH za narednu godinu. U ovom slučaju ne zahtjeva se donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana implementacije, budući da je obaveza njegove pripreme i provođenja već utvrđena u prethodno usvojenim odlukama o pripremi i provođenju Okvirnog programa i usvajanju Okvirnog programa za konkretni vremenski period. U pomenutim odlukama je utvrđen i sam postupak izvještavanja o provođenju godišnjih planova implementacije.

| Faza | Koraci | Metode i alati | Učesnici | Rezultati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni okvir | Priprema godišnjeg plana izvještavanja | Pravilnik, Metodologija, obrazac Godišnjeg plana implementacije (Obrazac br. 28) | Radna grupa MLJPI BiH | Godišnji plan impementacije kao sastavni dio Programa rada MLJPI BiH. |
|  | Priprema finansijskog plana | Pravilnik, Metodologija, format finansijskog plana za potrebe realizacije Godišnjeg plana implementacije (Obrazac br. 29) | Radna grupa MLJPI BiH, Sektor za finansije MLJPI BiH | Razrađen finansijski plan namijenjen izvještavanju o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava i uključen u godišnji budžet MLJPI BiH. |
|  | Priprema i usavršavanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta za potrebe izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima | Pravilnik, Metodologija, obrazac Godišnjeg plana implementacije (Obrazac br. 28) | Radna grupa MLJPI BiH, kadrovska služba | Utvrđene potrebe u oblasti obuke i treninga, na nivou MLJPI BiH, ali i na nivou širokog spektra izvještajnih jedinica/administrativnih izvora, uključene u godišnji plan implementacije. |

Ključni alat operativnog upravljanja izvještavanjem o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima je finansijski plan koji prati godišnji plan izvještavanja. Zahvaljujući pripremi odgovarajućeg finansijskog plana moguće je:

- Pravovremeno procjenjivanje troškova provođenje godišnjeg plana izvještavanja, te njihovo usklađivanje sa raspoloživim finansijskim sredstvima i uvrštavanje u budžet MLJPI BiH;

- Pravovremeno i dobro pripremljeno pristupanje drugim izvorima finansiranja, poput domaćih i evropskih fondova, donatorskih sredstava, itd.

Obrazac br. 29 predstavlja format godišnjeg finansijskog plana namijenjenog provođenju godišnjeg plana implementacije.

Priprema finansijskog plana vrši se u posebnoj koordinaciji sa sektorom MLJPI BiH koji je nadležan za finansije. Nacrt finansijskog plana se razmatra na nivou Radne grupe MLJPI BiH analizira utvrđene procjene troškova i dogovara se o eventualnim korekcijama. Naročita pažnja se posvećuje izvorima finansiranja, tj. mogućnostima za iznalaženje vanjskih izvora finanisiranja kako bi se olakšao pritisak na sam budžet MLJPI BiH.

U slučaju ozbiljnih finansijskih ograničenja Radna grupa MLJPI BiH postiže i dogovor o izvjesnim revizijama godišnjeg plana izvještavanja u smislu izmjene ili čak i odustajanja od nekih aktivnosti. Pri tome se mora imati na umu da ove izmjene znače izmjenu godišnjeg plana izvještavanja što se može, u većoj ili manjoj mjeri, odraziti i na ispunjavanje strateških ciljeva postavljenih u samom Okvirnom programu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora.

Cjelokupni proces planiranja na svim nivoima, od strateškog, preko taktičkog do operativnog, te samo izvještavanje omogućava kvalitetan uvid u potrebe za obukom i treningom, kako na nivou MLJPI BiH, tako i u širokoj sferi svih aktera koji su u većoj ili manjoj mjeri uključeni u proces izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Radna grupa MLJPI BiH, kao tijelo koje ima najpotpuniji uvid u potrebe sistema izvještavanja u ovom pogledu, utvrđuje prioritetne aktivnosti obuke i treninga koje uključuje u prijedlog godišnjeg plana implementacije.

5. Obrasci

- Obrazac 1

ODLUKA O PRIPREMI I PROVOĐENJU OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

Na osnovu člana ... , a u vezi sa Metodologijom izvještavanja o provođenju međunardnih ugovora u oblasti ljudskih prava, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, d o n o s i

ODLUKU O PRIPREMI I PROVOĐENJU OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

Član 1. (Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza pripreme i provođenja Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (u daljem tekstu: Okvirni program) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstva).

Član 2. (Okvirni program)

(1) Okvirni program je strateški dokument Ministarstva kojim se utvrđuje proces izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

(2) Ciljevi Okvirnog programa su:

- Pravovremeno i odgovorno ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u odnosu na oblast ljudskih prava;

- Koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

- Efikasno i efektno iskorištavanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta;

- Efikasno i efektno korištenje raspoloživih finansijskih sredstava;

Član 3 (Radna grupa)

(1) U cilju pripreme i provođenja Okvirnog programa imenuje se Radna grupa MLJPI BiH za pripremu i provođenje Okvirnog programa (u daljem tekstu: Radna grupa MLJPI BiH).

(2) U Radnu grupu MLJPI BiH imenuju se rukovodioci i službenici Ministarstva, te, u slučaju potrebe, vanjski eksperti.

Član 4. (Priprema i provođenje Okvirnog programa)

Priprema i provođenje Okvirnog programa odvijaće se u četiri faze planiranja: a) pripremna faza (prva faza) b) strateško planiranje (druga faza) c) taktičko planiranje – izrada planova izvještavanja za pojedinačne međunarodne ugovore o ljudskim pravima (treća faza) i d) operativno planiranje – izrada godišnjih planova izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (četvrta faza).

Član 5. (Prva faza pripreme i provođenja Okvirnog programa)

U prvoj, pripremnoj, fazi obavljaju se sljedeće aktivnosti:

- Ekipiranje i priprema Radne grupe MLJPI BiH;

- Utvrđivanje sastavnih elemenata i podelemenata centralne baze podataka o ljudskim pravima;

- Popunjavanje/ ažuriranje centralne baze podataka o ljudskim pravima;

- Informisanje institucija vlasti u Bosni i Hercegovini o procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 6 (druga faza pripreme i provođenja Okvirnog programa)

U drugoj, strateškoj, fazi obavljaju se sljedeće aktivnosti:

- Izrada općeg pregleda stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini;

- Izrada SWOT analize sistema zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini;

- Utvđivanje vizije i strateških ciljeva Okvirnog programa;

- Izrada pregleda planova izvještavanja o provođenju pojedinačnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

- Izrada petogodišnjeg kalendara izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

- Priprema pregleda preporuka u oblasti ljudskih prava za Bosnu i Hercegovinu;

- Priprema pregleda indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini;

- Priprema pregleda izvještajnih jedinica/ administrativnih izvora indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini;

- Izrada uporednog pregleda baznih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini po godinama.

Član 7 (treća faza pripreme i provođenja Okvirnog programa)

U trećoj, taktičkoj, fazi obavljaju se sljedeće aktivnosti:

- …

- …

Član 8 (četvrta faza pripreme i provođenja Okvirnog programa)

U četvrtoj, operativnoj, fazi obavljaju se sljedeće aktivnosti:

- Priprema i provođenje godišnjeg plana implementacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima;

- Priprema finansijskog plana za provođenje godišnjeg plana implementacije;

- Redovno godišnje prikupljanje i obrada baznih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini;

- Priprema i usavršavanje organizacijskih i ljudskih kapaciteta za potrebe izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim kapacitetima.

Ĉlan 9. (Izvještaj o provođenju Okvirnog programa)

(1) Radna grupa MLJPI BiH za svaku godinu pripema informaciju o provođenju godišnjeg plana izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za potrebe izrade godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva.

(2) Mjere i preopruke za poboljšanje sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, na prijedlog Radne grupe MLJPI BiH, uključuju se u svaki naredni ciklus pripreme Okvirnog programa.

Član 10 (Rokovi pripreme i provođenja Okvirnog programa)

Aktivnosti u svrhu pripreme i provođenja Okvirnog programa okončaće se u skladu sa rokovima propisanim u Metodologiji izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

Član 11 (Izvori potrebnih sredstava)

Sredstava potrebna za okončanje aktivnosti u skladu sa ovom Odlukom utvrdiće se na godišnjem nivou u okviru finansijskog plana namijenjenog provođenju godišnjeg plana izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 12. (Saradnja sa institucijama u Bosni i Hercegovini)

Radna grupa tokom rada na pripremi i provođenju Okvirnog programa ostvarivaće kontinuiranu saradnju sa nadležnim institucijama u skladu sa Metodologijom izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava i Pravilnikom o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 13. (Oblik kontrole rukovodioca)

(1) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi Odluku o pripremi i provođenju Okvirnog programa, te obaviještava sve zaposlene o pripremi i provođenju Okvirnog programa (2) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, po završetku izrade Okvirnog programa donosi odluku kojom usvaja Okvirni program (3) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine redovno prati provođenje Okvirnog programa i zajedno sa rukovodiocem Radne grupe MLJPI BiH, procjenjuje ostvarene rezultate i utvrđuje preopruke za poboljšanje procesa. (4) Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi odluku o ponovnoj pripremi Okvirnog programa svake pete (5) godine od posljednjeg usvojenog Okvirnog programa, ili ranije, u slučaju vanrednih okolnosti.

Član 14. (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Obrazac 2

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

Na osnovu člana ... , a u vezi sa Metodologijom izvještavanja o provođenju međunardnih ugovora u oblasti ljudskih prava, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, d o n o s i

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

Član 1.

Formira se Radna grupa za pripremu i provođenje Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Radna grupa MLJPI BiH).

Član 2.

Zadatak Radne grupe MLJPI BiH je priprema i provođenje Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (u daljem tekstu: Okvirnog programa), odnosno svih aktivnosti  utvrđenih Odlukom o pripremi i provođenju Okvirnog programa.

Član 3.

Radna grupa ima predsjednika i 10 članova.

Član 4.

U Radnu grupu MLJPI BiH imenuju se:

- Za predsjednika:

1.

- Za članove:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Član 5.

(1) Predsjednik Radne grupe MLJPI BiH je odgovoran za praćenje i provođenje poslova pripreme i provođenja Okvirnog programa.

(2) Predsjednik Radne grupe MLJPI BiH je odgovoran za procjenu ostvarenih rezultata i utvrđivanje preporuka za poboljšanje procesa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 6.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe MLJPI BiH obavlja Sektor za ljudska prava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Obrazac 3

PREDMET: POZIV ZA PRISUSTVOVANJE RADIONICI „PRIMJENA METODOLOGIJE IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA“

Poštovani/a,

Dana (navesti datum) će se održati radionica pod nazivom „Primjena Metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava“. Program radionice sadrži sljedeće aktivnosti:

- Pozdravna riječ

- Predstavljanje radionice

- Svrha i namjena Metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

- Temeljni principi izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Objašnjenje metodološkog okvira

- Aktivnosti pripremne faze

- Vježba 1

- Aktivnosti strateškog nivoa planiranja

- Vježba 2

- Aktivnosti taktičkog nivoa planiranja

- Vježba 3

- Aktivnosti operativnog nivoa planiranja

- Vježba 4

- Zaključna razmatranja

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete gore navedenoj radionici, koja će se održati u prostorijama MLJPI BiH (adresa i lokacija prostorije za radionicu), sa početkom u (navesti vrijeme početka radionice).

S poštovanjem,

- Obrazac 4

RADIONICA „PRIMJENA METODOLOGIJE IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA“

Svrha:

- Zajedničko razumijevanje metodologije i procesa sistematskog izvještavanja o provođenju međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti ljudskih prava;

- Razumijevanje uloge Radne grupe, a zatim i ostalih aktera koji će se postepeno uključivati u ovaj proces;

- Dogovor o preuzimanju odgovornosti za pojedinačne aspekte pripremne faze na nivou članova Radne grupe.

Učesnici:

- Imenovani članovi i članice Radne grupe MLJPI BiH, vanjski eksperti, predstavnici institucija vlasti i javnih ustanova koji će imati naročito aktivan angažman u sistemu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Plan aktivnosti

5′	Pozdravna riječ (obraćanje ministrice ili zamjenika ministrice)

10′	Predstavljanje radionice (upoznavanje sa svrhom i ciljevima radionice, pravilima rada ...)

10′	Upoznavanje sa svrhom i namjenom Metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

10′	Upoznavanje sa temeljnim principima izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

25′	Predstavljanje metodološkog okvira

15′	Pauza

25′	Upoznavanje sa aktivnostima pripremne faze sa naglaskom na korištenje centralne baze podataka

30′	Vježba 1 – učesnici obrađuju i unose podatake u centralnu bazu podataka

15′	Pauza

35′	Upoznavanje sa aktivnostima strateškog nivoa planiranja

30′	Vježba 2 – svaki učesnik je zadužen da na osnovu pripremljenog radnog materijala pripremi prijedlog ključnih preporuka, indikatora i administrativnih izvora podataka za jedan međunarodni ugovor iz oblasti ljudskih prava

45′	Upoznavanje sa aktivnostima taktičkog nivoa planiranja

45′	Pauza za ručak

30′	Vježba 3 – učesnici koriste centralnu bazu podataka u pripremi upitnika za izabrane administrativne izvore podataka

35′ 	Upoznavanje sa aktivnostima operativnog nivoa planiranja

15′	Pauza

30′	Vježba – svaki učesnik je zadužen da pripremi listu sa aktivnostima godišnjeg plana izvještavanja za određenu godinu na osnovu petogodišnjeg kalendara izvještavanja

10′	Zaključna razmatranja

Trajanje:

- 7 sati (420′)

Priprema

Sredstva:		kompjuteri sa pristupom internetu, stikeri, markeri, flipchart, flipchart papiri

Radni materijali:	Svaki učesnik treba dobiti primjerak Metodologije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava, Uputstvo za korištenje centralne baze podataka o ljudskim pravima, Pravilnik o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa prilozima, petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Obrazac 5

NAJAVA PRIPREME I PROVOĐENJA OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

| Za | Institucija _____________ | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Najava pripreme i provođenja Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom želimo najaviti da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) otpočinje sa aktivnostima na pripemi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program). Predmetni Okvirni program se utvrđuje i provodi u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u odnosu na ljudska prava i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Vaša institucija je prepoznata kao institucija koja ima nadležnost za prikupljanje i dostavu podataka koji su neophodni u gore navedenom procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. U tom smislu Vas pozivamo da se upoznate sa dokumentima koje dostavljamo u prilogu ove najave, kako slijedi:

- Odluka o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Metodologija izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava

- Pravilnik o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

- Uputstvo za korištenje centralne baze podataka o ljudskim pravima

- Lista izabranih kvantitativnih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – upitnik

- Upitnik za izvještajne jedinice/administrativne izvore indikatora ljudskih prava

Molimo Vas da nam u roku od 30 dana od prijema ovog dopisa dostavite popunjene upitnike (u elektronskom formatu) na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu). Na ovaj način prikupljeni podaci biće korišteni za pripremu preciznih upitnika koji će Vašoj instituciji biti dostavljeni u toku pripreme pojedinačnih izvještaja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Institucija _________					__________________

(ime, prezime i potpis)

- Obrazac 6

UPITNIK ZA IZVJEŠTAJNE JEDINICE/ADMINISTRATIVNE IZVORE INDIKATORA LJUDSKIH PRAVA

| Naziv izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (navesti puni zvanični naziv institucije, adresu i kontakte) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rukovodilac izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  |  |  |  |
| Imenovana osoba/predstavnik izvještajne jedinice/administrativnog izvora odgovorna za pripremu i dostavljanje indikatora |  |  |  | Zamjenik imenovane osobe/predstavnika izvještajne jedinice/administrativnog izvora odgovorne za pripremu i dostavljanje indikatora |  |  |  |
| (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  |
| Vrste raspoloživih podataka izvještajne jedinice/administrativnog izvora |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Indikatori sa Liste izabranih kvantitativnih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Indikatori iz Pravilnika o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Indikatori kojima raspolaže izvještajna jedinica/administrativni izvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Obrazac 7

PRATEĆI AKT UZ UPITNIK O GODIŠNJIM BAZNIM INDIKATORIMA LJUDSKIH PRAVA

| Za | Institucija _____________ (uz naziv institucije navesti i ime i prezime rukovodioca institucije, te imenovane osobe odgovorne za prkupljanje i dostavu podataka) | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Prikupljanje godišnjih baznih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) otpočinje sa aktivnostima na prikupljanju godišnjih baznih indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program), a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

U skladu sa Pravilnikom o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vaša institucija je prepoznata kao institucija koja ima nadležnost za prikupljanje i dostavu podataka koji su neophodni u gore navedenom procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. U tom smislu Vas pozivamo da na osnovu uvida u pregled baznih indikatora ljudskih prava koji Vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa popunite obrazac „Upitnik o godišnjim baznim indikatorima ljudskih prava“ i dostavite ga (u elektronskom formatu) MLJPI BiH na e-mail adresu (navesti e-mail adresu). Rok za dostavljanje godišnjih baznih indikatora ljudskih prava je trideset (30) dana od prijema ovog dopisa.

U skladu sa prethodnom komunikacijom, dozvolite da Vas podsjetimo da je kao predstavnik Vaše institucije odgovoran za pripremu i dostavljanje indikatora imenovan/a (navesti ime i prezime, funkciju, adresu i kontakt podatke), a za njegovog zamjenika, u slučaju spriječenosti, imenovan/a je (navesti ime i prezime, funkciju, adresu i kontakt podatke).

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i objašnjenjima, te dogovora o prijenosu podataka na raspolaganju Vam stoji (navesti ime i prezime, funkciju, adresu i kontakt podatke).

Molimo Vas da nam u roku od 30 dana od prijema ovog dopisa dostavite popunjene upitnike (u elektronskom formatu) na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu). Na ovaj način prikupljeni podaci biće korišteni za pripremu preciznih upitnika koji će Vašoj instituciji biti dostavljeni u toku pripreme pojedinačnih izvještaja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Institucija						__________________

- Rukovodilac institucije			(ime, prezime i potpis)

- Imenovana osoba

Prilog:

- Odluka o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima sa Okvirnim programom za (navesti period)

- Pravilnik o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa prilozima

- Obrazac 8

UPITNIK O GODIŠNJIM BAZNIM INDIKATORIMA LJUDSKIH PRAVA

| Naziv izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (navesti puni zvanični naziv institucije, adresu i kontakte) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rukovodilac izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  |  |  |  |
| Imenovana osoba/predstavnik izvještajne jedinice/administrativnog izvora odgovorna za pripremu i dostavljanje indikatora |  |  |  | Zamjenik imenovane osobe/predstavnika izvještajne jedinice/administrativnog izvora odgovorne za pripremu i dostavljanje indikatora |  |  |  |
| (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) |  |  |  |
| 1. Bazni indikatori ljudskih prava iz Pravilnika o načinu prikupljanja, korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini iz nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vezani indikatori kojima raspolaže i koje za potrebe izvještavanja predlaže izvještajna jedinica/administrativni izvor |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Obrazac 9

STRUKTURA – OKVIRNI PROGRAM IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA

Sažetak Okvirnog programa

Izlaže se kratki pregled cjelokupnog sadržaja Okvirnog programa, pri čemu se posebna pažnja posvećuje jasnom predstavljanju svrhe Okvirnog programa, obrazloženju procesa koji slijedi i njegovog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Tekst sažatke sadrži maksimalno do 800 riječi.

1. Uvod

1.1 Opći pravni okvir

Ovaj dio započinje sa generalnim uvodom u međunarodno pravo ljudskih prava iz kojeg i proizilazi obaveza izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava. Slijede osnovne informacije o međunarodnim obavezama u oblasti ljudskih prava koje je preuzela Bosna i Hercogvina. Nakon toga započinje predstavljanje ustavnog i zakonskog okvira na nivou Bosne i Hercegovine koji omogućava i stvara obavezu uspostavljanje sistema koordiniranog izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Predstavlja se zakonom utvrđena uloga MLJPI BiH u ovom sistemu, te važeći podzakonski propisi namijenjeni provođenju ove funkcije. Sadrži maksimalno do 500 riječi.

1.2 Opće smjernice za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Daje se pregled temeljnih principa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima koji su izvedeni iz preporuka međunarodnih institucija i mehanizama nadležnih za praćenje stanja ljudskih prava, a utemeljeni na dobrim praksama uspostavljenim u državama potpisnicama međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Za potrebe pripreme ovog dijela Okvirnog programa preuzeti u potpunosti ili djelimično tekst iz poglavlja „Temeljni principi izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima“, koje je sastavni dio ove Metodologije. Sadrži maksimalno do 1500 riječi.

1.3 Metodološke osnove

Objašnjava se metodološki pristup izvještavanju o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Daje se kratki pregled najznačajnijih instrumenata i alata koje predviđa metodologija na strateškom, taktičkom i operativnom nivou procesa izvještavanja. U pripremi teksta može se koristiti i sadržaj iz različitih poglavlja ove Metodologije. Sadrži maksimalno do 1500 riječi.

2. Opći pregled stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

2.1   Institucionalni okvir ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

2.2   Nediskriminacija i jednakost

2.3   Vladavina prava

2.4   Tranzicijska pravda

2.5   Sloboda i sigurnost osoba

2.6   Osnovne slobode

2.7   Radna prava

2.8 Pravo na adekvatan standard života, stambeno zbrinjavanje, vodosnabdijevanje, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu

2.9   Ranjive grupe

2.10 Ostalo

Predložena struktura ovog poglavlja prati oblasti ljudskih prava koje su izdvojene u dokumentu „Kompilacija preporuka mehanizama zaštite ljudskih prava Ujedinjenih nacija i njihova provedba u Bosni i Hercegvini“ koju je 2016. godine pripremio Razvojni program Ujedinjenih nacija. Preporuke koje izdaju ovi mehanizmi su osnov prema kojem se izvještava o provođenju međunarodnih ugovora, pa se predložene oblasti nameću kao struktura pogleavlja Opći pregleda stanja ljudskih prava u BiH. Za svaku od navedenih oblasti zahtjeva se izuzetno sažet pregled aktuelnog stanja, koji će sadržavati informacije o ključnim problemima i izazovima, praćene sa izabranim i najilustrativnijim indikatorima koji opravdavaju isticanje upravo tih problema i izazova. Nadalje, daju se napomene o prepoznatim uzrocima pomenutih problema, te naznake o mogućim pravcima djelovanja usmjerenim na njihovo postepeno ili potpuno uklanjanje. Uz sve navedeno, daje se i osvrt na domaće i međunarodne aktere koji imaju određene uloge i odgovornosti u ovim procesima. Ovo poglavlje sadrži maksimalno do 6000 riječi.

3. SWOT analiza sistema zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

3.1   Snage

3.2   Slabosti

3.3   Prilike

3.4   Prijetnje

U ovom poglavlju predstavljaju se obrađeni rezultati radionice koja je predviđena Metodologijom koji sadrže taksativno pobrojane snage, slabosti, prilike i prijetnje sistema za promociju i zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i kratko narativno obrazloženje za svaki od četiri segmenta SWOT analize. Sadrži između 1000 i 2000 riječi.

4. Vizija i strateški ciljevi

4.1   Vizija

4.2   Strateški cilj 1

4.3   Strateški cilj 2

4.4   Strateški cilj 3

Vizija i maksimalno tri strateška cilja, kako je utvrđeno Metodologijom, također predstavljaju obrađeni rezultat grupnog rada u formatu radionice. Izuzetno jasan i precizan tekst ovog poglavlja ne smije prelaziti 300 riječi.

5. Pregled pojedinačnih planova izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

5.1   „Međunarodni ugovor 1“

5.1.1   Osnovni podaci o „Međunarodni ugovor 1“

Uz puni naziv međunarodnog ugovora, u ovom dijelu se navode podaci o datumu ratifikacije, mehanizmu koji prati provođenje ugovora, podaci o prethodnim izvještajima i ostaloj zvaničnoj komunikaciji koja je ostvarena u okviru provođenja ugovora.

5.1.2   Sažetak preporuka upućenih Bosni i Hercegovini

Daje se tek generalni uvid u sadržaj aktuelnih preporuka na osnovu kojih će biti pripremljen predstojeći izvještaj i opća procjena aktuelnog stanja u oblastima koje su pokrivene preporukama. Nije nužno predstaviti sve preporuke, već istaći najprioritetnije, uz prateću napomenu o indikatorima koje je potrebno utvrditi kako bi se mogao procjeniti eventualni napredak u provođenju preporuka.

5.1.3   Nosioci izrade izvještaja o provođenju „Međunarodni ugovor 1“

Navodi se informacija o zvaničnim institucijama koje će biti pozvane da se uključe u radnu grupu odgovornu za pripremu izvještaja. Uz ovo se navodi i informacija o službeniku/ci MLJPI BiH koji/a će u izradi izvještaja učestvovati u svojstvu koordinatora/ice radne grupe i procesa planiranja i pripreme izvještaja.

5.1.4   Preliminarni vremenski okvir za pripremu izvještaja

Uz datum kada se očekuje podnošenje samog izvještaja daje se i okvirna procjena vremenskog perioda realizacije faza sa aktivnostima u pripremi izvještaja i aktivnosti koje slijede nakon podnošenja izvještaja.

6. Petogodišnji kalendar izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

Kalendar se uključuje u materijal u već utvrđenom formatu (Prilog br. 00).

7. Pregled preporuka u oblasti ljudskih prava

Pregled se uključuje u materijal u formatu ispisa iz centralne baze podataka (Obrazac br. 00)

8. Pregled indikatora ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Pregled se uključuje u materijal u formatu ispisa iz centralne baze podataka (Obrazac br. 00)

9. Pregled izvještajnih jedinica/administrativnih izvora indikatora ljudskih prava

Pregled se uključuje u materijal u formatu ispisa iz centralne baze podataka (Obrazac br. 00)

10. Uporedni pregled baznih indikatora ljudskih prava

Uporedni pregled se uključuje u materijal u formatu ispisa iz centralne baze podataka (Obrazac br. 10)

- Obrazac 10

UPOREDNI PREGLED BAZNIH INDIKATORA LJUDSKIH PRAVA

| Uporedni pregled baznih indikatora ljudskih prava za period 0000 - 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | Opis indikatora | Kategorija indikatora | Godina I | Godina II | Godina III | Godina IV | Godina V | Trend |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | ↑ ↓ |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Obrazac 11

PREDMET: POZIV ZA PRISUSTVOVANJE RADIONICI „STRATEŠKO PLANIRANJE IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA“

Poštovani/a,

Dana (navesti datum) će se održati radionica pod nazivom „Strateško planiranje izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava“. Program radionice sadrži sljedeće aktivnosti:

- Pozdravna riječ

- Predstavljanje radionice

- SWOT analiza sistema zaštite i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

- Strateško fokusiranje u oblasti izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Zaključna razmatranja

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete gore navedenoj radionici, koja će se održati u prostorijama MLJPI BiH (adresa i lokacija prostorije za radionicu), sa početkom u (navesti vrijeme početka radionice).

S poštovanjem,

- Obrazac 12

RADIONICA „STRATEŠKO PLANIRANJE IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI LJUDSKIH PRAVA“

Svrha:

- Analiza, razmatranje i utvrđivanje ključnih unutrašnjih faktora i vanjskih okolnosti od značaja za unapređenje i razvoj sistema zaštite i promocije ljudskih prava, sa posebnim osvrtom na podsistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora;

- Identifikacija prioriteta i utvrđivanje strateškog fokusa sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u kontekstu njegovog doprinosa sistemu zaštite i promocije ljudskih prava;

Učesnici:

- Imenovani članovi i članice Radne grupe MLJPI BiH, vanjski eksperti, predstavnici institucija vlasti i javnih ustanova koji će imati naročito aktivan angažman u sistemu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i organizacija civilnog društva

Plan aktivnosti

5′	Pozdravna riječ (obraćanje ministrice ili zamjenika ministrice)

10′	Predstavljanje radionice (upoznavanje sa svrhom i ciljevima radionice, pravilima rada ...)

10′	Objašnjenje koncepta SWOT analiza i upoznavanje sa unaprijed pripremljenim listama sa snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama

10′	Analiza snaga: Učesnici na karticama navodne dodatne snage koje nisu na listi. Kartice se dodaju listi snaga.

3x10′	Isti postupak se ponavlja za slabosti, prilike i prijetnje

15′	Pauza

20′	Vrednovanje: Učesnici dobijaju kartice za bodovanje. Svaki učesnik dobija ukupno 12 kartica (bodova), te po 3 raspoređuje na svaku od listi, dodjeljujući ih onim snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama koje smatra najizrazitijima.

40′	Formiraju se liste prema dobijenim bodovima. Na svakoj listi se navodi po 5 najbolje bodovanih. Slijedi diskusija i eventualne usaglašene korekcije utvrđenih listi.

15′	Pauza

10′	Objašnjenje koncepta strateškog fokusiranja u cilju koncentracije raspoloživih resursa na one segmente djelovanja koji ili imaju naveći potencijal ili predstavljaju najkritičniji problem

20′	Identifikacija prednosti: učesnici na karticama ispisuju specifične prednosti postojećeg sistema za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, za koje vjeruju da ih je moguće strateški iskoristiti.

15′	Ispisane kartice sa prednostima se grupiraju u tri kolone: date prednosti ili prednosti koje su proizilaze iz postojećeg ustavnog, zakonskog i institucionalnog okruženja, generičke prednosti ili prednosti stvorene djelovanjem MLJPI BiH, ali ih imaju i druge institucije i jedinstvene prednosti koje su specifične samo za MLJPI BiH, a odnose se na sistem izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

20′	Identifikacija slabosti: učesnici na karticama ispisuju najkritičnije slabosti postojećeg sistema za izvještavanje o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, za koje vjeruju da ih je moguće ublažiti ili otkloniti strateškim djelovanjem.

15′	Vrednovanje: Učesnici dobijaju kartice za bodovanje. Svaki učesnik dobija ukupno 6 kartica (bodova), te 3 raspoređuje na prednosti, a 3 na najkritičnije slabosti sistema izvještavanja o provođenju međunaordnih ugovora o ljudskim pravima.

45′ 	 Ručak

45′	Diskusija i identifikacija strateških fokusa: vodi se diskusija iz koje se generiraju mogući strateški fokusi sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima koji se, zahvaljujući prethodnim aktinostima na radionici, postavljaju u odnosu na prednosti i kritične slabosti samog sistema, ali i u odnosu na cjelokupni sistem zaštite i promocije ljudskih prava (SWOT analiza).

15′	Vrednovanje: Učesnici dobijaju 3 kartice (boda) koje dodjeljuju strateškim fokusima koje smatraju najrelevantnijim za razvoj sistema izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

40′	Formira se lista sa strateškim fokusima prema dobijenim bodovima. Slijedi diskusija i eventualna usaglašena korekcija konačne liste sa tri strateška fokusa.

10′	Zaključna razmatranja uz dogovor o tome ko se zadužuje za objedinjavanje nalaza i rezultatata SWOT analize i strateškog fokusiranja, te oblikovanje odgovarajućeg prijedloga vizije koji će biti uključeni u tekst Okvirnog programa.

Trajanje:

- 6 sati i 30 minuta (390′)

Priprema

Sredstva:		stikeri/kartice, markeri, flipchart, flipchart papiri

Radni materijali:	Unaprijed pripremljene liste sa snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama ispisane na flipchart papirima.

- Obrazac 13

ODLUKA O USVAJANJU OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA ZA PERIOD 20__ - 20__ GODINE

Na osnovu člana ... , a u vezi sa Metodologijom izvještavanja o provođenju međunardnih ugovora u oblasti ljudskih prava, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, d o n o s i

ODLUKU O USVAJANJU OKVIRNOG PROGRAMA IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNIH UGOVORA O LJUDSKIM PRAVIMA ZA PERIOD 20__ - 20__ GODINE

Član 1.

Usvaja se Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 20__ - 20__ godine (u daljem tekstu: Okvirni program) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstva).

Član 2.

(1) Okvirni program iz člana 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

(2) Operativno provođenje ove Odluke vrši se u skladu sa članom 8. Odluke o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 3

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Radna grupa MLJPI BiH za pripremu i provođenje Okvirnog programa (u daljem tekstu: Radna grupa MLJPI BiH) u skladu sa Odlukom o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 4.

Sredstva za realizaciju Okvirnog programa planiraju se u budžetu Ministarstva na osnovu dostavljenog finansijskog plana namijenjenog provođenju godišnjeg plana izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima koji utvrđuje Radna grupa MLJPI BiH.

Član 5.

Izvještaj o provođenju Okvirnog programa podnosi se u skladu sa stavom 1. člana 9. Odluke o pripremi i provođenju Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Obrazac 14

STRUKTURA – PLAN IZVJEŠTAVANJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

I – Uvod

U uvodu se daju opće napomene o procesu izvještavanja, ustavni i pravni osnov obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu izvještavanja, informacije o ugovoru na koji se odnosi proces izvještavanja, datum ratifikacije, datum izdavanja zaključnih napomena i informacije o korespondenciji sa ugovornim tijelom u pogledu dostave izvještaja.

Sadrži maksimalno do 800 riječi.

II - Metodologija izrade izvještaja u skladu sa smjernicama

Pravi se veza sa Okvirnim programom izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima i kratko se opisuje metodološki pristup izvještavanju o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini. Daje se kratki pregled najznačajnijih instrumenata i alata koje predviđa metodologija na strateškom, taktičkom i operativnom nivou procesa izvještavanja. Sadrži maksimalno do 1500 riječi.

III – Vremenski okvir i hronološki pregled aktivnosti

U ovom dijelu potrebno je dati pregled svih aktivnosti na izradi izvještaja uključujući: vrijeme imenovanja radne grupe, rok do kojeg rada grupa treba da izradi prvi nacrt izvještaja, period provođenja konsultacija, vrijeme potrebno za validaciju, procjenu vremena za usvajanje izvještaja od strane Vijeća ministara BiH, trajanje prevoda i vrijeme koje je potrebno za dostavljanje izvještaja u roku koji je predviđen za dostavu.

Sadrži maksimalno do 1500 riječi.

IV - Tekst preporuka usvojenih od strane tijela za nadzor nad primjenom međunarodnog ugovora

U ovom dijelu se daje tekst preporuka usvojenih od strane tijela za nadzor nad primjenom međunarodnog ugovora. Budući da su preporuke osnov za izradu izvještaja potrebno je navesti prevod preporuka na jezike u upotrebi u BiH kako bi sve institucije imale uvid u ključne oblasti rada radne grupe.

V - Institucije koje će učestvovati u izradi izvještaja kroz učešće u radnoj grupi

Navode se institucije koje će učestvovati u izradi izvještaja kroz učešće u radnoj grupi sa obrazloženjem očekivanjima predstavnika navedenih institucija u odnosu na preporuke. Ovo je izuzetno bitna informacija za nadležne institucije jer će ih usmjeriti u pripremi podataka ali i identificiranju predstavnika institucije koji/a će moći da odgovori na očekivanja.

Sadrži maksimalno do 1500 riječi.

VI - Obrazac za izradu pojedinačnih izvještaja

U ovom dijelu se kopiraju svi obrasci za svaku pojedinačnu preporuku i sa svim ispunjenim kolonama u nacrtu. Ovo je centralni dio Plana u pogledu rada radne grupe i očekuje se da će biti i najduži jer će se za svaku preporuku koristiti jedan obrazac. U uvodu je potrebno naglasiti da je obrazac razvijen od strane MLJPI te da će radna grupa izvršiti neophodne korekcije ukoliko budu potrebne.

VII - Plan konsultacija

Plan konsultacija se sastoji od tabelarnog pregleda zainteresiranih strana koje je potrebno konsultovati te se daje pregled formata za provođenje konsultacija. Pregled zainteresiranih strana bi u najvećoj mogućoj mjeri trebao da sadržava tačne nazive organizacija i institucija koje će biti konsultovane u procesu izrade izvještaja. Pored toga potrebno je dati informaciju o očekivanom broju organizacija i pojedinaca koje će biti konsultovane u ovom procesu.

VI.1. Pregled zainteresiranih strana

VI.2. Način formata za provođenje konsultacija

VIII - Prilozi:

VIII.1. Tekst Konvencije

VIII.2. Prethodni periodični (inicijalni izvještaj)

VIII.3. Common Core Document

VIII.4. Obrazac Upitnika za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu pojedinačnih izvještaja

- Obrazac 15

RADNI OBRAZAC ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

| Naziv međunarodnog ugovora | <puni naziv> | Link: <link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezerve | <navode se eventualne rezerve na ugovor> |  |  |
| Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju |  |  |  |
| Opcioni protokol(i) (ukoliko postoji) | <puni naziv> |  | Link: <link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju |  |  |  |
| Broj izvještaja | <navodi se broj izvještaja koji je predmet plana> |  |  |
| Broj prethodnog(ih) izvještaja | <navode se svi prethodni izvještaji> | Link: <link do svih dokumenta na jednom od službenih jezika> |  |
| Naziv tijela za nadzor nad provođenjem ugovora | <Puni naziv> |  |  |
| Smjernice za izradu izvještaja prema navedenom ugovoru (ukoliko su usvojene od strane navedenog tijela) | <Naziv smjernica> |  | Link:<link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Datum kada su izdate preporuke za BiH | <Datum izdavanja preporuka za BiH na koje se odnosi ovaj izvještaj> |  | Link: <link do svih dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Period na koji se odnosi izvještaj | <Vremenski period na koji se odnosi izvještaj> |  |  |
| Koordinator(ica) procesa izvještavanja | <ime, prezime, funkcija i kontakti koordinatora(ice) |  |  |
| Rok za izradu nacrta | <unosi se rok do kojeg je potrebno da izvještaj bude dostavljen Vijeću ministara na usvajanje> |  |  |
| Rok za dostavu izvještaja tijelu za nadzor ugovora | <navodi se rok iz zaključnih komentara> |  |  |
| Obim izvještaja u skladu sa smjernicama | <navodi se obim izražen u broju stranica ili riječi> |  |  |

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekst preporuke | Odgovarajući član(ovi) međunarodnog ugovora i opcionog(ih) protokola ako postoji(e) | Opći komentar tijela za nadzor nad provođenje (ako postoje) | Podaci koji su dostupni u bazi | Dodatni podaci koje je potrebno prikupiti | Pitanja na koje je potrebno odgovoriti u pripremi odgovora | Izvještajna(e) jedinica(e) |
| <Navesti tekst prevoda preporuke> | <Navesti sve odgovarajuće članove ugovora i članove protokola ako postoje> <ispunjava koordinator(ica)> | <Navesti tekst prevoda preporuke> <ispunjava koordinator(ica)> | <Preuzimaju se podaci koji su dostupni u bazi i navode se u ovoj koloni. Bitno je navesti sve podatke uključujući strukturalne, procesne i indikatore ishoda> <ispunjava koordinator(ica)> | <Definišu se podaci koji nedostaju u bazi i koje je potrebno prikupiti> <ispunjava koordinator(ica)> | <Definišu se pitanja na koje je potrebno odgovoriti u pripremi odgovora. Ova pitanja su vezana za utvrđene atribute ljudskih prava i sam tekst preporuke> <ispunjava koordinator(ica)> | <Navode se izvještajne jedinice koje će učestvovati u izradi izvještaja> <ispunjava koordinator(ica)> |
| Odgovor | <Odgovor se sačinjava u toku izrade izvještaja. Odgovor sadrži narativno obrazloženje odgovora koji se odnosi na predmetnu preporuku. Potrebno je voditi računa da odgovor bude sažet i precizan kako što jasnije predstavio stanje. Strukturu odgovora usmjerava preporuka pitanja iz kolone VI. Pri tome potrebno je voditi računa o ukupnom broju stranica> |  |  |  |  |  |

- Obrazac 16

ODLUKA O USVAJANJU PLANA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj  5/03，42/03，26/04，42/04，45/06，88/07，35/09，59/09, 1O3/09，87/12 i 6/13, Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (broj i datum), ministar(ica) za ljudska prava i izbjeglice donosi

ODLUKA O USVAJANJU PLANA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se:

- Plan za izradu izvještaja o provođenju „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“, broj:----, datum----

- Plan za provođenje konsultacija povodom nacrta izvještaja

- imenuje koordinator(ica) procesa izvještavanja i utvrđuju rokovi za izradu nacrta izvještaja.

Član 2.

Za koordinatora(icu) procesa izrade izvještaja imenuje se IME I PREZIME, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Član 3.

Koordinator(ica) je dužna da:

- Na osnovu plana identificira koje izvještajne jedinice trebaju da imenuju članove radne grupe;

- U roku 7 dana od dostavljanja ove odluke izradi akt o zahtjevu za prijedlogu članova(ica) radne grupe koja će biti imenovana za proces izvještavanja;

- U roku od 7 dana od dana dostavljanja prijedloga članova(ica) radne grupe dostavi akt o imenovanju radne grupe ministru(ici) za ljudska prava i izbjeglice;

- Koordinira rad radne grupe, vodi zapisnike sa sastanaka radne grupe i obrađuje materijale između sjednica radne grupe;

- Do mjeseca „naziv mjeseca i godina“ dostavi nacrt izvještaja ministru(ici) za ljudska prava i izbjeglice;

- Izrad plan i provede konslutacije povodom nacrta izvještaja;

- Koordinira proces prevođenja odobrenog nacrta izvještaja;

- Osigura urednu dostavu izvještaja tijelu za nadzor nad provođenjem predmetnog izvještaja u predviđenom roku;

- Obavlja i druge poslove vezane za proces izvještavanja.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .

Ministar(ca)

Broj

Datum

- Obrazac 17

PRATEĆI AKT/ZAHTJEV ZA IMENOVANJE ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“ UZ  ODLUKU O USVAJANJU PLANA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

| Za | Institucija _____________ (uz naziv institucije navesti i ime i prezime rukovodioca institucije, te imenovane osobe odgovorne za prikupljanje i dostavu podataka) | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Prijedlog člana(ice) radne grupe za izradu <puni naziv izvještaja>, traži se |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) otpočelo aktivnosti na izradi Izvještaja <puni naziv izvještaja>. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program), a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Za potrebe izrade ovog izvještaja je usvojen Plan za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“  koji Vam dostavljamo u prilogu. Planom je predviđeno imenovanje radne grupe koja će biti zadužena za

- identificiranje podataka koje je potrebno prikupiti za izradu izvještaja

- pripremu materijala i priloga za nacrt izvještaja,

- tehničku finalizaciju pisanog materijala;

- pripremu odgovore na preporuke i druga pitanja u procesu izvještavanja;

- raspravu o svim otvorenim pitanjima i odgovorima.

Molimo Vas da nam u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa dostavite prijedlog člana(ice) koja će biti imenovana u sastav radne grupe na adresu Ministarstva, te u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu).

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Institucija						__________________

- Rukovodilac institucije			(ime, prezime i potpis)

- Imenovana osoba

Prilog:

- Odluka o usvajanju plana za izradu izvještaja prema „naziv međunarodnog ugovora“

- Obrazac 18

ODLUKA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU “NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA”

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj  5/03，42/03，26/04，42/04，45/06，88/07，35/09，59/09, 1O3/09，87/12 i  6/13, Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (broj i datum), ministar(ica) za ljudska prava i izbjeglice donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU “NAZIV UGOVORA”

Član 1. (Predmet)

(1) Odlukom o imenovanju radne grupe za izradu izvještaja o provođenju “NAZIV UGOVOR” definiraju se institucionalni i operativni sistemi i način izrade izvještaja, sastav, nadležnosti i međusobni odnosi unutar radne grupe i rokovi.

(2) Proces izrade izvještaja temelji se na načelima poštivanja postojeće unutrašnje pravne i političke strukture u Bosni i Hercegovini i zaštite ustavima i zakonima definiranih nadležnosti svih nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima obuhvaćenim procesom izvještavanja, osiguranja vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za blagovremeno i efikasno ispunjavanje obaveza iz procesa izvještavanja.

Član 2. (Sastav)

(1) Radnu grupu čine lica koja su predložena od nadležnih institucija, kako slijedi

a) Ime i prezime, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predsjedavajući(a) radne grupe

b) Ime i prezime, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, zamjenik(ca) predsjedavajući(a) radne grupe

c) Ime i prezime, Ministarstvo xxx, član(ica) radne grupe;

d)….

(2) Administrativno-tehničku podršku i koordinaciju rada radne grupe će pružati IME I PREZIME, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koordinator(ica) radne grupe.

(3) Radnoj grupi mogu prisustvovati i druge osobe koji pozove predsjedavajući(a) na svoju inicijativu ili na inicijativu članova(ica) radne grupe.

Član 3 (Nadležnost)

- Radna grupa nadležna je za:

- identificiranje podataka koje je potrebno prikupiti za izradu izvještaja

- pripremu materijala i priloga za nacrt izvještaja,

- tehničku finalizaciju pisanog materijala;

- pripremu odgovore na preporuke i druga pitanja u procesu izvještavanja;

- raspravu o svim otvorenim pitanjima i odgovorima.

- Osnov za rad na izvještaju predstavlja Plan za izradu izvještaja prema NAZIV KONVENCIJE koji je usvojen od strane ministra(ice) za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj:xxx-xxx-xxx/xx dana DATUM.

- Članovi radne grupe su dužni da prilikom izrada svojih materijala ostvare neophodnu saradnju unutar svojih institucija te da osiguraju da materijali i informacije koje dostavljaju predstavljaju zvanične podatke i stavove svojih institucija.

Član 4. (Odlučivanje)

- Radna grupa može donositi odluke kada je prisutna dvotrećinska većina članova.

- Odluke radne grupe donose se konsenzusom prisutnih članova radne grupe.

- Radna grupa će osigurati da se prilikom donošenja odluka uvaži stav predstavnika one institucije ili nivoa vlasti na koje se odnosi predmetno pitanje.

- Izuzetno odluke se mogu donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova radne grupe.

- Članovi radne grupe mogu da dostave i svoje izdvojeno mišljenje koje čini sastavni dio nacrta izvještaja. Izdvojeno mišljenje će sadržavati obrazloženje razloga i prijedloge mogućih modela za rješavanje spornog pitanja.

- Ministar(ca) za ljudska prava i izbjeglice BiH usvaja konačni nacrt izvještaja.

Član 5. (Sjednice)

- Dinamiku redovnih sastanaka utvrđuje radna grupa na svom prvom sastanku vodeći računa o roku za izradu izvještaja.

- Sastanke radne grupe u skladu sa dinamikom, na vlastitu ili inicijativu bilo koja od njena tri člana, saziva predsjedavajući(a) najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

- U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sastanak radne
grupe saziva i istom predsjedava zamjenik(ca). Poziv za sjednice se obavezno dostavlja svim članovima radne grupe.

- Uz poziv za sjednicu se dostavljaju materijali koji će biti razmatrani u toku sjednice.

Član 6. (Zapisnik)

- O svakoj sjednici radne grupe vodi se zapisnik koji sadrži sljedeće podatke: datum sjednice, ko prisustvuje sjednici, dnevni red sjednice, sažet opis toka sjednice, rezultate glasanja i odluke koje su donijete. Član(ica) radne grupe koji se prilikom glasanja ne složi s većinom, može tražiti da se u zapisnik unese razlog drugačijeg glasanja.

- Uz zapisnik se obavezno dostavlja nacrt izvještaj i materijali sa sjednice sa svim izmjenama i dopunama koje su usaglašene tokom sjednice.

- Zapisnik potpisuju predsjedavajući(a) i zapisničar(ka). Nakon sjednice, kopija zapisnika se dostavlja svim članovima koji su prisustvovali sjednici radne i koji do sljedeće sjednice mogu dostaviti primjedbe na zapisnik koordinatoru radne grupe.

- Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici radne grupe.

Član 7. (Komunikacija)

Sva komunikacija unutar radne grupe obavlja se putem zvaničnih e-mail adresa.

Član 8. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ministar(ca)

Broj

Datum

- Obrazac 19

PREDMET: POZIV NA PRVU SJEDNICU RADNE GRUPE ZA IZRADU <PUNI NAZIV IZVJEŠTAJA>

Poštovani/a,

Dana (navesti datum) će se održati prva sjednica radne grupe za pripremu <puni naziv izvještaja>.

U prilogu Vam dostavljamo:

- Okvirni program izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period <navesti period>

- Plan za izradu <puni naziv izvještaja>

- Odluku o imenovanju radne grupe za izradu <puni naziv izvještaja>

Dnevni red:

- Pozdravna riječ

- Predstavaljanje preporuka ugovornog tijela koja su predmet izvještaja

- Predstavljanje Plana za izradu izvještaja

- Temeljni principi izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima

- Utvrđivanje dinamike rada radne grupe

- Utvrđivanje podataka koje je potrebno prikupiti

- Utvrđivanje izvještajnih jedinica od kojih je potrebno prikupiti dodatne podatke

- Zaključna razmatranja

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete prvoj sjednici, koja će se održati u prostorijama MLJPI BiH (adresa i lokacija prostorije za radionicu), sa početkom u (navesti vrijeme početka radionice). Molimo Vas da svoje učešće potvrdite u roku od 7 dana na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu).

S poštovanjem,

- Obrazac 20

PRATEĆI AKT UZ UPITNIK ZA IZVJEŠTAJNE JEDINICE ZA DOSTAVU PODATAKA ZA PRIPREMU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNOG UGOVORA

| Za | Institucija _____________ (uz naziv institucije navesti i ime i prezime rukovodioca institucije, te imenovane osobe odgovorne za prikupljanje i dostavu podataka) | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Upitnik za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, dostavlja se |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) otpočelo aktivnosti na izradi Izvještaja <puni naziv izvještaja>. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program), a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Za potrebe izrade ovog izvještaja je usvojen Plan za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ te je osnovana Radna grupa koja je zadužena da do <unosi se rok> izradi izvještaj prema predmetnom ugovoru (Plan i Odluka u prilogu).

Radna grupa utvrdila je da Vaša institucija ima nadležnost za prikupljanje i dostavu podataka koji su neophodni u gore navedenom procesu izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. U prilogu ovog akta dostavljamo Vam Upitnik za izvještajne jedinice za dostavu podataka za pripremu izvještaja. Sam upitnik sadrži pregled podataka koje se odnose na ovo pitanje koji su trenutno dostupni u bazi te utvrđuje podatke koje je potrebno dostaviti.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i objašnjenjima, te dogovora o prijenosu podataka na raspolaganju Vam stoji (navesti ime i prezime, koordinator(ica) radne grupe, adresu i kontakt podatke).

Molimo Vas da nam u roku od 30 dana od prijema ovog dopisa dostavite popunjene upitnike (u elektronskom formatu) na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu). Na ovaj način prikupljeni podaci biće korišteni za pripremu Izvještaja.

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Institucija						__________________

- Rukovodilac institucije			(ime, prezime i potpis)

- Imenovana osoba

- Obrazac 21

UPITNIK ZA IZVJEŠTAJNE JEDINICE ZA DOSTAVU PODATAKA ZA PRIPREMU IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU MEĐUNARODNOG UGOVORA

| Naziv izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (navesti puni zvanični naziv institucije, adresu i kontakte) <ispunjava koordinator(ica)> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rukovodilac izvještajne jedinice/administrativnog izvora | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) <ispunjava koordinator(ica)> |  |  |  |  |  |  |
| Puni naziv izvještaja i broj(evi) preporuka na koje se odnose traženi podatci |  |  |  | Imenovana osoba/predstavnik izvještajne jedinice koja učestvuje u izradi izvještaja (ukoliko je imenovana) |  |  |  |
| <ispunjava koordinator(ica)> |  |  |  | (ime i prezime, funkcija, adresa i kontakt podaci) <ispunjava koordinator(ica)> |  |  |  |
| 1. Podaci izvještajne jedinice koji su trenutno dostupni u bazi |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa |  |
| 1. ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> |  | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Podaci koje je potrebno dostaviti u za pripremu izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikator | Opis indikatora | Referentni period/periodika | Vrsta podataka |  | Format | Način prenosa | Podatak |
| 1. <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> |  | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava koordinator(ica)> | <ispunjava izvještajna jedinica> |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatni podaci i komentari |  |  |  |  |  |  |  |
| <Po potrebi ispunjava izvještajna jedinica> |  |  |  |  |  |  |  |

- Obrazac 22

ZAHTJEV ZA VALIDACIJU NACRTA IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“

| Za | Institucija _____________ (uz naziv institucije navesti i ime i prezime rukovodioca institucije, te imenovane osobe odgovorne za prikupljanje i dostavu podataka) | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Zahtjev za validaciju nacrta izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“, dostavlja se |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) izradila nacrt Izvještaja <puni naziv izvještaja>. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program), a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam nacrt izvještaja koju je izradila radna grupa u kojoj je učestvovao i predstavnik(ca) Vaše institucije, (navesti ime i prezime, člana/ice radne grupe). Molimo Vas da nam u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa dostavite Vašu saglasnost na tekst izvještaja u elektronskom formatu na sljedeću e-mail adresu (navesti e-mail adresu) i poštom na adresu Ministarstva.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i objašnjenjima na raspolaganju Vam stoji (navesti ime i prezime, koordinator(ica) radne grupe, adresu i kontakt podatke) kao i član/ica radne grupe koja je učestvovala u izradi izvještaja.

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Institucija						__________________

- Rukovodilac institucije			(ime, prezime i potpis)

- Imenovana osoba

- Obrazac 23

ODLUKA O USVAJANJU NACRTA IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“ I PROVOĐENJU JAVNIH KONSULTACIJA

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj  5/03，42/03，26/04，42/04，45/06，88/07，35/09，59/09, 1O3/09，87/12 i 6/13, Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (broj i datum), ministar(ica) za ljudska prava i izbjeglice donosi

ODLUKA O

USVAJANJU NACRTA IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“ I PROVOĐENJU JAVNIH KONSULTACIJA

Član 1.

Ovom odlukom usvaja se nacrt izvještaja prema „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“, broj:----, datum---

Član 2.

Zadužuje se koordinator(ica) procesa izrade izvještaja da u skladu sa Planom za izradu izvještaja prema „naziv međunarodnog ugovora“ broj:----, datum--- provede javne konsultacije.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ministar(ca)

Broj

Datum

- Obrazac 24

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU JAVNIH KONSULTACIJA/PRATEĆI AKT UZ OBRAZAC ZA JAVNE KONSULTACIJE

| Za | Organizaciju/pojedinca _____________ | Faks: E-mail: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | Ref. |  |
| Odjel |  | Tel: |  |
| Datum |  |  |  |
| Predmet | Poziv za učešće u javnim konsultacija povodom nacrta <puni naziv izvještaja>, dostavlja se |  |  |

Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) otpočelo aktivnosti na izradi Izvještaja <puni naziv izvještaja>. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program), a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Radna grupa koja je osnovana za potrebe izrade nacrta izvještaja je na osnovu dostupnih podataka sačinila nacrt Izvještaja koji Vam dostavljamo u prilogu. U skladu sa Planom za izradu <puni naziv izvještaja> u toku narednih 30 dana provode se javne konsultacije i to putem:

- Konsultacija putem platforme ekonsultacije.gov.ba koje su otvorene od xx.xx. do xx.xx.20xx. godine.

- Javne rasprave koja je zakazana za dan xx.xx.20xx. godine u prostorijama Ministarstva, Trg BiH 1, sa početkom u 11:00

- Sastanaka i fokus grupa sa ključnim ranjivim grupama koje će se održati u skladu sa Planom za izradu <puni naziv izvještaja>.

Molimo Vas da Vaše komentare i sugestije dostaviti u formi obrasca za javne konsultacije koji Vam dostavljamo u prilogu. Pozivamo Vas da svoje komentare dostavite na jedan od predviđenih načina najkasnije do xx.xx.20xx. godine u 17:00 kako bi Vaši stavovi, komentari i sugestije bili razmatrani u pripremi konačnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema <puni naziv ugovornog tijela>.

S poštovanjem,

Za  MLJPI

Dostaviti:

Imenovanim						__________________

(ime, prezime i potpis)

- Obrazac 25

OBRAZAC ZA JAVNE KONSULTACIJE

| Naziv međunarodnog ugovora | <puni naziv> | Link: <link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezerve | <navode se eventualne rezerve na ugovor> |  |  |
| Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju |  |  |  |
| Opcioni protokol(i) (ukoliko postoji) | <puni naziv> |  | Link: <link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Datum ratifikacije i broj službenih novina u kojem je objavljena odluka i/ili odluka o preuzimanju |  |  |  |
| Broj izvještaja | <navodi se broj izvještaja koji je predmet plana> |  |  |
| Broj prethodnog(ih) izvještaja | <navode se svi prethodni izvještaji> | Link: <link do svih dokumenta na jednom od službenih jezika> |  |
| Naziv tijela za nadzor nad provođenjem ugovora | <Puni naziv> |  |  |
| Smjernice za izradu izvještaja prema navedenom ugovoru (ukoliko su usvojene od strane navedenog tijela) | <Naziv smjernica> |  | Link:<link do dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Datum kada su izdate preporuke za BiH | <Datum izdavanja preporuka za BiH na koje se odnosi ovaj izvještaj> |  | Link: <link do svih dokumenta na jednom od službenih jezika> |
| Period na koji se odnosi izvještaj | <Vremenski period na koji se odnosi izvještaj> |  |  |
| Koordinator(ica) procesa izvještavanja | <ime, prezime, funkcija i kontakti koordinatora(ice) |  |  |
| Rok za izradu nacrta | <unosi se rok do kojeg je potrebno da izvještaj bude dostavljen Vijeću ministara na usvajanje> |  |  |
| Rok za dostavu izvještaja tijelu za nadzor ugovora | <navodi se rok iz zaključnih komentara> |  |  |
| Obim izvještaja u skladu sa smjernicama | <navodi se obim izražen u broju stranica ili riječi> |  |  |
| Broj i datum nacrta | <Unosi se broj i datum nacrta> |  |  |
| Rok za dostavljanje komentara koordinatoru/ici | <navodi se datum i vrijeme> |  |  |

| I | II | III | IV | V | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekst preporuke | Odgovarajući član(ovi) međunarodnog ugovora i opcionog(ih) protokola ako postoji(e) | Odgovarajući dijelovi općih komentara tijela za nadzor nad provođenje (ako postoje) | Podaci koji su prikupljeni za potrebe izrade odgovora | Komentari na prikupljene podatke | Izvještajna jedinica |
| <Navesti tekst prevoda preporuke> | <Navesti sve odgovarajuće članove ugovora i članove protokola ako postoje> | <Navesti tekst prevoda preporuke> | <Navode se svi podaci koji su prikupljeni od strane radne grupe> | <Unose se komentari na prikupljene podatke> | <Navode se izvještajne jedinice koje su učestvovale u izradi izvještaja> |
| Odgovor | <Navodi se odgovor koji je usaglašen od strane radne grupe> |  |  |  |  |
| Komentari na odgovor | <Unose se komentari na navedeni nacrt odgovora> |  |  |  |  |

| Organizacija | <navodi se puni naziv organizacije koja daje mišljenje> |
| --- | --- |
| Osoba koja je sačinila komentare | <unosi se ime osobe koje je sačinila komentare> |
| Datum i vrijeme |  |

- Obrazac 26

ZVANIČNI DOPIS KOJIM SE DOSTAVLJA PRIJEDLOG IZVJEŠTAJA O PROVOĐENJU „NAZIV MEĐUNARODNOG UGOVORA“ VIJEĆU MINISTARA BIH

Broj:

Datum:

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r gdin ____________, generalni sekretar

PREDMET: prijedlog Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“,  dostavlja se

Poštovani,

dostavljamo Vam prijedlog Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora. Predmetna aktivnost se provodi kao dio Okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima (Okvirni program) i Planom za izradu izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ a u svrhu pravovremenog i odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i koordinacije izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima.

Izvještaj je sačinila radna grupa koju je imenovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH a sačinjavali su je predstavnici nadležnih institucija BiH i entiteta. Na navedeni tekst izvještaja prikupljena su mišljenja nadležnih institucija i to:_______ koje dostavljamo u prilogu ovog akta. Ministarstvo je provelo javne konsultacije sa zainteresiranim stranama kojom prilikom su prikupljene dodatne informacije i uključene u tekst izvještaja.

Stoga predlažemo da se prijedlog Izvještaja o provođenju „naziv međunarodnog ugovora“ dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje, uz davanje saglasnosti Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da se predmetni izvještaj dostavi nadležnom ugovornom tijelu.

S poštovanjem,

MINISTAR(ICA)

- Obrazac 27

ODLUKA O IMENOVANJU DELEGACIJE ZA PREDSTAVLJANJE „PUNI NAZIV IZVJEŠTAJA“

Broj:

Datum

Na osnovu člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 5/03) i člana 54. stav 1/b Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, br. 22/03), i na poziv Ureda visokog povjerenika za ljudska prava UN-a u Ženevi, kojim obavještava Bosnu i Hercegovinu o predviđenom terminu za razmatranje periodičnog izvještaja o provođenju <puni naziv ugovora>, ministar(ica) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,  donosi sljedeću

O D L U K U

I

Imenuje se delegacija Bosne i Hercegovine za predstavljanje <puni naziv izvještaja> u Ženevi/New York-u koju čine predstavnici resornih ministarstava Bosne i Hercegovine, entiteta i institucija u sastavu:

- Ime i prezime, funkcija, šef(ica) delegacije;

- Ime i prezime, funkcija, član(ica) delegacije;

- Ime i prezime, funkcija, član(ica) delegacije;

- Ime i prezime, funkcija, član(ica) delegacije;

- Ime i prezime, funkcija, član(ica) delegacije;

- Ime i prezime, funkcija, član(ica) delegacije;

U sklopu delegacije Bosne i Hercegovine, sastanku će prisustvovati predstavnici Stalne misije Bosne i Hercegovine u Ženevi.

II

Troškove putovanja i dnevnica za članove delegacije Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice snosi budžet Ministarstva.

III

Za članove delegacije iz drugih institucija, troškove službenog putovanja snosit će institucije koje su ih predložile u sastav delegacije BiH.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR(ICA)

- Obrazac 28

GODIŠNJI PLAN IMPLEMENTACIJE OKVIRNOG PROGRAMA ZA 20__ - 20__.

| Godišnji plan implementacije Okvirnog programa za 20__ – 20__. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <godina> |  |  |  |  |  |  |
| Plan za izradu izvještaja o provođenju međunarodnog ugovora | Aktivnost | Veza sa strateškim ciljevima Okvirnog programa | Orijentacijski period realizacije aktivnosti (dinamika implementacije) |  | Nositelji implementacije | Učesnici aktivnosti |
|  |  |  | Preliminarni početak aktivnosti | Očekivani završetak aktivnosti |  |  |
| <puni naziv Plana> |  |  |  |  |  |  |
| <puni naziv Plana> |  |  |  |  |  |  |
| <puni naziv Plana> |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Obrazac 29

GODIŠNJI FINANSIJSKI PLAN IMPLEMENTACIJE OKVIRNOG PROGRAMA ZA 20__ - 20__.

| Godišnji plan implementacije Okvirnog programa za 20__ – 20__. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <godina> |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan | Aktivnost | Izdaci | Izvori sredstava |  |  |  | Napomene o realizaciji |
|  |  |  | Budžet MLJPI BiH | Entitet/ kanton | Donatori | Ostalo |  |
| Plan za izradu izvještaja o provođenju “međunarodnog ugovora” | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan za izradu izvještaja o provođenju “međunarodnog ugovora” | Aktivnost 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Manual on Human Rights Monitoring: Chapter 13: Human Rights Reporting. Pp. 4. Dostupno na: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRIntro-12pp.pdf. Pristupljeno: 28.06.2017. godine.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. National Mechanisms for Reporting and Follow-up: A Practical Guide to Effective State Engagement with International Human Rights Mechanisms. Str. 14. Dostupno na: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf. Pristupljeno: 28.06.2017. godine.

Ibid., str. 15.

Compilation of guidelines on the form and content of reports to be submitted by states parties to the international human rights treaties HRI/GEN/2/rev.6 3 June 2009. Dostupno na: https://digitallibrary.un.org/record/658873?ln=en . Pristupljeno: 20.09.2017. godine

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. National Mechanisms for Reporting and Follow-up: A Practical Guide to Effective State Engagement with International Human Rights Mechanisms. Str. 4. Dostupno na: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf. Pristupljeno: 28.06.2017. godine.

Opšti komentari Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava HRI/GEN/1/Rev.7. Pp 2-3. Dostupno na:

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2013/04/Op%C5%A1ti-komentari-Komiteta-za-ekonomska-socijalna-i-kulturna-prava.pdf. Pristupljeno: 20.09.2017. godine

Bosna i Hercegovina je ratifikovala sve konvencije UN osim Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta u pogledu procedure komunikacije iz 2014.

Compilation of guidelines on the form and content of reports to be submitted by states parties to the international human rights treaties HRI/GEN/2/rev.6 3 June 2009. Dostupno na: https://digitallibrary.un.org/record/658873?ln=en . Pristupljeno: 20.09.2017. godine

Podaci koji se koriste za pripremu navedenog odgovora se ne odnose na zvanične podatke. Korišteni su hipotetički podaci.

Ovu platformu je razvilo Ministarstvo pravde BiH i trenutno je koriste institucije BiH.

Šest komiteta UN je usvojilo tzv. „follow-up“ procedure i to Vijeće za ljudska prava, Komitet protiv torture, Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije, Komitet za eliminaciju diskriminacije žena, Komitet za prava osoba sa invaliditetom i Komitet o prisilnim nestancima